## Stammdaten
Auftragnehmer | Baumeister GmbH
Auftraggeber | Seegrund GmbH
Bauvorhaben | Reihenhausanlage Seegrund

## Regieantrag
Regieantrag / -auftrag | Datum |  | Baustelle |  |  | Auftraggeber |  |  |  | Auftragnehmer
| 2017-11-01 |  | Reihenhausanlage Seegrund |  |  | Seegrund GmbH |  |  |  | Baumeister GmbH
1
Für folgende Leistungen: | Vergrößern der Fensteröffnungen und Nacharbeiten der Laibungen.
Ursache: | Umplanung; Aufforderung der ÖBA ein Angebot zu erstellen.
Lohn / Gehalt
Qualifikation | KZ | Aufwand |  | EH | Preisvereinbarung |  | Regiepreis |  | Summe |  | Anmerkung
Facharbeiter | FA | 15 |  | Std | Gem. LV |  | 51 | /Std | 765
Hilfsarbeiter | HA | 15 |  | Std | Gem LV |  | 44 | /Std | 660
Zuzüglich Aufzahlungen: | Für allfällige Überstunden +1/3 (Leistung ist gem Anordnung "rasch" zu erbringen).
Gerät
Abbruchhammer | G7980 | 15 |  | h | Gem. LV |  | 25 | /h | 375
Betonsäge | G7522 | 15 |  | h | Keine vorhanden |  | 60 | /h | 900
Material
Fertigmörtel | M86670 | 75 |  | kg | Gem. LV |  | 6 | /kg | 450
| 50 | kg
Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand. Die Gesamtsumme kann daher sowohl unter- als auch überschritten werden. Die Unterschrift des AG oder seines Vertreters auf den Regieantrag bedeutet einen Regieauftrag. | [8 empty] | 3150 |  | Geschätzte Summe ohne allfällige Aufzahlungen und Mehrwertsteuer.
Unterschrift Auftragnehmer / Bauleitung | [5 empty] | Unterschrift Auftraggeber / Vertreter:

## Regiebericht
Regietagesbericht | Datum |  | Baustelle |  |  |  |  | Auftraggeber |  |  |  |  | Auftragnehmer
| 2017-11-05 |  | Reihenhausanlage Seegrund |  |  |  |  | Seegrund GmbH |  |  |  |  | Baumeister GmbH
1
Zu Regieauftrag: | Tätig-keiten: | Vergrößern der Fensteröffnungen in Schalbetonmauerwerk (Ort:
1
| Ort: | Kellergeschoß; Ostseite
Personal |  | Quali-fikation | Arbeitszeit | [5 empty] | Ges-amt [Std] | davon |  |  | Aufzahlungen
Mitarbeiter-Name | Pers.Nr. |  | von | bis | von | bis | von | bis |  | NAZ | 50% | 100% | % | für | % | für
NA Norbert | 3245 | HA | 8:00 | 12:00 | 12:30 | 16:30 | 17:00 | 19:00 | 10:00 | 8:00 | 2:00 |  | 10% | Erschütterung
NA Steffan | 3356 | FA | 8:00 | 12:00 | 12:30 | 16:30 | 17:00 | 19:00 | 10:00 | 8:00 | 2:00 |  | 10% | Erschütterung
0:00
0:00
Gerät |  |  | Arbeitszeit | [5 empty] | Ges-amt [Std] | Anmerkungen
Geräteart |  |  | von | bis | von | bis | von | bis
Abbruchhammer |  |  | 8:00 | 12:00 | 12:30 | 16:30 | 17:00 | 19:00 | 10:00
Betonsäge |  |  | 8:00 | 12:00 | 12:30 | 16:30 | 17:00 | 19:00 | 10:00
0:00
Material
Materialart | Menge | EH | Materialart |  |  |  | Menge |  | EH
Fertigmörtel | 50 | kg
Unterschrift Auftragnehmer / Bauleitung | [7 empty] | Unterschrift Auftraggeber / Vertreter: