## Eingabe Stundensatz
EINGABE STUNDENSATZ
Mittlerer Stundensatz | 99.6742 | €/h

## Projektannahmen
PROJEKTANNAHMEN
Allg. Beschreibung | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber | AG 02
Leistungszeitraum Planung | 25 | Monate
Bruttogrundfläche | 1300 | m² BGF
Kostenkennwert | 2005 | €/m² BGF
Herstellkosten | 2606500 | Euro

## Leistungsumfang
ANALYSE DES LEISTUNGSUMFANGES DER OBJEKTPLANUNG
Projekt |  | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber |  | AG 02
|  | Grundleistung |  |  | optionale Leistung
Nr. | Teilleistung | Leistungs-umfang [%] | Dauer [Mo] | Erläuterung | Beschreibung Leistungsumfang | Dauer [Mo]
Phase 1: Projektvorbereitung |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 2
B.1.1 | Grundlagenanalyse | 60% | 2 |  | Standortanalyse, Raum- u Funktionsprogramm | 2
1.9 | Sonstige Teilleistungen
Phase 2: Planung |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 8
B.1.2 | Vorentwurf | 100% | 2 |  |  | 0
B.1.3 | Entwurf | 100% | 2 |  |  | 0
B.1.4 | Einreichplanung | 100% | 4 |  |  | 0
1.9 | Sonstige Teilleistungen
Phase 3: Ausführungsvorbereitung |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 4
B.1.5 | Ausführungsplanung | 100% | 2 |  |  | 0
B.1.6.a | Ausschreibung (LVs) | 100% | 1.5 |  |  | 0
B.1.6.b | Mitwirkung an der Vergabe | 100% | 1 |  |  | 0
Phase 4: Ausführung |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 8
B.1.7 | Begleitung der Bauausführung | 100% | 8 |  |  | 0
1.7.3 | Künstlerische Oberleitung
1.9 | Sonstige Teilleistungen
Phase 5: Projektabschluss |  | Dauer d. Phase [Mo]
B.1.9 | Objektbetreuung | 0% |  |  |  | 0
1.9 | Sonstige Teilleistungen
Gesamtdauer Leistung |  |  |  | 22

## Terminplan
OBJEKTPLANUNG TEILLEISTUNGEN |  | Projekt-vorbereitung | Planung |  |  |  | Ausführungs-vorbereitung |  | Ausführung |  |  |  | Projekt-abschluss
| Zeitschiene in [Mo] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25
B.1.1 | Grundlagenanalyse | bar: Projekt-vorbereitung 2
B.1.2 | Vorentwurf | bar: Planung 4
B.1.3 | Entwurf | bar: Planung 6
B.1.4 | Einreichplanung | bar: Planung 8 to Planung 10
B.1.5 | Ausführungsplanung | bar: Ausführungs-vorbereitung 12
B.1.6.a | Ausschreibung (LVs) | bar: Ausführungs-vorbereitung 12
B.1.6.b | Mitwirkung an der Vergabe | bar: Ausführungs-vorbereitung 14
B.1.7 | Begleitung der Bauausführung | bar: Ausführung 16 to Ausführung 22
B.1.8 | Oberleitung
B.1.9 | OL bei der Vergabe | bar: Ausführungs-vorbereitung 14
B.1.10 | OL in der Bauphase | bar: Ausführung 16 to Ausführung 22
B.1.11 | Künstlerische OL | bar: Ausführung 16 to Ausführung 22
B.1.9 | Objektbetreuung
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 1
Phase 2

## Projektklassenfaktor
ERMITTLUNG DES PROJEKTKLASSENFAKTORS (Objektplanung)
| Angabe in | min. | Punkte | max. |  | CHECK-LISTE für die Projektanalyse
a | Komplexität der Projektorganisation | 1 | 15 | 30 | Erläuterungen
| Komplexität der Projektorganisationsform | gering | 15 | hoch | Bauträger privat, 1 Projektleiter erfahren, viele Mieter | zB. öffentlicher/privater Bauherr, Anzahl der Beteiligten, Organigramm Beteiligte, Anzahl der Schnittstellen - Koordinationsaufwand abh. von Auftragsart: Einzel-, Generalplaner, Leistungsabgrenzung
| Entscheidungsstruktur des AG | einfach | 20 | komplex | komplexe Entscheidungsfindung bei kostenwirksamen Entscheidungen, hohe Änderungshäufigkeit | zB. viele Instanzen bei Entscheidungsfindung, Änderungshäufigkeit, Zeitpunkt der Entscheidungen (rechtzeitig, immer zu spät), Dauer der Entscheidungsfindung
| Projektroutine der AN-Organisation | hoch | 10 | gering | durchschnittliche Projekterfahrung | zB. Spezifische Projekterfahrung entsprechend Gebäudetyp und Projektgröße, Erfahrung mit Behörden, Erfahrung mit AG / Nutzer, Erfahrung mit Rahmenbedingungen
| Sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
b | Art des Bauwerks | 1 | 16 | 30 | Bürohaus, ebenes Grundstück, Stahlbetonbau, Glas-Alu-Fassade
c | Komplexität der Planungsleistung | 1 | 13.75 | 30
| Komplexität der Planungsleistung | niedrig | 15 | hoch | typische Nutzung, mittlerer Standard (Bauträger), Klimatisierung, elektr. Sonnenschutz | zB. Schwierigkeitsgrad des Bauwerkes, Wiederholbarkeit (zB. Regelgeschoße), Anzahl unterschiedlicher Nutzungen, Ausstattungsgrad (zB. HKLS), Konstruktion, Material, Bauform
| Beratungsbedarf | gering | 20 | hoch | hoher Beratungsbedarf bei Nutzern, hoher Aufwand bei der Vorbereitung von Entscheidungen | zB. Höhe des Besprechungsaufwandes, Vorbereitungsaufwand für Entscheidungsfindung
| Koordinationsbedarf (anderer an der Planung fachlich Beteiligter) | gering | 10 | hoch | durchschnittlich | zB. Abstimmungsaufwand (Einzel-, Generalplaner), Kompatibilität der Planung (Übertragbarkeit in andere Pläne, EDV-Programme, Layerstruktur, Beschriftung, ...), Kenntnis der anderen Planer
| Art und Umfang der Behördenverfahren | einfach | 10 | komplex | durchschnittlich | zB. Anzahl der Abstimmungen mit Behörde, Anzahl der verschiedenen Fachbereiche zB. Einreichung, Betriebsanlagen-, straßenrechtliche, Sondergenehmigung, Umfang der Unterlagen
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
| Angabe in | min. | Punkte | max.
d | Projektrisiken der Planung | 1 | 11.8 | 30
| technische Risiken | niedrig | 15 | hoch | mittleres Baugrundrisiko, Fassade | zB. Baugrundrisiko, Interaktion Baugrund - Bauwerk, erforderliche Änderungen des Bauablaufes, ungeeignete Baumethode, Technologieentwicklung
| wirtschaftliche Risiken | niedrig | 18 | hoch | Entfall von Mietern möglich, Zahlungs-moral des Bauträgers schlecht | zB. Finanzierbarkeit des Projektes (Rücknahme von Finanzierungszusagen), generelle Wirtschaftsentwicklung (Inflation), wirtschaftliche Optimierung durch Varianten
| politisch-gesellschaftliche Risiken | niedrig | 3 | hoch | politisch unterstützt (Gemeinde: Neuansiedlung von Betrieben) | zB. Änderung der Zielvorgaben, Widerstände von Bürgern oder Politik, Planungsstop durch politische Situation
| Umwelt und Ökologierisiken | niedrig | 16 | hoch | Altlasten-Verdachtsflächen in unmittelbaren Umgebung | zB. Änderung der Umweltstandards, Umweltauflagen
| Verfahrensrisiken | niedrig | 7 | hoch | geringes Zeitrisiko | zB. Zeitrisiko aus Genehmigungsverfahren oder Behördeneingriffen, Vergaberisiken (Einsprüche, Formalfehler, ...)
| sonstige Risiken |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
e | Anforderungen an die Terminvorgaben | 1 | 16 | 30
| Zeitausmaß für Planung | lang | 20 | kurz | begrenzte Zeit für Planung, Engpässe durch Änderungshäufigkeit, fixer Baubeginn (offizieller Spatenstich) | zB. Planlieferfristen (Pönale), Anforderungen an die Bauphasenplanung, Dauer der Planungsphasen, Zuverlässigkeit anderer an der Planung fachlich Beteiligter
| Abfolge der Leistungserbringung | hinterei-nander | 12 | parallel | Planung teilweise parallellaufend, sehr enger Bauzeitterminplan | zB. Intensität der Überschneidung von Projektphasen, Anzahl der Leistungsunterbrechungen
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
f | Anforderungen an die Kostenvorgaben | 1 | 13 | 30
| Kostendruck | niedrig | 14 | hoch | Kostendeckel inkl. Reserven | zB. Kostenrahmen (extrem eng, eng, standard), Folgen der Kostenüberschreitung, Optimierungsmöglichkeiten, Reserven
| Komplexität der Kostenplanung | niedrig | 12 | hoch | hohe Detaillierung, selten Revisionen | zB. Komplexität der Ermittlung der Kostenansätze, Revisionshäufigkeit, Qualität der Datenbasis, Detaillierung des Kostenmanagements
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
| SUMME Gesamtpunkte |  | 85.55
|  | Projektklassenfaktor = | 1.2101

## Honorarberechnung
DETAILKALKULATION auf Basis der Teilleistungen
Projekt |  | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber |  | AG 02
Allgemeine Grundlagen
| Stundensatz [€/h] | 99.6742 |  | €/h (inkl. aller Zuschläge) | [5 empty] | Hinweis zur tägl. Arbeitszeit: Bei Üstd.pauschale i.a. > 8h
| Projektklassenfaktor (PKF) | 1.2101 |  | siehe eigenes Ermittlungsblatt
| Ø tägl. Arbeitszeit [h/AT] | 8 |  | h/AT
| Leistungszeitraum Planung | 25 |  | Monate
| Bruttogrundfläche | 1300 |  | m2 BGF |  |  | Herstellkosten | 2005 | €/m2 BGF
Nr. | Teilleistung | Abschätzung der Planungskosten
Aufwandsabhängige Kostenschätzung |  | geschätzter Aufwandswert (für anteilige Grundleistung, inkl.PKF) |  |  | Stunden optionale Leistung (inkl.PKF) | Summe Stunden (inkl.PKF) | Kosten für die Teilleistung | Anteil an Anbots-preis | Erläuterung | Hinweis zu Aufwandswerten: Diese sind projektspezifisch abzuschätzen und nach Aufwand abzurechnen
|  | [MaTage] |  |  | [h] | [h] | [€] | [%]
|  | A |  |  | B | C=A*[h/AT]+B | D=C*Std.satz
B.1.1. | Grundlagenanalyse | 8 |  |  | 200 | 264 | 26313.9887 | 12.6%
B.1.6.b | Mitwirkung an der Vergabe | 8 |  |  |  | 64 | 6379.1488 | 3.054%
B.1.9. | Objektbetreuung | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
1.9 | Sonstige Teilleistungen (PPH1-PPH5) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
1.9 | Sonstige Teilleistungen PPH1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9 | Sonstige Teilleistungen PPH2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9 | Sonstige Teilleistungen PPH3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9 | Sonstige Teilleistungen PPH4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9 | Sonstige Teilleistungen PPH5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Bauwerksgrößenabhängige Kosten |  | Aufwandswert (für 100% Grundleistung, ohne PKF) | Leistungs-umfang Grund-leistung |  | Stunden optionale Leistung (inkl.PKF) | Summe Stunden (inkl.PKF) | Kosten für die Teilleistung | Anteil an Anbots-preis | Erläuterung
|  | [h/m² BGF] | [%] |  | [h] | [h] | [€] | [%]
|  | E | F |  | G | H=E*F*BGF*PKF+G | I=H*Std.satz
B.1.2. | Vorentwurf | 0.18 | 100% |  | 0 | 283.1552 | 28223.2689 | 13.51% |  | Hinweis zu Aufwandswerten: Vergleichswerte (Bandbreiten) befinden sich im Leitfaden Band 2
B.1.3. | Entwurf | 0.25 | 100% |  | 0 | 393.2711 | 39198.9846 | 18.76%
B.1.4. | Einreichplanung | 0.12 | 100% |  | 0 | 188.7701 | 18815.5126 | 9.007%
B.1.5. | Ausführungsplanung | 0.38 | 100% |  | 0 | 597.7721 | 59582.4566 | 28.52%
B.1.6.a | Ausschreibung (LVs) | 0.12 | 100% |  | 0 | 188.7701 | 18815.5126 | 9.007%
Projektdauerabhängige Kosten |  | Stunden / Mo (für 100% Grundleistung, ohne PKF) | Leistungs-umfang Grund-leistung | Dauer Grund-leistung | Stunden optionale Leistung (inkl.PKF) | Summe Stunden (inkl.PKF) | Kosten für die Teilleistung | Anteil an Anbots-preis | Erläuterung | Hinweis zu Aufwandswerten: Diese sind projektspezifisch abzuschätzen
|  | [h/Mo] | [%] | [Mo] | [h] | [h] | [€] | [%]
|  | J | K | L | M | N=J*K*L*PKF+M | O=N*Std.satz
1.7 | Oberleitung
B.1.7. | Begleitung der Bauausführung | 12 | 100% | 8 | 0 | 116.1662 | 11578.777 | 5.543%
1.7.3 | Künstlerische Oberleitung |  | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0%
Hinweis zu Anteil Angebotspreis: Vergleichswerte finden sich im Leitfaden Band 2
ERGEBNISSE | [5 empty] | Gesamtstd. | Summe Kosten
| SUMME Stunden |  |  |  |  | 2095.905
| SUMME Kosten | [5 empty] | 208907.6498
| Fremdleistungen | [6 empty] | 0%
| Summe Angebotspreis | [5 empty] | 208907.6498 | 100%
| 20% MWSt. | [5 empty] | 41781.53
| Summe zivilrechtl. Preis | [5 empty] | 250689.1797

## Personaleinsatzplan
PERSONALEINSATZPLAN (Plausibilitätskontrolle)
Projekt |  |  |  | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber |  |  |  | AG 02
Funktion |  | KV | Stunden-satz Gruppe [€/h] | [h/Mo] | Projektvorb. |  | Planung | [7 empty] | Ausführungsvorber. |  |  |  | Ausführung | [7 empty] | Projektabschl.
| Name |  |  |  | Monate | [24 empty] | Summe
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | [€] |  |  | Planungsleiter |  |  | Techniker |  |  | Sekretariat |  |  | Mischstundensatz
Planungsleiter | Name1 | A4 | 109.9069 | 139.925 | 65% | 50% | 40% | 40% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 50% | 50% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  |  | 26.82%
Stunden je Monat |  |  |  |  | 90.9512 | 69.9625 | 55.97 | 55.97 | 34.9812 | 34.9812 | 34.9812 | 34.9812 | 34.9812 | 34.9812 | 69.9625 | 69.9625 | 69.9625 | 69.9625 | 13.9925 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | %-Zuschlag | € |  | %-Zuschlag | € |  | %-Zuschlag | € |  | %-Zuschlag | €
Kosten je Monat |  |  |  |  | 9996.171 | 7689.3623 | 6151.4899 | 6151.4899 | 3844.6812 | 3844.6812 | 3844.6812 | 3844.6812 | 3844.6812 | 3844.6812 | 7689.3623 | 7689.3623 | 7689.3623 | 7689.3623 | 1537.8725 | 768.9362 | 768.9362 | 768.9362 | 768.9362 | 768.9362 | 768.9362 | 768.9362 | 0 | 0 | 0 | 90734.4756 |  | 43.11%
Techniker | Name2 | A3 | 90.9574 | 139.925 | 25% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 40.91% |  | Mischwert Stundensatz |  | 58 | Mischwert Stundensatz |  | 48 | Mischwert Stundensatz |  | 28 | Mischwert Stundensatz |  | 52.6
Stunden je Monat |  |  |  |  | 34.9812 | 55.97 | 69.9625 | 69.9625 | 69.9625 | 69.9625 | 69.9625 | 69.9625 | 69.9625 | 69.9625 | 139.925 | 139.925 | 139.925 | 139.925 | 13.9925 | 13.9925 | 13.9925 | 6.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | + Gemeinkosten Personal (in % von Einzelkosten) | 33% | 19.14 | + Gemeinkosten Personal (in % von Einzelkosten) | 33% | 15.84 | + Gemeinkosten Personal (in % von Einzelkosten) | 33% | 9.24 | + Gemeinkosten Personal (in % von Einzelkosten) | 33% | 17.358
Kosten je Monat |  |  |  |  | 3181.8051 | 5090.8882 | 6363.6102 | 6363.6102 | 6363.6102 | 6363.6102 | 6363.6102 | 6363.6102 | 6363.6102 | 6363.6102 | 12727.2204 | 12727.2204 | 12727.2204 | 12727.2204 | 1272.722 | 1272.722 | 1272.722 | 636.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114544.9838 |  | 54.42% | = Personalkosten |  | 77.14 | = Personalkosten |  | 63.84 | = Personalkosten |  | 37.24 | = Personalkosten |  | 69.958
Sekretariat | Name3 | A2 | 53.0585 | 139.925 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 3.182%
Stunden je Monat |  |  |  |  | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | + Gemeinkosten Material (in % von Personalkosten) | 24.98% | 19.2696 | + Gemeinkosten Material (in % von Personalkosten) | 24.98% | 15.9472 | + Gemeinkosten Material (in % von Personalkosten) | 24.98% | 9.3026 | + Gemeinkosten Material (in % von Personalkosten) | 24.98% | 17.4755
Kosten je Monat |  |  |  |  | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5196.9483 |  | 2.469% | = Selbstkosten Eigenleistung |  | 96.4096 | = Selbstkosten Eigenleistung |  | 79.7872 | = Selbstkosten Eigenleistung |  | 46.5426 | = Selbstkosten Eigenleistung |  | 87.4335
Summe Stunden / Monat |  |  |  |  | 132.9287 | 132.9287 | 132.9287 | 132.9287 | 111.94 | 111.94 | 111.94 | 111.94 | 111.94 | 111.94 | 216.8837 | 216.8837 | 216.8837 | 216.8837 | 27.985 | 20.9887 | 20.9887 | 13.9925 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | + Zuschlag für Risiko (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 6.7487 | + Zuschlag für Risiko (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 5.5851 | + Zuschlag für Risiko (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 3.258 | + Zuschlag für Risiko (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 6.1203
[33 empty] | + Zuschlag für Gewinn (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 6.7487 | + Zuschlag für Gewinn (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 5.5851 | + Zuschlag für Gewinn (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 3.258 | + Zuschlag für Gewinn (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 6.1203
Zwischensumme | [29 empty] | 210476.4077
[33 empty] | = Preis Eigenleistung pro Stunde |  | 109.9069 | = Preis Eigenleistung pro Stunde |  | 90.9574 | = Preis Eigenleistung pro Stunde |  | 53.0585 | = Preis Eigenleistung pro Stunde |  | 99.6742
+ Pauschale Projektstart [€] *
+ Pauschale Projektabschluss [€] * | [32 empty] | Mischstundensatz
Zwischensumme | [29 empty] | 210476.4077 |  |  |  | %-Anteil | € / h
+ Zuschlag / Nachlass [%] | [32 empty] | Sekretariat | 3% | 28
[33 empty] | Techniker | 45% | 48
Summe Angebotspreis | [29 empty] | 210476.4077 | 208907.6498 |  | Planungsleiter | 52% | 58
+ 20% MWSt. | [29 empty] | 42095.2815 |  |  | Mischwert Stundensatz | 100% | 52.6
Summe zivilrechtl. Preis | [29 empty] | 252571.6892
* Für Leistungen außerhalb des Hauptleistungszeitraumes sind Pauschalen (Projektstart und Projektabschluss) gesondert zu ermitteln.

## Plausibilitätsprüfung
PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG - STUNDENVERTEILUNG
Projekt |  | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber |  | AG 02
Allgemeine Grundlagen
| Stundensatz [€/h] | 83.1425 |  | €/h (inkl. aller Zuschläge)
| Projektklassenfaktor (PKF) | 1.1893 |  | siehe eigenes Ermittlungsblatt
| Ø tägl. Arbeitszeit [h/AT] | 8 |  | h/AT
| Bruttogrundfläche | 8500 |  | m2 BGF |  | Herstellkosten | 1322.5 | €/m2 BGF
| Gesamtdauer der Leistung | 16 |  | Mo
Nr. | Teilleistung | Verteilung der Stunden aus der Detailkalkulation |  |  |  | Kontrolle der Übereinstimmung der Stunden aus der Honorarermittlung mit den Stunden laut Personaleinsatzplan (jeweils Summe h für gesamte Phase)
|  | Stunden / Mo (für 100% Grundleistung, inkl. PKF) | Leistungs-anteil | Dauer Grund-leistung | Stunden für einzelnen Teil-leistungen (Honorar-ermittlung)
|  | [h/Mo] | [%] | [Mo] | [h]
|  | A | B | C | D | E
Phase 1: Projektvorbereitung |  | Dauer der Phase |  | 2 |  |  | 265.8575 | h
B.1.1. | Grundlagenanalyse | 132 | 100% |  | 264 | Abweichung zwischen h aus PEP und h aus der Honorar-ermittlung beträgt:
1.9 | Sonstige Teilleistungen | 0 | 0% | 0 | 0
| Zwischensumme |  | 100% |  | 264
0.7036%
| Summe Honorar (Projektvorbereitung) |  |  |  | 26313.9887 |  |  | 26700.6478
Phase 2: Planung |  | Dauer der Phase |  | 8 |  |  | 937.4975 | h
B.1.2. | Vorentwurf | 35.3944 | 32.73% |  | 283.1552 | Abweichung zwischen h aus PEP und h aus der Honorar-ermittlung beträgt:
B.1.3. | Entwurf | 49.1589 | 45.45% |  | 393.2711
B.1.4. | Einreichplanung | 23.5963 | 21.82% |  | 188.7701
1.9 | Sonstige Teilleistungen | 0 | 0% | 0 | 0
| Zwischensumme |  | 100% |  | 865.1965 |  |  | 8.357%
| Summe Honorar (Planung) |  |  |  | 86237.7661 |  |  | 89249.6332
Phase 3: Ausführungsvorbereitung |  | Dauer der Phase |  | 4 |  |  | 867.535 | h
B.1.5. | Ausführungsplanung | 149.443 | 70.28% |  | 597.7721 | Abweichung zwischen h aus PEP und h aus der Honorar-ermittlung beträgt:
B.1.6.a | Ausschreibung (LVs) | 47.1925 | 22.19% |  | 188.7701
B.1.6.b | Mitwirkung an der Vergabe | 16 | 7.525% |  | 64
1.9 | Sonstige Teilleistungen | 0 | 0% | 0 | 0
| Zwischensumme |  | 100% |  | 850.5422 |  |  | 1.998%
| Summe Honorar (Ausführungsvorbereitung) |  |  |  | 84777.118 |  |  | 83151.1734
Phase 4: Ausführung |  | Dauer der Phase |  | 8 |  |  | 111.94 | h
B.1.7. | Begleitung der Bauausführung | 14.5208 | 100% |  | 116.1662 | Abweichung zwischen h aus PEP und h aus der Honorar-ermittlung beträgt:
1.7.3 | Künstlerische Oberleitung | 0 | 0% | 8 | 0
1.9 | Sonstige Teilleistungen | 0 | 0% |  | 0
| Zwischensumme |  | 100% |  | 116.1662 |  |  | 3.638%
| Summe Honorar (Ausführung) |  |  |  | 11578.777 |  |  | 11374.9532
Phase 5: Projektabschluss |  | Dauer der Phase |  | 0 |  |  | 0 | h
B.1.9. | Objektbetreuung | 0 | #DIV/0! |  | 0
1.9 | Sonstige Teilleistungen | 0 | #DIV/0! |  | 0
| Zwischensumme |  | #DIV/0! |  | 0
#DIV/0!
| Summe Honorar (Projektabschluss) |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Summe Honorar (exkl. Pauschalen, MWSt.) |  |  |  | 208907.6498 |  |  | 210476.4077
| Summe Pauschalen (Projektstart, Projektabschluss) * | [6 empty] | 0 | *
| Summe Honorar aus Detailkalkulaton der Teilleistungen (exkl. Zuschläge/Nachlässe, MWSt) | [6 empty] | 208907.6498
| Summe Honorar aus dem Personaleinsatzplan (inkl. Pauschalen, exkl. Zuschläge/Nachlässe, MWSt) | [6 empty] | 210476.4077
| Differenz | [5 empty] | ∆ | 1568.7579
* Für Leistungen außerhalb des Hauptleistungszeitraumes sind Pauschalen (Projektstart und Projektabschluss) gesondert zu ermitteln.

## LV
Leistungsverzeichnis
Projekt
Auftraggeber
Pos. B.1.1. | Grundlagenanalyse* | h | x | €/h | = |  |  | 0
Pos. B.1.2. | Vorentwurf * | m² BGF | x | h/m² BGF | x | €/h | = | 0
Pos. B.1.3. | Entwurf * | m² BGF | x | h/m² BGF | x | €/h | = | €
Pos. B.1.4. | Einreichplanung * | m² BGF | x | h/m² BGF | x | €/h | = | €
Pos. B.1.5. | Ausführungsplanung* | m² BGF | x | h/m² BGF | x | €/h | = | €
Pos. B.1.6.a | Ausschreibung (LVs) * | m² BGF | x | h/m² BGF | x | €/h | = | €
Pos. B.1.6.b | Mitwirkung an der Vergabe* | h | x | €/h | = |  |  | €
Pos. B.1.7 | Begleitung der Bauausführung * | Monate | x | h/Monat | x | €/h | = | €
Pos. B.1.8. | -- (Hinweis: ÖBA siehe B.2.)
Pos. B.1.9. | Objektbetreuung * | h | x | €/h | = |  |  | €
Summe | [7 empty] | €
* Objektplanung Leistungsumfang lt. Leistungsbild