## Eingabe Stundensatz
EINGABE STUNDENSATZ
Mittlerer Stundensatz | €/h

## Projektannahmen
PROJEKTANNAHMEN
Allg. Beschreibung
Auftraggeber
Leistungszeitraum Planung |  | Monate
Bruttogrundfläche |  | m² BGF
Kostenkennwert |  | €/m² BGF
Herstellkosten | 0 | Euro

## Leistungsumfang
ANALYSE DES LEISTUNGSUMFANGES DER OBJEKTPLANUNG
Projekt
Auftraggeber
|  | Grundleistung |  |  | optionale Leistung
Nr. | Teilleistung | Leistungs-umfang [%] | Dauer [Mo] | Erläuterung | Beschreibung Leistungsumfang | Dauer [Mo]
Phase 1: Projektvorbereitung |  | Dauer d. Phase [Mo]
B.1.1 | Grundlagenanalyse
1.9 | Sonstige Teilleistungen
Phase 2: Planung |  | Dauer d. Phase [Mo]
B.1.2 | Vorentwurf
B.1.3 | Entwurf
B.1.4 | Einreichplanung
1.9 | Sonstige Teilleistungen
Phase 3: Ausführungsvorbereitung |  | Dauer d. Phase [Mo]
B.1.5 | Ausführungsplanung
B.1.6.a | Ausschreibung (LVs)
B.1.6.b | Mitwirkung an der Vergabe
Phase 4: Ausführung |  | Dauer d. Phase [Mo]
B.1.7 | Begleitung der Bauausführung
1.7.3 | Künstlerische Oberleitung
1.9 | Sonstige Teilleistungen
Phase 5: Projektabschluss |  | Dauer d. Phase [Mo]
B.1.9 | Objektbetreuung
1.9 | Sonstige Teilleistungen
Gesamtdauer Leistung |  |  |  | 0

## Terminplan
OBJEKTPLANUNG TEILLEISTUNGEN |  | Projekt-vorbereitung | Planung |  |  |  | Ausführungs-vorbereitung |  |  | Ausführung |  |  | Projekt-abschluss
| Zeitschiene in [Mo] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25
B.1.1 | Grundlagenanalyse | bar: Projekt-vorbereitung 2
B.1.2 | Vorentwurf | bar: Planung 4
B.1.3 | Entwurf | bar: Planung 6
B.1.4 | Einreichplanung | bar: Planung 8 to Planung 10
B.1.5 | Ausführungsplanung | bar: Ausführungs-vorbereitung 12
B.1.6.a | Ausschreibung (LVs) | bar: Ausführungs-vorbereitung 12
B.1.6.b | Mitwirkung an der Vergabe | bar: Ausführungs-vorbereitung 14
B.1.7 | Begleitung der Bauausführung | bar: Ausführungs-vorbereitung 16 to Ausführung 22
B.1.8 | Oberleitung
B.1.9 | OL bei der Vergabe | bar: Ausführungs-vorbereitung 14
B.1.10 | OL in der Bauphase | bar: Ausführungs-vorbereitung 16 to Ausführung 22
B.1.11 | Künstlerische OL | bar: Ausführungs-vorbereitung 16 to Ausführung 22
B.1.9 | Objektbetreuung | bar: Projekt-abschluss 24 to Projekt-abschluss 25
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 1
Phase 2

## Projektklassenfaktor
ERMITTLUNG DES PROJEKTKLASSENFAKTORS (Objektplanung)
| Angabe in | min. | Punkte | max. |  | CHECK-LISTE für die Projektanalyse
a | Komplexität der Projektorganisation | 1 | #DIV/0! | 30 | Erläuterungen
| Komplexität der Projektorganisationsform | gering |  | hoch |  | zB. öffentlicher/privater Bauherr, Anzahl der Beteiligten, Organigramm Beteiligte, Anzahl der Schnittstellen - Koordinationsaufwand abh. von Auftragsart: Einzel-, Generalplaner, Leistungsabgrenzung
| Entscheidungsstruktur des AG | einfach |  | komplex |  | zB. viele Instanzen bei Entscheidungsfindung, Änderungshäufigkeit, Zeitpunkt der Entscheidungen (rechtzeitig, immer zu spät), Dauer der Entscheidungsfindung
| Projektroutine der AN-Organisation | hoch |  | gering |  | zB. Spezifische Projekterfahrung entsprechend Gebäudetyp und Projektgröße, Erfahrung mit Behörden, Erfahrung mit AG / Nutzer, Erfahrung mit Rahmenbedingungen
| Sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
b | Art des Bauwerks | 1 |  | 30
c | Komplexität der Planungsleistung | 1 | #DIV/0! | 30
| Komplexität der Planungsleistung | niedrig |  | hoch |  | zB. Schwierigkeitsgrad des Bauwerkes, Wiederholbarkeit (zB. Regelgeschoße), Anzahl unterschiedlicher Nutzungen, Ausstattungsgrad (zB. HKLS), Konstruktion, Material, Bauform
| Beratungsbedarf | gering |  | hoch |  | zB. Höhe des Besprechungsaufwandes, Vorbereitungsaufwand für Entscheidungsfindung
| Koordinationsbedarf (anderer an der Planung fachlich Beteiligter) | gering |  | hoch |  | zB. Abstimmungsaufwand (Einzel-, Generalplaner), Kompatibilität der Planung (Übertragbarkeit in andere Pläne, EDV-Programme, Layerstruktur, Beschriftung, ...), Kenntnis der anderen Planer
| Art und Umfang der Behördenverfahren | einfach |  | komplex |  | zB. Anzahl der Abstimmungen mit Behörde, Anzahl der verschiedenen Fachbereiche zB. Einreichung, Betriebsanlagen-, straßenrechtliche, Sondergenehmigung, Umfang der Unterlagen
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
| Angabe in | min. | Punkte | max.
d | Projektrisiken der Planung | 1 | #DIV/0! | 30
| technische Risiken | niedrig |  | hoch |  | zB. Baugrundrisiko, Interaktion Baugrund - Bauwerk, erforderliche Änderungen des Bauablaufes, ungeeignete Baumethode, Technologieentwicklung
| wirtschaftliche Risiken | niedrig |  | hoch |  | zB. Finanzierbarkeit des Projektes (Rücknahme von Finanzierungszusagen), generelle Wirtschaftsentwicklung (Inflation), wirtschaftliche Optimierung durch Varianten
| politisch-gesellschaftliche Risiken | niedrig |  | hoch |  | zB. Änderung der Zielvorgaben, Widerstände von Bürgern oder Politik, Planungsstop durch politische Situation
| Umwelt und Ökologierisiken | niedrig |  | hoch |  | zB. Änderung der Umweltstandards, Umweltauflagen
| Verfahrensrisiken | niedrig |  | hoch |  | zB. Zeitrisiko aus Genehmigungsverfahren oder Behördeneingriffen, Vergaberisiken (Einsprüche, Formalfehler, ...)
| sonstige Risiken |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
e | Anforderungen an die Terminvorgaben | 1 | #DIV/0! | 30
| Zeitausmaß für Planung | lang |  | kurz |  | zB. Planlieferfristen (Pönale), Anforderungen an die Bauphasenplanung, Dauer der Planungsphasen, Zuverlässigkeit anderer an der Planung fachlich Beteiligter
| Abfolge der Leistungserbringung | hinterei-nander |  | parallel |  | zB. Intensität der Überschneidung von Projektphasen, Anzahl der Leistungsunterbrechungen
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
f | Anforderungen an die Kostenvorgaben | 1 | #DIV/0! | 30
| Kostendruck | niedrig |  | hoch |  | zB. Kostenrahmen (extrem eng, eng, standard), Folgen der Kostenüberschreitung, Optimierungsmöglichkeiten, Reserven
| Komplexität der Kostenplanung | niedrig |  | hoch |  | zB. Komplexität der Ermittlung der Kostenansätze, Revisionshäufigkeit, Qualität der Datenbasis, Detaillierung des Kostenmanagements
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
| SUMME Gesamtpunkte |  | #DIV/0!
|  | Projektklassenfaktor = | #DIV/0!

## Honorarberechnung
DETAILKALKULATION auf Basis der Teilleistungen
Projekt
Auftraggeber
Allgemeine Grundlagen
| Stundensatz [€/h] | 0 |  | €/h (inkl. aller Zuschläge) | [5 empty] | Hinweis zur tägl. Arbeitszeit: Bei Üstd.pauschale i.a. > 8h
| Projektklassenfaktor (PKF) | #DIV/0! |  | siehe eigenes Ermittlungsblatt
| Ø tägl. Arbeitszeit [h/AT] |  |  | h/AT
| Leistungszeitraum Planung | 0 |  | Monate
| Bruttogrundfläche | 0 |  | m2 BGF |  |  | Herstellkosten | 0 | €/m2 BGF
Nr. | Teilleistung | Abschätzung der Planungskosten
Aufwandsabhängige Kostenschätzung |  | geschätzter Aufwandswert (für anteilige Grundleistung, inkl.PKF) |  |  | Stunden optionale Leistung (inkl.PKF) | Summe Stunden (inkl.PKF) | Kosten für die Teilleistung | Anteil an Anbots-preis | Erläuterung | Hinweis zu Aufwandswerten: Diese sind projektspezifisch abzuschätzen und nach Aufwand abzurechnen
|  | [MaTage] |  |  | [h] | [h] | [€] | [%]
|  | A |  |  | B | C=A*[h/AT]+B | D=C*Std.satz
B.1.1. | Grundlagenanalyse |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
B.1.6.b | Mitwirkung an der Vergabe |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
B.1.9. | Objektbetreuung |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9 | Sonstige Teilleistungen (PPH1-PPH5) |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9 | Sonstige Teilleistungen PPH1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9 | Sonstige Teilleistungen PPH2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9 | Sonstige Teilleistungen PPH3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9 | Sonstige Teilleistungen PPH4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9 | Sonstige Teilleistungen PPH5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Bauwerksgrößenabhängige Kosten |  | Aufwandswert (für 100% Grundleistung, ohne PKF) | Leistungs-umfang Grund-leistung |  | Stunden optionale Leistung (inkl.PKF) | Summe Stunden (inkl.PKF) | Kosten für die Teilleistung | Anteil an Anbots-preis | Erläuterung
|  | [h/m² BGF] | [%] |  | [h] | [h] | [€] | [%]
|  | E | F |  | G | H=E*F*BGF*PKF+G | I=H*Std.satz
B.1.2. | Vorentwurf |  | 0% |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Hinweis zu Aufwandswerten: Vergleichswerte (Bandbreiten) befinden sich im Leitfaden Band 2
B.1.3. | Entwurf |  | 0% |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
B.1.4. | Einreichplanung |  | 0% |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
B.1.5. | Ausführungsplanung |  | 0% |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
B.1.6.a | Ausschreibung (LVs) |  | #REF! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Projektdauerabhängige Kosten |  | Stunden / Mo (für 100% Grundleistung, ohne PKF) | Leistungs-umfang Grund-leistung | Dauer Grund-leistung | Stunden optionale Leistung (inkl.PKF) | Summe Stunden (inkl.PKF) | Kosten für die Teilleistung | Anteil an Anbots-preis | Erläuterung | Hinweis zu Aufwandswerten: Diese sind projektspezifisch abzuschätzen
|  | [h/Mo] | [%] | [Mo] | [h] | [h] | [€] | [%]
|  | J | K | L | M | N=J*K*L*PKF+M | O=N*Std.satz
1.7 | Oberleitung
B.1.7. | Begleitung der Bauausführung |  | 0% | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.7.3 | Künstlerische Oberleitung |  | 0% | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Hinweis zu Anteil Angebotspreis: Vergleichswerte finden sich im Leitfaden Band 2
ERGEBNISSE | [5 empty] | Gesamtstd. | Summe Kosten
| SUMME Stunden |  |  |  |  | #DIV/0!
| SUMME Kosten | [5 empty] | #DIV/0!
| Fremdleistungen | [6 empty] | #DIV/0!
| Summe Angebotspreis | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 20% MWSt. | [5 empty] | #DIV/0!
| Summe zivilrechtl. Preis | [5 empty] | #DIV/0!

## Personaleinsatzplan
PERSONALEINSATZPLAN (Plausibilitätskontrolle)
Projekt
Auftraggeber
Funktion |  | KV | Stunden-satz Gruppe [€/h] | [h/Mo] | Projektvorb. |  | Planung | [7 empty] | Ausführungsvorber. |  |  |  | Ausführung | [7 empty] | Projektabschl.
| Name |  |  |  | Monate | [24 empty] | Summe
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | [€]
Stunden je Monat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosten je Monat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden je Monat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosten je Monat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden je Monat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosten je Monat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Stunden / Monat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zwischensumme | [29 empty] | 0
+ Pauschale Projektstart [€] *
+ Pauschale Projektabschluss [€] *
Zwischensumme | [29 empty] | 0
+ Zuschlag / Nachlass [%]
Summe Angebotspreis | [29 empty] | 0
+ 20% MWSt. | [29 empty] | 0
Summe zivilrechtl. Preis | [29 empty] | 0
* Für Leistungen außerhalb des Hauptleistungszeitraumes sind Pauschalen (Projektstart und Projektabschluss) gesondert zu ermitteln.

## Plausibilitätsprüfung
PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG - STUNDENVERTEILUNG
Projekt
Auftraggeber
Allgemeine Grundlagen
| Stundensatz [€/h] | 83.1425 |  | €/h (inkl. aller Zuschläge)
| Projektklassenfaktor (PKF) | 1.1893 |  | siehe eigenes Ermittlungsblatt
| Ø tägl. Arbeitszeit [h/AT] | 8 |  | h/AT
| Bruttogrundfläche | 8500 |  | m2 BGF |  | Herstellkosten | 1322.5 | €/m2 BGF
| Gesamtdauer der Leistung | 16 |  | Mo
Nr. | Teilleistung | Verteilung der Stunden aus der Detailkalkulation |  |  |  | Kontrolle der Übereinstimmung der Stunden aus der Honorarermittlung mit den Stunden laut Personaleinsatzplan (jeweils Summe h für gesamte Phase)
|  | Stunden / Mo (für 100% Grundleistung, inkl. PKF) | Leistungs-anteil | Dauer Grund-leistung | Stunden für einzelnen Teil-leistungen (Honorar-ermittlung)
|  | [h/Mo] | [%] | [Mo] | [h]
|  | A | B | C | D | E
Phase 1: Projektvorbereitung |  | Dauer der Phase |  | 0 |  |  | 0 | h
B.1.1. | Grundlagenanalyse | 0 | #DIV/0! |  | 0
1.9 | Sonstige Teilleistungen | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| Zwischensumme |  | #DIV/0! |  | 0
#DIV/0!
| Summe Honorar (Projektvorbereitung) |  |  |  | 0 |  |  | 0
Phase 2: Planung |  | Dauer der Phase |  | 0 |  |  | 0 | h
B.1.2. | Vorentwurf | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
B.1.3. | Entwurf | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
B.1.4. | Einreichplanung | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.9 | Sonstige Teilleistungen | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| Zwischensumme |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Summe Honorar (Planung) |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
Phase 3: Ausführungsvorbereitung |  | Dauer der Phase |  | 0 |  |  | 0 | h
B.1.5. | Ausführungsplanung | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
B.1.6.a | Ausschreibung (LVs) | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
B.1.6.b | Mitwirkung an der Vergabe | 0 | #DIV/0! |  | 0
1.9 | Sonstige Teilleistungen | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| Zwischensumme |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Summe Honorar (Ausführungsvorbereitung) |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
Phase 4: Ausführung |  | Dauer der Phase |  | 0 |  |  | 0 | h
B.1.7. | Begleitung der Bauausführung | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.7.3 | Künstlerische Oberleitung | 0 | #DIV/0! | 8 | #DIV/0!
1.9 | Sonstige Teilleistungen | 0 | #DIV/0! |  | 0
| Zwischensumme |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Summe Honorar (Ausführung) |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
Phase 5: Projektabschluss |  | Dauer der Phase |  | 0 |  |  | 0 | h
B.1.9. | Objektbetreuung | 0 | #DIV/0! |  | 0
1.9 | Sonstige Teilleistungen | 0 | #DIV/0! |  | 0
| Zwischensumme |  | #DIV/0! |  | 0
#DIV/0!
| Summe Honorar (Projektabschluss) |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Summe Honorar (exkl. Pauschalen, MWSt.) |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
| Summe Pauschalen (Projektstart, Projektabschluss) * | [6 empty] | 0 | *
| Summe Honorar aus Detailkalkulaton der Teilleistungen (exkl. Zuschläge/Nachlässe, MWSt) | [6 empty] | #DIV/0!
| Summe Honorar aus dem Personaleinsatzplan (inkl. Pauschalen, exkl. Zuschläge/Nachlässe, MWSt) | [6 empty] | 0
| Differenz | [5 empty] | ∆ | #DIV/0!
* Für Leistungen außerhalb des Hauptleistungszeitraumes sind Pauschalen (Projektstart und Projektabschluss) gesondert zu ermitteln.

## LV
Leistungsverzeichnis
Projekt
Auftraggeber
Pos. B.1.1. | Grundlagenanalyse* | h | x | €/h | = |  |  | €
Pos. B.1.2. | Vorentwurf * | m² BGF | x | h/m² BGF | x | €/h | = | €
Pos. B.1.3. | Entwurf * | m² BGF | x | h/m² BGF | x | €/h | = | €
Pos. B.1.4. | Einreichplanung * | m² BGF | x | h/m² BGF | x | €/h | = | €
Pos. B.1.5. | Ausführungsplanung* | m² BGF | x | h/m² BGF | x | €/h | = | €
Pos. B.1.6.a | Ausschreibung (LVs) * | m² BGF | x | h/m² BGF | x | €/h | = | €
Pos. B.1.6.b | Mitwirkung an der Vergabe* | h | x | €/h | = |  |  | €
Pos. B.1.7 | Begleitung der Bauausführung * | Monate | x | h/Monat | x | €/h | = | €
Pos. B.1.8. | -- (Hinweis: ÖBA siehe B.2.)
Pos. B.1.9. | Objektbetreuung * | h | x | €/h | = |  |  | €
Summe | [7 empty] | €
* Objektplanung Leistungsumfang lt. Leistungsbild