## Eingabe Stundensatz
EINGABE STUNDENSATZ
Mittlerer Stundensatz | 99.6742 | €/h
Stundensatz Gehilfe | 53.0585 | €/h
Stundensatz Fachkräfte | 90.9574 | €/h
Stundensatz Fachkräfte in gehobener Stellung | 109.9069 | €/h

## Projektannahmen
PROJEKTANNAHMEN
Allg. Beschreibung | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber | AG 02
Leistungszeitraum PL u. PS | 19 | Monate
Bruttogrundfläche | 1000 | m² BGF
Kostenkennwert | 2005 | €/m² BGF
Herstellkosten | 2005000 | Euro

## Leistungsumfang
ANALYSE DES LEISTUNGSUMFANGES DER PL
Projekt |  | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber |  | AG 02
|  | Grundleistung |  |  | optionale Leistung
Nr. | Teilleistung | Leistungsumfang [%] | Dauer [Mo] | Erläuterung | Beschreibung Leistungsumfang | Dauer [Mo]
Phase 1: Projektvorbereitung |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 3
1.1 | Organisation, Information & Qualität | 100% | 3 |  |  | 0
1.2 | Kostenmanagement | 100% | 1 |  |  | 0
1.3 | Terminmanagement | 100% | 1 |  |  | 0
Phase 2: Planung |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 4
1.1 | Organisation, Information & Qualität | 100% | 4 |  |  | 0
1.2 | Kostenmanagement | 100% | 2 |  |  | 0
1.3 | Terminmanagement | 100% | 2 |  |  | 0
Phase 3: Ausführungsvorbereitung |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 2
1.1 | Organisation, Information & Qualität | 100% | 2 |  |  | 0
1.2 | Kostenmanagement | 100% | 1 |  |  | 0
1.3 | Terminmanagement | 100% | 1 |  |  | 0
Phase 4: Ausführung |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 8
1.1 | Organisation, Information & Qualität | 100% | 8 |  |  | 0
1.2 | Kostenmanagement | 100% | 8 |  |  | 0
1.3 | Terminmanagement | 100% | 8 |  |  | 0
Phase 5: Projektabschluss |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 2
1.1 | Organisation, Information & Qualität | 100% | 2
1.2 | Kostenmanagement | 100% | 2
1.3 | Terminmanagement | 100% | 1
Gesamtdauer Leistung |  |  |  | 19

## Terminplan
|  | Projekt-vorbereitung | Planung | Ausführungs-vorbereitung | Ausführung |  | Projektabschluss
PROJEKTLEITUNG TEILLEISTUNGEN |  | Projekt-entwicklung | Planung | Bauvor-bereitung | Rohbau | Ausbau | Gewähr-leistung
A. 1.1. | Organisation, Information & Qualität
Zieldefinition und -verfolgung
Organisationsmanagement
Planungsmanagement
Ausschreibung & Vertragsmanagement
Informationsmanagement
Behördenmanagement
Risikomanagement
Projektabschluss
A. 1.2. | Kostenmanagement
A. 1.3. | Terminmanagement
Leistung erforderlich
Leistung nach Anlass
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 2
Phase 1

## Projektklassenfaktor
ERMITTLUNG DES PROJEKTKLASSENFAKTORS (PM)
| Angabe in | min. | Punkte | max. |  | CHECK-LISTE für die Projektanalyse
a | Komplexität der Projektorganisation | 1 | 15 | 30 | Erläuterungen
| Komplexität der Projektorganisationsform | gering | 15 | hoch | privater Bauträger, 1 Projektleiter erfahren, technisch wenig versiert, viele Mieter | zB. öffentlicher/privater Bauherr, Anzahl der Beteiligten, Organigramm Beteiligte, Anzahl der Schnittstellen - Koordinationsaufwand abh. von Auftragsart: Einzel-, Generalplaner, Leistungsabgrenzung
| Entscheidungsstruktur des AG | einfach | 20 | komplex | komplexe Entscheidungsfindung bei kostenwirksamen Entscheidungen (interne Abklärung), hohe Änderungshäufigkeit | zB. viele Instanzen bei Entscheidungsfindung, Änderungshäufigkeit, Zeitpunkt der Entscheidungen (rechtzeitig, immer zu spät), Dauer der Entscheidungsfindung
| Projektroutine der AN-Organisation | hoch | 10 | gering | durchschnittliche Projekterfahrung | zB. Spezifische Projekterfahrung entsprechend Gebäudetyp und Projektgröße, Erfahrung mit Behörden, Erfahrung mit AG / Nutzer, Erfahrung mit Rahmenbedingungen
| Sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
b | Art des Bauwerks | 1 | 16 | 30 | Bürohaus, ebenes Grundstück, Stahlbetonbau, Glas-Alu-Fassade
c | Komplexität der PM-Leistung | 1 | 13.75 | 30
| Komplexität der Überwachungspflicht | niedrig | 15 | hoch | typische Nutzung, mittlerer Standard (Bauträger), Klimatisierung, elektr. Sonnenschutz | zB. Schwierigkeitsgrad des Bauwerkes, Wiederholbarkeit (zB. Regelgeschoße), Anzahl unterschiedlicher Nutzungen, Ausstattungsgrad (zB. HKLS), Konstruktion, Material, Bauform
| Beratungsbedarf | gering | 20 | hoch | hoher Beratungsbedarf bei Nutzern, hoher Aufwand bei der Vorbereitung von Entscheidungen | zB. Höhe des Besprechungsaufwandes, Vorbereitungsaufwand für Entscheidungsfindung
| Koordinationsbedarf (anderer an der Ausführung fachlich Beteiligter) | gering | 10 | hoch | durchschnittlich | zB. Abstimmungsaufwand (Einzel-, Generalplaner), Kompatibilität der Planung (Übertragbarkeit in andere Pläne, EDV-Programme, Layerstruktur, Beschriftung, ...), Kenntnis der anderen Planer
| Art und Umfang der Behördenverfahren | einfach | 10 | komplex | durchschnittlich | zB. Anzahl der Abstimmungen mit Behörde, Anzahl der verschiedenen Fachbereiche zB. Einreichung, Betriebsanlagen-, straßenrechtliche, Sondergenehmigung, Umfang der Unterlagen
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
d | Projektrisiken der Realisierung | 1 | 11.8 | 30
| technische Risiken | niedrig | 15 | hoch | mittleres Baugrundrisiko, Fassade | zB. Baugrundrisiko, Interaktion Baugrund - Bauwerk, erforderliche Änderungen des Bauablaufes, ungeeignete Baumethode, Technologieentwicklung
| wirtschaftliche Risiken | niedrig | 18 | hoch | Entfall von Mietern möglich, schlechte Zahlungsmoral des Bauträgers | zB. Finanzierbarkeit des Projektes (Rücknahme von Finanzierungszusagen), generelle Wirtschaftsentwicklung (Inflation), wirtschaftliche Optimierung durch Varianten
| politisch-gesellschaftliche Risiken | niedrig | 3 | hoch | politisch unterstützt (Gemeinde: Neuansiedlung von Betrieben) | zB. Änderung der Zielvorgaben, Widerstände von Bürgern oder Politik, Planungsstop durch politische Situation
| Umwelt und Ökologierisiken | niedrig | 16 | hoch | Altlasten-Verdachtsflächen in unmittelbaren Umgebung | zB. Änderung der Umweltstandards, Umweltauflagen
| Verfahrensrisiken | niedrig | 7 | hoch | geringes Zeitrisiko | zB. Zeitrisiko aus Genehmigungsverfahren oder Behördeneingriffen, Vergaberisiken (Einsprüche, Formalfehler, ...)
| sonstige Risiken |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
e | Anforderungen an die Terminvorgaben (Projekt) | 1 | 16 | 30
| Zeitausmaß für Planung | lang | 20 | kurz | begrenzte Zeit für Planung, Engpässe durch Änderungshäufigkeit, fixer Baubeginn (offizieller Spatenstich)
| Zeitausmaß für Realisierung | lang | 16 | kurz | hohe Anforderungen an die Terminverfolgung, 2 Winterperioden | zB. Planlieferfristen (Pönale), Anforderungen an die Bauphasenplanung, Dauer der Planungsphasen, Zuverlässigkeit anderer an der Planung fachlich Beteiligter
| Abfolge der Leistungserbringung | hintereinander | 12 | parallel | Planung tw. Parallellaufend, sehr enger Bauzeitterminplan | zB. Intensität der Überschneidung von Projektphasen, Anzahl der Leistungsunterbrechungen
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
| Angabe in | min. | Punkte | max.
f | Anforderungen an die Kostenvorgaben (Projekt) | 1 | 13 | 30
| Kostendruck | niedrig | 14 | hoch | Kostendeckel, Reserven berücksichtigt | zB. Kostenrahmen (extrem eng, eng, standard), Folgen der Kostenüberschreitung, Optimierungsmöglichkeiten, Reserven
| Komplexität der Kostenverfolgung | niedrig | 12 | hoch | hoher Detaillierungsgrad, selten Revisionen | zB. Komplexität der Ermittlung der Kostenansätze, Revisionshäufigkeit, Qualität der Datenbasis, Detaillierung des Kostenmanagements
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
| SUMME Gesamtpunkte |  | 85.55
|  | Projektklassenfaktor = | 1.2101

## Personaleinsatzplan
PERSONALEINSATZPLAN
Projekt |  |  |  | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber |  |  |  | AG 02
[29 empty] | Leiter PL |  |  | leit. Techniker |  |  | Gehilfe |  |  | Mischstundensatz
Funktion |  | KV | Stunden-satz Gruppe [€/h] | [h/Mo] | Projektvorbereitung |  |  | Planung |  |  |  | Ausf.-vorb. |  | Ausführung | [7 empty] | Projektabschl. |  | Mittlerer Stundensatz /Phase
| Name |  |  |  | Monate | [18 empty] | Projektvorbereitung | Planung | Ausführungsvorbereitung | Ausführung | Projektabschluss |  | %-Zuschlag | € |  | %-Zuschlag | € |  | %-Zuschlag | € |  | %-Anteil | € / h
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 98.6776 | 100.1615 | 97.6455 | 97.4544 | 96.1255
Leiter PL | Name1 | A5 | 109.9069 | 139.925 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [5 empty] | Mischwert Stundensatz |  | 58 | Mischwert Stundensatz |  | 48 | Mischwert Stundensatz |  | 28 | Gehilfe | 3% | 53.0585
Stunden je Monat |  |  |  |  | 20.9887 | 20.9887 | 20.9887 | 20.9887 | 20.9887 | 13.9925 | 13.9925 | 13.9925 | 13.9925 | 13.9925 | 13.9925 | 13.9925 | 13.9925 | 13.9925 | 13.9925 | 13.9925 | 13.9925 | 13.9925 | 13.9925 | [5 empty] | + Gemeinkosten Personal (in % von Einzelkosten) | 33% | 19.14 | + Gemeinkosten Personal (in % von Einzelkosten) | 33% | 15.84 | + Gemeinkosten Personal (in % von Einzelkosten) | 33% | 9.24 | leit. Techniker | 45% | 90.9574
Kosten je Monat |  |  |  |  | 2306.8087 | 2306.8087 | 2306.8087 | 2306.8087 | 2306.8087 | 1537.8725 | 1537.8725 | 1537.8725 | 1537.8725 | 1537.8725 | 1537.8725 | 1537.8725 | 1537.8725 | 1537.8725 | 1537.8725 | 1537.8725 | 1537.8725 | 1537.8725 | 1537.8725 | [5 empty] | = Personalkosten |  | 77.14 | = Personalkosten |  | 63.84 | = Personalkosten |  | 37.24 | Leiter PL | 52% | 109.9069
leit. Techniker | Name2 | A4 | 90.9574 | 139.925 | 10% | 10% | 10% | 3% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10%
Stunden je Monat |  |  |  |  | 13.9925 | 13.9925 | 13.9925 | 4.1977 | 4.1977 | 4.1977 | 4.1977 | 6.9962 | 6.9962 | 8.3955 | 8.3955 | 8.3955 | 8.3955 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 13.9925 | 13.9925 | [5 empty] | + Gemeinkosten Material (in % von Personalkosten) | 24.98% | 19.2696 | + Gemeinkosten Material (in % von Personalkosten) | 24.98% | 15.9472 | + Gemeinkosten Material (in % von Personalkosten) | 24.98% | 9.3026 | Mischwert Stundensatz | 100% | 99.6742
Kosten je Monat |  |  |  |  | 1272.722 | 1272.722 | 1272.722 | 381.8166 | 381.8166 | 381.8166 | 381.8166 | 636.361 | 636.361 | 763.6332 | 763.6332 | 763.6332 | 763.6332 | 636.361 | 636.361 | 636.361 | 636.361 | 1272.722 | 1272.722 | [5 empty] | = Selbstkosten Eigenleistung |  | 96.4096 | = Selbstkosten Eigenleistung |  | 79.7872 | = Selbstkosten Eigenleistung |  | 46.5426
Gehilfe | Name3 | A2 | 53.0585 | 139.925 | bar: Monate 1 to Monate 19
Stunden je Monat |  |  |  |  | 2.7985 | 2.7985 | 2.7985 | 2.7985 | 2.7985 | 2.7985 | 2.7985 | 2.7985 | 2.7985 | 2.7985 | 2.7985 | 2.7985 | 2.7985 | 2.7985 | 2.7985 | 2.7985 | 2.7985 | 2.7985 | 2.7985 | [5 empty] | + Zuschlag für Risiko (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 6.7487 | + Zuschlag für Risiko (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 5.5851 | + Zuschlag für Risiko (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 3.258
Kosten je Monat |  |  |  |  | 148.4842 | 148.4842 | 148.4842 | 148.4842 | 148.4842 | 148.4842 | 148.4842 | 148.4842 | 148.4842 | 148.4842 | 148.4842 | 148.4842 | 148.4842 | 148.4842 | 148.4842 | 148.4842 | 148.4842 | 148.4842 | 148.4842 | [5 empty] | + Zuschlag für Gewinn (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 6.7487 | + Zuschlag für Gewinn (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 5.5851 | + Zuschlag für Gewinn (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 3.258
[5 empty] | Monate 1: Projektvorbereitung; Monate 4: Planung; Monate 8: Ausf.-vorb.; Monate 10: Ausführung; Monate 18: Projektabschl. | [5 empty] | = Preis Eigenleistung pro Stunde |  | 109.9069 | = Preis Eigenleistung pro Stunde |  | 90.9574 | = Preis Eigenleistung pro Stunde |  | 53.0585
Stundensatz je Phase |  |  |  |  | Monate 2: 98.6776; Monate 3: €/h; Monate 5: 100.1615; Monate 6: €/h; Monate 8: 97.6455; Monate 9: €/h; Monate 14: 97.4544; Monate 15: €/h; Monate 18: 96.1255; Monate 19: €/h
Stunden pro Monat je Phase |  |  |  |  | Monate 2: 37.7797; Monate 3: h/Mo; Monate 5: 24.4869; Monate 6: h/Mo; Monate 8: 23.7873; Monate 9: h/Mo; Monate 14: 24.4869; Monate 15: h/Mo; Monate 18: 30.7835; Monate 19: h/Mo

## Plausibilitätsprüfung
PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG - STUNDENVERTEILUNG
Projekt |  | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber |  | AG 02
Allgemeine Grundlagen
| Stundensatz [€/h] | #REF! |  | €/h (inkl. aller Zuschläge)
| Projektklassenfaktor (PKF) | 1.2101 |  | siehe eigenes Ermittlungsblatt
| Ø tägl. Arbeitszeit [h/AT] | 8 |  | h/AT
| Bruttogrundfläche | 8500 |  | m2 BGF |  | Herstellkosten | 1322.5 | €/m2 BGF
| Gesamtdauer der Leistung | 19 |  | Mo
Nr. | Teilleistung | Verteilung der Stunden aus PEP
|  | Stunden / Mo (für 100% Grundleistung, ohne PKF) | Leistungs-umfang Grund-leistung | Dauer Grund-leistung | Stunden für einzelnen Teil-leistungen | Kontrolle der Übereinstimmung der in Spalte A aufgeteilten Stunden mit den mittleren Stunden für die Phase laut Personaleinsatzplan
|  | [h/Mo] | [%] | [Mo] | [h]
|  | A | B | C | D | E
Phase 1: Projektvorbereitung |  | Dauer der Phase |  | 3 |  | Ø | 37.7797 | h/Mo
1.1 | Organisation, Information & Qualität | 20 | 52.63% | 3 | 60
1.2 | Kostenmanagement | 13 | 34.21% | 1 | 13
1.3 | Terminmanagement | 5 | 13.16% | 1 | 5 |  |  | 0.5796%
| Zwischensumme | 38 | 100%
| Summe Honorar (Projektvorb.) | 11249.2462 | [5 empty] | 11184.0449
Phase 2: Planung |  | Dauer der Phase |  | 4 |  | Ø | 24.4869 | h/Mo
1.1 | Organisation, Information & Qualität | 13 | 52% | 4 | 52
1.2 | Kostenmanagement | 6 | 24% | 2 | 12
1.3 | Terminmanagement | 6 | 24% | 2 | 12 |  |  | 2.052%
| Zwischensumme | 25 | 100%
| Summe Honorar (Planung) | 10016.1472 | [5 empty] | 9810.5657
Phase 3: Ausführungsvorbereitung |  | Dauer der Phase |  | 2 |  | Ø | 23.7873 | h/Mo
1.1 | Organisation, Information & Qualität | 8 | 33.33% | 2 | 16
1.2 | Kostenmanagement | 8 | 33.33% | 1 | 8
1.3 | Terminmanagement | 8 | 33.33% | 1 | 8 |  |  | 0.8865%
| Zwischensumme | 24 | 100%
| Summe Honorar (Ausführungsvorb.) | 4686.9836 | [5 empty] | 4645.4355
Phase 4: Ausführung |  | Dauer der Phase |  | 8 |  | Ø | 24.4869 | h/Mo
1.1 | Organisation, Information & Qualität | 14 | 58.33% | 8 | 112
1.2 | Kostenmanagement | 4 | 16.67% | 8 | 32
1.3 | Terminmanagement | 6 | 25% | 8 | 48 |  |  | 2.029%
| Zwischensumme | 24 | 100%
| Summe Honorar (Ausführung) | 18711.2457 | [5 empty] | 19090.8306
Phase 5: Projektabschluss |  | Dauer der Phase |  | 2 |  | Ø | 30.7835 | h/Mo
1.1 | Organisation, Information & Qualität | 25 | 80.65% | 2 | 50
1.2 | Kostenmanagement | 4 | 12.9% | 2 | 8
1.3 | Terminmanagement | 2 | 6.452% | 1 | 2 |  |  | 0.6984%
| Zwischensumme | 31 | 100%
| Summe Honorar (Projektabschluss) | 5959.7798 | [5 empty] | 5918.1575
| Summe Honorar (exkl. Pauschalen, MWSt) | 50623.4025 | [5 empty] | 50649.0343
| Summe Honorar aus der Stundenverteilung (exkl. Pauschalen, Zuschläge/Nachlässe, MWSt) | [6 empty] | 50623.4025
| Summe Honorar aus dem Personaleinsatzplan (exkl. Pauschalen, Zuschläge/Nachlässe, MWSt) | [6 empty] | 50649.0343
| Differenz | [5 empty] | ∆ | 25.6318

## Honorarermittlung
HONORARERMITTLUNG
Projekt |  | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber |  | AG 02
Pos. 1 | Projektstart | Einarbeitung in Projektunterlagen | Pauschale | [7 empty] | 10000
Pos. 2 | PL PPH 1 Projektvorbereitung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | 11184.0449
|  |  | 98.6776 |  | 37.7797 |  | 3728.015 |  | 3
Pos. 3 | PL PPH 2 Planung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | 9810.5657
|  |  | 100.1615 |  | 24.4869 |  | 2452.6414 |  | 4
Pos. 4 | PL PPH 3 Ausführungsvorbereitung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | 4645.4355
|  |  | 97.6455 |  | 23.7873 |  | 2322.7177 |  | 2
Pos. 5 | PL PPH 4 Ausführung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | 19090.8306
|  |  | 97.4544 |  | 24.4869 |  | 2386.3538 |  | 8
Pos. 6 | PL PPH 5 Projektabschluss * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | 5918.1575
|  |  | 96.1255 |  | 30.7835 |  | 2959.0787 |  | 2
Zwischensumme | [10 empty] | 60649.0343
+ Zuschlag / Nachlass [%]
Summe Angebotspreis | [10 empty] | 60649.0343 | bar: €/h to Mo
+ 20% MWSt. | [10 empty] | 12129.8069
Summe zivilrechtl. Preis | [10 empty] | 72778.8411 | bar: €/h to Mo
* PL Leistungsumfang lt. Leistungsbild

## LV
LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt |  | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber |  | AG 02
Pos. 1 | Projektstart | Einarbeitung in Projektunterlagen | Pauschale | [7 empty] | €
Pos. 2 | PL PPH 1 Projektvorbereitung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | €
Pos. 3 | PL PPH 2 Planung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | €
Pos. 4 | PL PPH 3 Ausführungsvorbereitung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | €
Pos. 5 | PL PPH 4 Ausführung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | €
Pos. 6 | PL PPH 5 Projektabschluss * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | €
Summe | bar: € € € € € €
* PL Leistungsumfang lt. Leistungsbild