## Eingabe Stundensatz
EINGABE STUNDENSATZ
Mittlerer Stundensatz | 99.6742 | €/h
Stundensatz Gehilfe | 53.0585 | €/h
Stundensatz Fachkräfte | 90.9574 | €/h
Stundensatz Fachkräfte in gehobener Stellung | 109.9069 | €/h

## Projektannahmen
PROJEKTANNAHMEN
Allg. Beschreibung | 20 Wohneinheiten mit Tiefgarage
Auftraggeber | AG 02
Leistungszeitraum Planung | 16 | Monate
BRI (Bezugsgröße) | 8000 | m³ | BGF | 2500 | m²
Kostenkennwert | 599 | €/m³ | Kostenkennwert | 1905.5 | €/m²
Herstellkosten | 4792000 | Euro

## Leistungsumfang
ANALYSE DES LEISTUNGSUMFANGES DER TRAGWERKSPLANUNG
Projekt |  | 20 Wohneinheiten mit Tiefgarage
Auftraggeber |  | AG 02
|  | Grundleistung |  |  | optionale Leistung
Nr. | Teilleistung | Leistungs-umfang [%] | Dauer [Mo] | Erläuterung | Beschreibung Leistungsumfang | Dauer [Mo]
Phase 1: Projektvorbereitung |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 1
B.4.1. | Grundlagenanalyse | 100% | 1
Sonstige Teilleistungen
Phase 2: Planung |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 3
B.4.2. | Vorentwurf | 100% | 1
B.4.3. | Entwurf | 100% | 1
B.4.4. | Einreichplanung | 100% | 2
Sonstige Teilleistungen
Phase 3: Ausführungsvorbereitung |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 4
B.4.5 | Ausführungsplanung | 100% | 3
B.4.6.a | Ausschreibung (LVs) | 100% | 1
B.4.6.b | Mitwirkung an der Vergabe
Phase 4: Ausführung |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 8
B.4.7. | Begleitung der Bauausführung | 100% | 8
B.4.8. | Mitwirken Örtliche Bauaufsicht | 100% | 8
Phase 5: Projektabschluss |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 0
B.4.9 | Objektbetreuung
Sonstige Teilleistungen
Gesamtdauer Leistung |  |  |  | 16

## Terminplan
TRAGWERKSPLANUNG TEILLEISTUNGEN |  | Projekt-vorbereitung | Planung |  |  | Ausführungsvorbereitung |  |  |  | Ausführung | [7 empty] | Projekt-abschluss
| Zeitschiene in [Mo] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
B.4.1 | Grundlagenanalyse | bar: Projekt-vorbereitung 1
B.4.2 | Vorentwurf | bar: Planung 2
B.4.3 | Entwurf | bar: Planung 3
B.4.4 | Einreichplanung | bar: Planung 3 to Planung 4
B.4.5 | Ausführungsplanung | bar: Ausführungsvorbereitung 5 to Ausführungsvorbereitung 7
B.4.6.a | Ausschreibung (LVs) | bar: Ausführungsvorbereitung 8
B.4.6.b | Mitwirkung an der Vergabe
B.4.7 | Begleitung der Bauausführung | bar: Ausführung 9 to Ausführung 16
B.4.8 | Mitwirken Örtliche Bauaufsicht | bar: Ausführung 9 to Ausführung 16
B.4.9 | Objektbetreuung
Phase 3
Phase 4
Phase 1
Phase 2
Phase 5

## Projektklassenfaktor
ERMITTLUNG DES PROJEKTKLASSENFAKTORS (Tragwerksplanung)
| Angabe in | min. | Punkte | max. |  | CHECK-LISTE für die Projektanalyse
a | Komplexität der Projektorganisation | 1 | 10.6667 | 30 | Erläuterungen
| Komplexität der Projektorganisationsform | gering | 12 | hoch | Privater Bauherr, durchschnittliche Projekterfahrung | zB. öffentlicher/privater Bauherr, Anzahl der Beteiligten, Organigramm Beteiligte, Anzahl der Schnittstellen - Koordinationsaufwand abh. von Auftragsart: Einzel-, Generalplaner, Leistungsabgrenzung
| Entscheidungsstruktur des AG | einfach | 14 | komplex | Eher lange Entscheidungsdauern, hohe Änderungshäufigkeit | zB. viele Instanzen bei Entscheidungsfindung, Änderungshäufigkeit, Zeitpunkt der Entscheidungen (rechtzeitig, immer zu spät), Dauer der Entscheidungsfindung
| Projektroutine der AN-Organisation | hoch | 6 | gering | Projekterfahrung vorhanden, Zusammenarbeit mit AG | zB. Spezifische Projekterfahrung entsprechend Gebäudetyp und Projektgröße, Erfahrung mit Behörden, Erfahrung mit AG / Nutzer, Erfahrung mit Rahmenbedingungen
| Sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
b | Art des Bauwerks | 1 | 12 | 30
c | Komplexität der Planungsleistung | 1 | 10 | 30
| Komplexität der Planungsleistung | niedrig | 15 | hoch | Keine besonderen Anforderungen an das Tragwerk, hohe Ansprüche an die Gründung, Innerstädtische Lage | zB. Schwierigkeitsgrad des Bauwerkes, Wiederholbarkeit (zB. Regelgeschoße), Anzahl unterschiedlicher Nutzungen, Ausstattungsgrad (zB. HKLS), Konstruktion, Material, Bauform
| Beratungsbedarf | gering | 8 | hoch | Konkrete Projektvorgaben, geringer Besprechungsaufwand, geringer Vorbereitungsaufwand für Entscheidungsfindung | zB. Höhe des Besprechungsaufwandes, Vorbereitungsaufwand für Entscheidungsfindung
| Koordinationsbedarf (anderer an der Planung fachlich Beteiligter) | gering | 8 | hoch | Durchschnittlich | zB. Abstimmungsaufwand (Einzel-, Generalplaner), Kompatibilität der Planung (Übertragbarkeit in andere Pläne, EDV-Programme, Layerstruktur, Beschriftung, ...), Kenntnis der anderen Planer
| Art und Umfang der Behördenverfahren | einfach | 9 | komplex | Durchschnittlich, Anrainerbeteiligung | zB. Anzahl der Abstimmungen mit Behörde, Anzahl der verschiedenen Fachbereiche zB. Einreichung, Betriebsanlagen-, straßenrechtliche, Sondergenehmigung, Umfang der Unterlagen
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
| Angabe in | min. | Punkte | max.
d | Projektrisiken der Planung | 1 | 11.25 | 30
| technische Risiken | niedrig | 12 | hoch | Standfester Boden, anspruchsvolle Bauzustände | zB. Baugrundrisiko, Interaktion Baugrund - Bauwerk, erforderliche Änderungen des Bauablaufes, ungeeignete Baumethode, Technologieentwicklung
| wirtschaftliche Risiken | niedrig | 15 | hoch | Schlechte Zahlungsmoral des Bauherrn | zB. Finanzierbarkeit des Projektes (Rücknahme von Finanzierungszusagen), generelle Wirtschaftsentwicklung (Inflation), wirtschaftliche Optimierung durch Varianten
| politisch-gesellschaftliche Risiken | niedrig |  | hoch | Nicht relevant | zB. Änderung der Zielvorgaben, Widerstände von Bürgern oder Politik, Planungsstop durch politische Situation
| Umwelt und Ökologierisiken | niedrig | 12 | hoch | Kriegsmittel-Verdachtsflächen | zB. Änderung der Umweltstandards, Umweltauflagen
| Verfahrensrisiken | niedrig | 6 | hoch | Geringes Zeitrisiko | zB. Zeitrisiko aus Genehmigungsverfahren oder Behördeneingriffen, Vergaberisiken (Einsprüche, Formalfehler, ...)
| sonstige Risiken |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
e | Anforderungen an die Terminvorgaben | 1 | 12 | 30
| Zeitausmaß für Planung | lang | 14 | kurz | Enge Terminvorgaben, Schnittstellen zu Objektplaner: rechtzeitige Übergabe von Planungsgrundlagen | zB. Planlieferfristen (Pönale), Anforderungen an die Bauphasenplanung, Dauer der Planungsphasen, Zuverlässigkeit anderer an der Planung fachlich Beteiligter
| Abfolge der Leistungserbringung | hinterei-nander | 10 | parallel | Bemessung teilweise parallel laufend | zB. Intensität der Überschneidung von Projektphasen, Anzahl der Leistungsunterbrechungen
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
f | Anforderungen an die Kostenvorgaben | 1 | 10 | 30
| Kostendruck | niedrig | 10 | hoch | Durchschnittlicher Kostendruck | zB. Kostenrahmen (extrem eng, eng, standard), Folgen der Kostenüberschreitung, Optimierungsmöglichkeiten, Reserven
| Komplexität der Kostenplanung | niedrig |  | hoch | nicht im Leistungsbild | zB. Komplexität der Ermittlung der Kostenansätze, Revisionshäufigkeit, Qualität der Datenbasis, Detaillierung des Kostenmanagements
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
| SUMME Gesamtpunkte |  | 65.9167
|  | Projektklassenfaktor = | 1.0471

## Honorarberechnung
DETAILKALKULATION auf Basis der Teilleistungen
Projekt |  | 20 Wohneinheiten mit Tiefgarage
Auftraggeber |  | AG 02
Allgemeine Grundlagen
| Stundensatz [€/h] | 99.6742 |  | €/h (inkl. aller Zuschläge) | [5 empty] | Hinweis zur tägl. Arbeitszeit: Bei Üstd.pauschale i.a. > 8h
| Projektklassenfaktor (PKF) | 1.0471 |  | siehe eigenes Ermittlungsblatt
| Ø tägl. Arbeitszeit [h/AT] | 8 |  | h/AT
| Leistungszeitraum Planung | 16 |  | Monate
| Bezugsgröße BRI | 8000 |  | m³ |  |  | Herstellkosten | 599 | €/m³
Nr. | Teilleistung | Abschätzung der Planungskosten
Aufwandsabhängige Kostenschätzung |  | geschätzter Aufwandswert (für anteilige Grundleistung, inkl.PKF) |  |  | Stunden optionale Leistung (inkl.PKF) | Summe Stunden (inkl.PKF) | Kosten für die Teilleistung | Anteil an Anbots-preis | Erläuterung | Hinweis zu Aufwandswerten: Diese sind projektspezifisch abzuschätzen und nach Aufwand abzurechnen
|  | [MaTage] |  |  | [h] | [h] | [€] | [%]
|  | A |  |  | B | C=A*[h/AT]+B | D=C*Std.satz
B.4.1. | Grundlagenanalyse | 3 |  |  | 0 | 24 | 2392.1808 | 2.813%
B.4.6.b | Mitwirkung bei der Vergabe | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
B.4.9 | Objektbetreuung | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sonstige Teilleistungen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
1.9 | Sonstige Teilleistungen PPH1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9 | Sonstige Teilleistungen PPH2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9 | Sonstige Teilleistungen PPH3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9 | Sonstige Teilleistungen PPH4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9 | Sonstige Teilleistungen PPH5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Bauwerksgrößenabhängige Kosten |  | Aufwandswert (für 100% Grundleistung, ohne PKF) | Leistungs-umfang Grund-leistung |  | Stunden optionale Leistung (inkl.PKF) | Summe Stunden (inkl.PKF) | Kosten für die Teilleistung | Anteil an Anbots-preis | Erläuterung
|  | [h/EH] | [%] |  | [h] | [h] | [€] | [%]
|  | E | F |  | G | H=E*F*BRI*PKF+G | I=H*Std.satz
B.4.2. | Vorentwurf | 0.008 | 100% |  | 0 | 67.0149 | 6679.6598 | 7.854% |  | Hinweis zu Aufwandswerten: Vergleichswerte (Bandbreiten) befinden sich im Leitfaden Band 2
B.4.3. | Entwurf | 0.016 | 100% |  | 0 | 134.0299 | 13359.3197 | 15.71%
B.4.4. | Einreichplanung | 0.02 | 100% |  | 0 | 167.5373 | 16699.1496 | 19.63%
B.4.5. | Ausführungsplanung | 0.032 | 100% |  | 0 | 268.0597 | 26718.6394 | 31.41%
B.4.6.a | Ausschreibung | 0.003 | 100% |  | 0 | 25.1306 | 2504.8724 | 2.945%
Projektdauerabhängige Kosten |  | Stunden / Mo (für 100% Grundleistung, ohne PKF) | Leistungs-umfang Grund-leistung | Dauer Grund-leistung | Stunden optionale Leistung (inkl.PKF) | Summe Stunden (inkl.PKF) | Kosten für die Teilleistung | Anteil an Anbots-preis | Erläuterung | Hinweis zu Aufwandswerten: Diese sind projektspezifisch abzuschätzen
|  | [h/Mo] | [%] | [Mo] | [h] | [h] | [€] | [%]
|  | J | K | L | M | N=J*K*L*PKF+M | O=N*Std.satz
B.4.7. | Begleitung der Bauausführung | 7 | 100% | 8 | 0 | 58.6381 | 5844.7024 | 6.872%
B.4.8. | Mitwirken Örtliche Bauaufsicht | 13 | 100% | 8 | 0 | 108.8993 | 10854.4472 | 12.76%
Hinweis zu Anteil Angebotspreis: Vergleichswerte finden sich im Leitfaden Band 2
ERGEBNISSE | [5 empty] | Gesamtstd. | Summe Kosten
| SUMME Stunden |  |  |  |  | 853.3098
| SUMME Kosten | [5 empty] | 85052.9713
| Fremdleistungen | [5 empty] | 0 | 0%
| Summe Angebotspreis | [5 empty] | 85052.9713 | 100%
| 20% MWSt. | [5 empty] | 17010.5943
| Summe zivilrechtl. Preis | [5 empty] | 102063.5656

## Personaleinsatzplan
PERSONALEINSATZPLAN (Plausibilitätskontrolle)
Projekt |  |  |  | 20 Wohneinheiten mit Tiefgarage
Auftraggeber |  |  |  | AG 02
Funktion |  | KV | Stunden-satz Gruppe [€/h] | [h/Mo] | Projekt-vorb. | Planung |  |  | Ausführungsvorber. |  |  |  | Ausführung | [7 empty] | Projektabschl.
| Name |  |  |  | Monate | [16 empty] | Summe | Planungsleiter |  |  | Techniker |  |  | Sekretariat |  |  | Mischstundensatz
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | [€]
Planungsleiter | Name1 | A4 | 109.9069 | 139.925 | 10% | 40% | 40% | 40% | 35% | 35% | 35% | 30% | 5% | 5% | 5% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% |  |  | %-Zuschlag | € |  | %-Zuschlag | € |  | %-Zuschlag | € |  | %-Anteil | € / h
Stunden je Monat |  |  |  |  | 13.9925 | 55.97 | 55.97 | 55.97 | 48.9737 | 48.9737 | 48.9737 | 41.9775 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 2.7985 | 0 | 0 | 0 | 2.7985 | 0
Kosten je Monat |  |  |  |  | 1537.8725 | 6151.4899 | 6151.4899 | 6151.4899 | 5382.5536 | 5382.5536 | 5382.5536 | 4613.6174 | 768.9362 | 768.9362 | 768.9362 | 307.5745 | 0 | 0 | 0 | 307.5745 | 0 | 43675.5781 | Mischwert Stundensatz |  | 58 | Mischwert Stundensatz |  | 48 | Mischwert Stundensatz |  | 28 | Sekretariat | 3% | 53.0585
Techniker | Name2 | A3 | 90.9574 | 139.925 | 5% | 40% | 45% | 45% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% |  | + Gemeinkosten Personal (in % von Einzelkosten) | 33% | 19.14 | + Gemeinkosten Personal (in % von Einzelkosten) | 33% | 15.84 | + Gemeinkosten Personal (in % von Einzelkosten) | 33% | 9.24 | Techniker | 45% | 90.9574
Stunden je Monat |  |  |  |  | 6.9962 | 55.97 | 62.9662 | 62.9662 | 20.9887 | 20.9887 | 20.9887 | 13.9925 | 13.9925 | 13.9925 | 6.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7985 | 0 |  | = Personalkosten |  | 77.14 | = Personalkosten |  | 63.84 | = Personalkosten |  | 37.24 | Planungsleiter | 52% | 109.9069
Kosten je Monat |  |  |  |  | 636.361 | 5090.8882 | 5727.2492 | 5727.2492 | 1909.0831 | 1909.0831 | 1909.0831 | 1272.722 | 1272.722 | 1272.722 | 636.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.5444 | 0 | 27618.0683
Sekretariat | Name3 | A2 | 53.0585 | 139.925 | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% |  | + Gemeinkosten Material (in % von Personalkosten) | 24.98% | 19.2696 | + Gemeinkosten Material (in % von Personalkosten) | 24.98% | 15.9472 | + Gemeinkosten Material (in % von Personalkosten) | 24.98% | 9.3026 | Mischwert Stundensatz | 100% | 99.6742
Stunden je Monat |  |  |  |  | 4.1977 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 2.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7985 | 0 |  | = Selbstkosten Eigenleistung |  | 96.4096 | = Selbstkosten Eigenleistung |  | 79.7872 | = Selbstkosten Eigenleistung |  | 46.5426
Kosten je Monat |  |  |  |  | 222.7264 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 148.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4842 | 0 | 3118.169
[23 empty] | + Zuschlag für Risiko (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 6.7487 | + Zuschlag für Risiko (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 5.5851 | + Zuschlag für Risiko (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 3.258
Summe Stunden / Monat |  |  |  |  | 25.1865 | 118.9363 | 125.9325 | 125.9325 | 76.9587 | 76.9587 | 76.9587 | 62.9662 | 23.7873 | 20.9887 | 13.9925 | 2.7985 | 0 | 0 | 0 | 8.3955 | 0 |  | + Zuschlag für Gewinn (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 6.7487 | + Zuschlag für Gewinn (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 5.5851 | + Zuschlag für Gewinn (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 3.258
Zwischensumme | [21 empty] | 74411.8154 | = Preis Eigenleistung pro Stunde |  | 109.9069 | = Preis Eigenleistung pro Stunde |  | 90.9574 | = Preis Eigenleistung pro Stunde |  | 53.0585
+ Pauschale Projektstart [€] *
+ Pauschale Projektabschluss [€] *
Zwischensumme | [21 empty] | 74411.8154
+ Zuschlag / Nachlass [%] | [21 empty] | 0%
Summe Angebotspreis | [21 empty] | 74411.8154
+ 20% MWSt. | [21 empty] | 14882.3631
Summe zivilrechtl. Preis | [21 empty] | 89294.1785
* Für Leistungen außerhalb des Hauptleistungszeitraumes sind Pauschalen (Projektstart und Projektabschluss) gesondert zu ermitteln.

## Plausibilitätsprüfung
PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG - STUNDENVERTEILUNG
Projekt |  | 20 Wohneinheiten mit Tiefgarage
Auftraggeber |  | AG 02
Allgemeine Grundlagen
| Stundensatz [€/h] | 83.1425 |  | €/h (inkl. aller Zuschläge)
| Projektklassenfaktor (PKF) | 1.1893 |  | siehe eigenes Ermittlungsblatt
| Ø tägl. Arbeitszeit [h/AT] | 8 |  | h/AT
| Bruttogrundfläche | 8500 |  | m2 BGF |  | Herstellkosten | 1322.5 | €/m2 BGF
| Gesamtdauer der Leistung | 16 |  | Mo
Nr. | Teilleistung | Verteilung der Stunden aus der Detailkalkulation |  |  |  | Kontrolle der Übereinstimmung der Stunden aus der Honorarermittlung mit den Stunden laut Personaleinsatzplan (jeweils Summe h für gesamte Phase)
|  | Stunden / Mo (für 100% Grundleistung, inkl. PKF) | Leistungs-anteil | Dauer Grund-leistung | Stunden für einzelnen Teil-leistungen (Honorar-ermittlung)
|  | [h/Mo] | [%] | [Mo] | [h]
|  | A | B | C | D | E
Phase 1: Projektvorbereitung |  | Dauer der Phase |  | 1 |  |  | 25.1865 | h
B.4.1. | Grundlagenanalyse | 24 | 100% |  | 24 | Abweichung zwischen h aus PEP und h aus der Honorar-ermittlung beträgt:
| Sonstige Teilleistungen | 0 | 0% | 0 | 0
| Zwischensumme |  | 100% |  | 24
4.944%
| Summe Honorar (Projektvorbereitung) |  |  |  | 2392.1808 |  |  | 2396.9598
Phase 2: Planung |  | Dauer der Phase |  | 3 |  |  | 370.8012 | h
B.4.2. | Vorentwurf | 22.3383 | 18.18% |  | 67.0149 | Abweichung zwischen h aus PEP und h aus der Honorar-ermittlung beträgt:
B.4.3. | Entwurf | 44.6766 | 36.36% |  | 134.0299
B.4.4. | Einreichplanung | 55.8458 | 45.45% |  | 167.5373
| Sonstige Teilleistungen | 0 | 0% | 0 | 0
| Zwischensumme |  | 100% |  | 368.5821 |  |  | 0.6021%
| Summe Honorar (Planung) |  |  |  | 36738.1291 |  |  | 36113.4879
Phase 3: Ausführungsvorbereitung |  | Dauer der Phase |  | 4 |  |  | 293.8425 | h
B.4.5. | Ausführungsplanung | 67.0149 | 91.43% |  | 268.0597
B.4.6.a | Ausschreibung | 6.2827 | 8.571% |  | 25.1306
B.4.6.b | Mitwirkung bei der Vergabe | 0 | 0% |  | 0
| Sonstige Teilleistungen | 0 | 0% | 0 | 0
| Zwischensumme |  | 100% |  | 293.1903 |  |  | 0.2224%
| Summe Honorar (Ausführungsvorbereitung) |  |  |  | 29223.5118 |  |  | 29246.0919
Phase 4: Ausführung |  | Dauer der Phase |  | 8 |  |  | 61.567 | h
B.4.7. | Begleitung der Bauausführung | 7.3298 | 100% |  | 58.6381 | Abweichung zwischen h aus PEP und h aus der Honorar-ermittlung beträgt:
B.4.8. | Mitwirken Örtliche Bauaufsicht | 0 | 0% |  | 0
| Zwischensumme |  | 100% |  | 58.6381 |  |  | 4.995%
| Summe Honorar (Ausführung) |  |  |  | 5844.7024 |  |  | 6655.2757
Phase 5: Projektabschluss |  | Dauer der Phase |  | 0 |  |  | 0 | h
B.4.9 | Objektbetreuung | 0 | #DIV/0! |  | 0
| Sonstige Teilleistungen | 0 | #DIV/0! |  | 0
| Zwischensumme |  | #DIV/0! |  | 0
#DIV/0!
| Summe Honorar (Projektabschluss) |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Summe Honorar (exkl. Pauschalen, MWSt.) |  |  |  | 74198.5241 |  |  | 74411.8154
| Summe Pauschalen (Projektstart, Projektabschluss) * | [6 empty] | 0 | *
| Summe Honorar aus Detailkalkulaton der Teilleistungen (exkl. Zuschläge/Nachlässe, MWSt) | [6 empty] | 74198.5241
| Summe Honorar aus dem Personaleinsatzplan (inkl. Pauschalen, exkl. Zuschläge/Nachlässe, MWSt) | [6 empty] | 74411.8154
| Differenz | [5 empty] | ∆ | 213.2913
* Für Leistungen außerhalb des Hauptleistungszeitraumes sind Pauschalen (Projektstart und Projektabschluss) gesondert zu ermitteln.

## LV
Leistungsverzeichnis
Projekt |  | 20 Wohneinheiten mit Tiefgarage
Auftraggeber |  | AG 02
Pos. B.4.1. | Grundlagenanalyse * |  | h | x | €/h | = |  |  | €
Pos. B.4.2. | Vorentwurf * |  | m³ BRI | x | h/m³ BRI | x | €/h | = | €
Pos. B.4.3. | Entwurf * |  | m³ BRI | x | h/m³ BRI | x | €/h | = | €
Pos. B.4.4. | Einreichplanung * |  | m³ BRI | x | h/m³ BRI | x | €/h | = | €
Pos. B.4.5. | Ausführungsplanung * |  | m³ BRI | x | h/m³ BRI | x | €/h | = | €
Pos. B.4.6.a | Ausschreibung * |  | m³ BRI | x | h/m³ BRI | x | €/h | = | €
Pos. B.4.6.b | Mitwirkung an der Vergabe * |  | h | x | €/h | = |  |  | €
Pos. B.4.7. | Begleitung der Bauausführung * |  | Monate | x | h/Monat | x | €/h | = | €
Pos. B.4.8. | Mitwirken Örtliche Bauaufsicht * |  | h | x | €/h | = |  |  | €
Pos. B.4.9. | Objektbetreuung * |  | h | x | €/h | = |  |  | €
Summe | [8 empty] | €
* Tragwerksplanung Leistungsumfang lt. Leistungsbild