## Leistungsbild
Thema | Subthema | Teilleistung | Bemerkung ggf. Spezifizierung
Nutzeranforderungen / Standort
| Nutzer-anforderungen | Betriebskonzept auf Basis eines Bedarfskonzeptes
Variantenstudie Raum- und Funktionsprogramm
Variantenstudie - Bedarfs- und Nutzungskonzept inkl. Analyse von Optimierungspotenzialen
| Standort | Solare Standortanalyse
Risiko- und Variantenstudie zu speziellen standortspezifischen Aspekten (z.B. Genehmigungsrisiken)
Sonderuntersuchung für den Standort - z.B. radiologische / geomantische Untersuchung
Sonderuntersuchung für den Standort - z.B. Grundwasser / Hochwasser Analyse
Sonderuntersuchung für den Standort - z.B. Analyse umliegender Betriebe
Ökologie und Umwelt
| Schadstoffe & Abfall | Durchführung einer Ökobilanzierung
Logistikkonzept
Abfall- und Entsorgungskonzept
Spezifische Boden- und Grundwasseranalysen
Variantenanalyse erneuerbare Energie
| Regionalität / regionale Baustoffe | Analyse regionaler Bauproduktanbieter
Analyse Auswahl regionaler Fachunternehmer
| Materialität & Wiederverwend-barkeit | Vertiefte Analyse zu ökologisch verträglichen Baustoffen
Materialkonzept der eingesetzten Baumaterialien mit Fokus auf die Möglichkeit der Wiederverwendbarkeit
| Wassernutzung | Regenwassernutzungs- und Grundwassernutzungskonzept
Trinkwasserverbrauchskonzept inkl. Identifikation von Einsparungsmöglichkeiten
Konzept zur Minimierung von Versiegelungsflächen und zur Regenwasserversickerung am Grundstück
| Flächen-inanspruch-nahme | Konzept zur Minimierung von Versiegelungsflächen
Variantenstudie zur Konzeption von Ausgleichsflächen (z.B. Gründach, Biotope, etc.)
Lebenszykluskosten
| Investitions-kosten | Vertiefte Kostenanalysen
Detaillierte Kostenermittlung für einzelne Kostenbestandteile und Variantenanalysen
Außenanlagenkonzept inkl. Kostenplanung und Variantenanalyse
Analyse von Kostenunsicherheiten (Risikokosten) inkl. Maßnahmenplan
Detailanalyse der Finanzierungskosten / Variantenstudie
Analyse von Fördermöglichkeiten
| Betriebskosten | Detaillierte Lebenszykluskostenanalyse inkl. Variantenstudie
Lebenszyklus-Varianten und Kostenanalyse Warmwasseraufbereitungskonzept
Lebenszyklus-Varianten und Kostenanalyse Heizungskonzept
Lebenszyklus-Varianten und Kostenanalyse Energiekonzept
Beschattungskonzept inkl. Nachweis der Kühlleistung
Wartungskonzept für haustechnische und elektrische Anlagen inkl. Optimierungsstudie
Konzeption alternativer Energiesysteme inkl. Möglichkeit der späteren Umsetzung
Detailanalyse Wasser- und Abwasserkostenoptimierung
Service- und Optimierungspaket in der Betriebsphase inkl. Über-prüfungen und Messungen von Betriebskosten verursachenden Bestandteilen innerhalb der ersten Betriebsjahre Überprüfen der Bauwerks- und Betriebs-Kosten-Nutzen-Analyse
Servicepaket: Schulung des Nutzerverhaltens >> "Wie betreibe ich mein Gebäude richtig?"
| Instandsetzungs-kosten | Erstellung eines Instandsetzungsprogramms inkl. Kostenbewertung
Instandhaltungsplanung und Wartungskonzept technischer Anlagen
Gebäudehüllenkonzept (Türen, Fenster, Fassade, Dach) inkl. Sanierungs- bzw. Umbaukonzept
Spezialanalyse zu Grundbaumaßnamen inkl. späterem Bodenaustausch
Sanierungs- und Umbaukonzept inkl. Umbau Innenausbau
Erstellung von Bestandsplänen für Gebäude und haustechnische Anlagen
Sanierungs- und Umbaukonzept für technische Anlagen (inkl. Variantenanalyse Nach- /Umrüsten)
Flexibilität
| Umnutzung | Entwicklung von Umnutzungskonzepten für den Innenbereich
Innenwandumbaukonzept inkl. Demontierbarkeitsbeschreibung
Entwicklung von Umnutzungskonzepten für den Außenbereich
E-Konzept für den Außenbereich inkl. Berücksichtigung E-Mobilität
| Erweiterbarkeit | Zusatzplanung statisches Konzept unter Berücksichtigung von späteren Aufstockungen
Um- und Zubaukonzept für spätere Erweiterungen inkl. Untergrundfreihaltung und Fundament- und Wandanschlüsse
Kellerumnutzungskonzept
Dachbodenumnutzungskonzept
| Technische Adaptierbarkeit | Spezialkonzept für die spätere Erweiter- und Umrüstbarkeit von Heizungs- und Sanitärinstallationen
Spezialkonzept für die spätere Erweiter- und Umrüstbarkeit von Elektroinstallationen
Spezialkonzept für die nachträgliche Erweiterung von Beschattungssystemen
Spezialkonzept für die spätere Erweiterung bzw. Errichtung von Lüftungs- und Kühlsystemen
| Anpassbare Barrierefreiheit | Spezialkonzept für einen späteren Umbau auf Barrierefreiheit (Zugang / Gebäude / Innenraumkonzept)
Gesundheit / Komfort / Barrierefreiheit
| Tageslicht und Besonnung | Detailplanung Belichtungs- und Beleuchtungskonzept
Spezialanalyse Optimierung natürlicher Belichtung vs. Überhitzung im Sommer und Blendung
| Thermischer Komfort | Thermische Gebäudesimulation
Spezialanalyse Behaglichkeit / Strahlung
Blower Door Test
| Akustischer Komfort | Lärmquellenanalyse im Innenbereich inkl. Pegelbewertung
Lärmquellenanalyse im Außenbereich inkl. Pegelbewertung
| Hygiene | Detailliertes nutzerspezifisches Lüftungskonzept
regelmäßiges Hygiene Messprogramm in der Betriebsphase
| Barrierefreiheit | Barrierefreie Planung nach spezifischen Anforderungen des Nutzers im Innenbereich / im Außenbereich
Qualität und Prozesse
| Brandschutz / Sicherheit | Brandschutzkonzept für die Bauphase
Brandschutzkonzept für die Betriebsphase
Organisatorisches Brandschutzkonzept
Gebäudesicherungskonzept
Risikoanalyse von Naturgewalten inkl. Maßnahmenplan zur Vermeidung / Verminderung der Folgen und Auswirkungen
| Energetische Qualität der Gebäudehülle | Vertiefte Analyse des Gesamtenergiebedarfs inkl. Auswertung und Optimierung von Einsparungspotenzialen
Vertiefte Analyse von Planungsdetails mit Auswertungen auf die energetische Qualität inkl. Optimierung der Details
| Reinigungs- und Instandhaltungs-freundlichkeit | Reinigungskonzept Innenräume
Reinigungskonzept Fenster und Fassaden (inkl. Analyse der Zugänglichkeit)
Master-Reinigungskonzept für Innen- und Außenflächen
Instandhaltungskonzept inkl. Analyse der baulichen Umsetzung und Zugänglichkeit
| Rückbaubarkeit | Rückbau- und Entsorgungskonzept
| Spezifizierung Planungs-prozess / Bauprozess | Erstellung Projekthandbuch inkl. Spezifizierung der Koordinations-aufgaben, der Schnittstellen zwischen allen Beteiligten und des Planungsprozesses der Integralen Planung Spezifizierung der Schnittstellen zwischen den beteiligten Dienstleistern (Planer, Projektsteuerung, ÖBA, Konsulenten, ...) in den Dienstleistungs-verträgen
Verwendung von modernen Planungstools (z.B. 3D-Planung, BIM - Building Information Modeling)
Spezifizierung der Planungsqualität der Ausschreibungsplanung für alle Gewerke (inkl. Haustechnik-Planung)
Spezifizierung der Qualität und des Detailierungsgrades der Ausschreibung inkl. dazugehöriger Massenermittlungen
Spezifizierung der Schnittstellen zwischen den einzelnen Gewerken in den Ausschreibungen der Beteiligten
Kontrolle der Fachbauaufsichten zur Qualitätssicherung auf der Baustelle zur Vermeidung von Qualitätsmängeln und zur Minimierung der Folgekosten
Variantenvergleiche durch den Einsatz geeigneter Simulationsprogramme
Spezifizierung des Umfanges der Bestandsdokumentation
Qualitätskontrolle der Umsetzung der Nachhaltigkeitsaspekte in der Planungs-, Ausschreibungs- und Bauphase
| Koordination Planungs- und Bauprozess | Koordination des Planungsprozesses in Abhängigkeit der beteiligten Dienstleister (Planer, Fachplaner, Konsulenten, Projektleitung, Projektsteuerung, ÖBA, BK, …) von der Idee bis zur Einreichplanung Koordination des Prozesses zur Erstellung der Ausschreibung inkl. Ausschreibungsplanung, LV, Massenermittlung, Baubeschreibung, Rechtl. & Techn. Vertragsbedingungen Koordination des Planungsprozesses in der Ausführungsphase inkl. Ausführungsplanung, Werk- und Montageplanung, Behandlung von Alternativvorschlägen der ausführenden Unternehmen
Koordination des Bauprozesses zur Umsetzung der Integralen Planung in der Bauphase
Koordination des Übergabe- und Inbetriebnahmeprozesses (inkl. Probebetrieb, Echtzeitbetrieb)
| Architektonische Qualität | Entwicklung ausgewählter baulicher Details in der Entwurfsphase
3-D Gebäudevisualisierung, Film- Vidiosimulation
| Übergabe / Inbetriebnahme | Detailplanung für Übernahme, Probebetrieb, Inbetriebnahmeprozess (bereits vor Baubeginn)
Begleitung und Überwachung des Übernahme-, Probebetriebs- und Inbetriebnahmeprozesses
Überprüfungen und Messungen der technischen Anlagen innerhalb des ersten Betriebsjahres
Durchführung von Qualitätskontrollen vor Ablauf der Gewährleistungsfrist auf Basis eines Bauteil-, Anlagen- und Einrichtungskatalogs, der Angaben über die Gewährleistungsfristen enthält
Nutzer-Schulungskonzept inkl. Beratungspaket für die ersten Jahre zur optimalen Nutzung des Gebäudes

## Anlage 01-Checkliste
Thema | Subthema | Kriterien, für die Maßnahmen zu treffen sind | ja | nein | Anmerkung
Nutzeranforderungen / Standort
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Nutzer-anforderungen | um den tatsächlichen Bedarf der Nutzer möglichst genau und frühzeitig zu spezifizieren? (z.B. im Rahmen einer Bedarfsanalyse, Raum- und Funktionskonzept)
um nutzerspezifische Anforderungen (z.B. an Baumaterialien, Ansprüche an Behaglichkeit, Funktionalitäten,…) bereits frühzeitig zu spezifizieren?
um Optimierungspotentiale (z.B. nicht erforderliche Räume bzw. Funktionen) bereits frühzeitig zu identifizieren, um sie im weiteren Planungsprozess berücksichtigen zu können?
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Standort | um die standortspezifischen Rahmenbedingungen in der Planung zu berücksichtigen wie z.B. jahreszeitlicher Sonnenstand und vorhandene Beschattung, zukünftige Entwicklungsmöglich-keiten auf den Nachbargrundstücken, Zufahrt- und Parkmöglichkeiten, Erreichbarkeit von Inf-rastruktureinrichtungen,...
um etwaige standortspezifischen Einschränkungen (inkl. erforderliche Genehmigungen) zu berücksichtigen
um gesundheitsrelevante Schädigungen durch Strahlungen und Gase mittels einer radiologisch, geomantische Mutung zu eruieren?
um mögliche Gefahren durch Grundwasserhöchststände und hochwasserführende Gewässer abzuwehren bzw. Auswirkungen zu minimieren?
um auf erwartbare Konfliktsituationen aufgrund von Interessen oder Aktivitäten von Anrainern (z.B. betriebliche Tätigkeiten, intensive Agarbewirtschaftung, Beeinträchtigung durch Infrastruktur-einrichtungen, …) zu reagieren?
Ökologie und Umwelt
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Schadstoffe & Abfall | um die CO2 Bilanz bei den Baustoffen zu berücksichtigen bzw. zu minimieren?
um die Umweltbelastung durch Transporte während der Bauzeit zu minimieren?
um Abfälle auch während der Bauzeit zu vermeiden bzw. zu minimieren?
um eine negative Beeinträchtigung des Bodens und des Grundwassers zu vermeiden?
um mit erneuerbaren Energien Wärme- und Strombedarf abzudecken?
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Regionalität / regionale Baustoffe | um den Einsatz regionaler Produkte zu fördern und unnotwendig große Materialtransporte zu vermeiden?
um den Einsatz regionaler Unternehmen zu fördern?
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Materialität & Wiederverwend-barkeit | um ökologisch verträgliche Baustoffe und Bauhilfsstoffe (z.B. Lösungsmittel, Klebstoffe,…) zu verwenden?
um sicherzustellen, dass ein Großteil der eingesetzten Baumaterialien später einmal wieder verwendet werden könnte?
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Wassernutzung | um den Trinkwasserverbrauch durch eine Regenwassernutzung zu reduzieren ?
um den Trinkwasserverbrauch durch eine Reduzierung des Haushaltswasserbrauchs durch entsprechende Sanitärinstallationen und Geräte zu verringern ?
um eine Aufnahme der Regenwässer am Grundstück sicherzustellen?
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Flächen-inanspruch-nahme | um eine minimale Versiegelung der Grundstückfläche zu berücksichtigen?
um Ausgleichsflächen für die Inanspruchnahme von Flächen zu berücksichtigen?
Lebenszykluskosten
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Investitions-kosten | um Investitionskosten bei der Bauaufschließung und im Rohbau zu minimieren?
um Investitionskosten im technischen Ausbau zu minimieren?
um Investitionskosten im Innenausbau und bei der Einrichtung zu minimieren?
um Investitionskosten bei den Außenanlagen zu minimieren?
um die Kostenstabilität der Kostenschätzungen sicherzustellen?
um die Finanzierungskosten der Investition zu minimieren?
um Fördermöglichkeiten zu berücksichtigen?
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Betriebskosten | um die Betriebskosten der Höhe nach bewerten zu können?
um die Kosten für die Warmwasseraufbereitung langfristig zu minimieren?
um die Kosten für die Heizung langfristig zu minimieren?
um die Kosten für den Strombedarf langfristig zu minimieren?
um die Notwendigkeit einer Kühlung des Gebäudes im Sommer durch bauliche Maßnahmen zu vermeiden?
um die Wartungskosten der haustechnischen und elektrischen Anlagen langfristig zu minimieren?
um zu einem späteren Zeitpunkt auf andere Energiesysteme umrüsten zu können?
um die Kosten für Wasser- und Abwassergebühren langfristig zu minimieren?
um Energieeinsparungspotenziale während der Betriebsphase zu erkennen und umsetzen zu können?
um die Betriebskosten durch das richtige Nutzerverhalten im Betrieb zu minimieren?
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Instandsetzungs-kosten | um zukünftige Instandsetzungskosten der Höhe nach bewerten zu können?
um die Optimierung der Wartungsintervalle technischer Anlagen sicherzustellen?
um in Zukunft einen raschen und kostengünstigen Fenster- und Türentausch, Dachsanierung und Fassadensanierung zu ermöglichen?
um in Zukunft einen raschen und kostengünstigen Austausch bzw. eine Sanierung der Böden zu ermöglichen?
um in Zukunft eine rasche und kostengünstige Sanierung von Innenwänden / Oberflächen zu ermöglichen?
um in Zukunft einen raschen und kostengünstigen Tausch bzw. Adaptierung von elektrischen Installationen und haustechnischen Anlagen zu ermöglichen?
Flexibilität
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Umnutzung | um eine Umnutzung einzelner Funktionseinheiten mit geringen Adaptionskosten zu ermöglichen?
um eine spätere Unterteilung in mehrere Wohneinheiten zu ermöglichen?
um eine spätere Teilung oder Zusammenlegung von Räumen einfach zu ermöglichen?
um eine Umnutzung der Außenbereiche / Nebengebäude mit geringen Adaptionskosten zu ermöglichen?
um E-Mobilität im Parkbereich zu berücksichtigen?
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Erweiterbarkeit | um eine Aufstockung des Gebäudes zu einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen?
um einen Zubau am Gebäude zu einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen?
um eine einfache Umnutzung der Kellerräume (z.B. als Wohnraum) zu ermöglichen?
um eine einfache Umnutzung des Dachbodens (-raumes) (z.B. als Wohnraum) zu ermöglichen?
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Technische Adaptierbarkeit | um spätere Anpassungen am Heizungssystem und an den Sanitärinstallationen einfach umsetzen zu können?
um spätere Anpassungen an der Elektroinstallation einfach umsetzen zu können?
um nachträgliche Anpassungen am Beschattungssystem einfach umsetzen zu können?
um nachträglich Lüftungs- oder Kühlungssysteme einbauen zu können?
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Anpassbare Barrierefreiheit | um nachträglich einen barrierefreien Zugang zum Gebäude bzw. zu Räumen einfach umsetzen zu können?
um eine spätere Umnutzung zu einem vollständig barrierefreien Gebäude(teil) einfach umsetzen zu können?
Gesundheit / Komfort / Barrierefreiheit
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Tageslicht und Besonnung | um das natürliche Licht optimal als Beleuchtung zu nutzen und den Einsatz von künstlichem Licht zu minimieren?
um beim Einsatz von Sonnenschutz eine trotzdem ausreichende natürliche Belichtung für Räume sicherzustellen und dennoch Blendung zu vermeiden?
um ein Optimum zwischen maximaler natürlicher Belichtung und Vermeidung der sommerlichen Überhitzung zu erreichen?
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Thermischer Komfort | um einen ausreichenden Wärmeschutz im Winter sicherzustellen?
um im Winter Strahlungskälte bei Wänden und Fenstern zu vermeiden?
um an kalten Tagen Zugluft zu vermeiden?
um sommerliche Überhitzung zu vermeiden?
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Akustischer Komfort | um Lärmeinwirkungen von außerhalb des Gebäudes zu minimieren?
um Lärmauswirkungen von Geräten innerhalb des Gebäudes zu minimieren?
um Lärmeinwirkungen von Lärmquellen innerhalb des Gebäudes zu minimieren?
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Hygiene | um eine ausreichende Luftwechselzahl im Gebäude sicherzustellen?
um bei Lüftungsanlagen langfristig die Einhaltung der hygienischen Anforderungen sicherzustellen?
um beim Trinkwasser (inkl. Warmwasser) langfristig die Einhaltung der hygienischen Anforderungen sicherzustellen?
um eine optimale Raumluftqualität sicherzustellen, z.B. durch Verwendung entsprechender Materialien und Raumluftmessungen?
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Barrierefreiheit | um die hindernisfreie Zugänglichkeit zum Gebäude sicherzustellen?
damit eine barrierefreie Mobilität im Erdgeschoß möglich ist?
damit alle Räume im gesamten Gebäude barrierefrei erreichbar sind, inkl. Aufstiegshilfen bei mehreren Geschoßen
Qualität und Prozesse
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Brandschutz / Sicherheit | um einen optimalen baulichen Brandschutz des Gebäudes und der technischen Anlagen zu gewährleisten?
um Brände möglichst frühzeitig zu erkennen
um im organisatorischen Bereich (z.B. Fluchtwege, Zufahrten,...) für die Bauphase und die Nutzungsphase optimale Rahmenbedingungen zu schaffen?
um einen Einbruchsschutz bei Außentüren / Außenfenstern zu berücksichtigen zu können?
um etwaige Schäden infolge Starkregen, Überschwemmungen und Rutschungen vermeiden zu können?
um etwaige Schäden infolge Sturm- und Hagelereignisse und außergewöhnlicher Schneelasten am Dach vermeiden zu können?
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Energetische Qualität der Gebäudehülle | um eine langfristige Minimierung des Gesamtenergiebedarfs durch eine Optimierung des Planungsprozesses zu erreichen?
um die energetische Qualität der Gebäudehülle zu optimieren, d.h. bauliche Mängel, Wärmebrücken, Zugluft,… zu vermeiden?
um Feuchte- und Schimmelbildung infolge geometrischer bzw. materialbedingter Wärmebrücken zu vermeiden?
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Reinigungs- und Instandhaltungs-freundlichkeit | um die Reinigung von Oberflächen effizient durchführen zu können? (z.B. bauliche Details, Oberflächenbeschaffenheit)
um die Reinigung der Fenster / Fassade effizient durchführen zu können? (innen und außen)
um eine einfache Zugänglichkeit zu allen Reinigungsflächen sicherzustellen?
um eine einfache Zugänglichkeit zu allen technischen Anlagen für Instandhaltungstätigkeiten sicherzustellen?
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Rückbaubarkeit | um bei Umbauten oder beim Rückbau eine rasche Demontierbarkeit von Bauteilen zu ermöglichen?
um beim Rückbau möglichst geringe Deponiekosten zu erzeugen? (z.B. durch Verwendung wiederverwertbarer oder recyclebarer Baustoffe und Bauteile)
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Spezifizierung Planungs-prozess / Bauprozess | um die Qualität der integralen Planung durch Einbeziehung von Sonderfachleuten für die einzelnen Spezialthemen zu optimieren?
um die aktuellen Möglichkeiten der Planung (Visualisierung, 3D-Planung, BIM - Building Information Modeling, …) im Planungsprozess einzusetzen?
um die Planung vor Ausschreibung und Vergabe der Bauarbeiten mit hohem Detaillierungsgrad zu erstellen und nachträgliche Anpassungen weitgehend zu vermeiden?
um eine hohe Qualität der Ausschreibung inkl. Massenermittlung und Qualitätsdefinitionen sicherzustellen, um Mehrkosten in der Bauphase weitgehend zu vermeiden?
damit alle Schnittstellen zwischen den einzelnen Gewerken mit ausreichendem Detaillierungsgrad spezifiziert wurden, um gegenseitige Behinderungen in der Bauabwicklung zu vermeiden?
um eine ausreichende Qualitätssicherung und eine aktive örtliche Bauaufsicht auf der Baustellen sicherzustellen?
um mit Simulationen und Variantenvergleichen eine weitere Optimierung des Gebäudes zu erreichen?
um Art, Umfang und Qualität der Bestandsdokumentation frühzeitig und mit ausreichendem Detaillierungsgrad zu definieren?
um speziell die Umsetzung aller Aspekte der Nachhaltigkeit in der Bauphase sicherzustellen?
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Koordination Planungs- und Bauprozess | um eine optimale Koordination aller Beteiligten im gesamten Planungsprozess (Idee, Entwurfs-, Einreichungs-, Ausschreibungs-, Ausführungs- und Bestandsplanung) sicherzustellen?
um eine optimale Koordination aller Beteiligten im Bauprozess (Ausführungsphase) sicherzustellen?
um eine optimale Koordination aller Beteiligten in der Inbetriebnahmephase und im Betrieb sicherzustellen?
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Architektonische Qualität | um eine hohe architektonische Qualität mit Fokus auf Zeitlosigkeit, Langlebigkeit und Wartungsminimierung im Entwurf und auch bei den Ausführungsdetails zu garantieren?
um das Gebäude mit einem passenden Erscheinungsbild gut in die Umgebung einzufügen?
Werden Maßnahmen getroffen,…
| Übergabe / Inbetriebnahme | um die Übergabe des Gebäudes inkl. der gesamten Dokumentation (Bestandsplanung, HT+ E-Bedienhandbücher,…) rechtzeitig und ordnungsgemäß vorzubereiten und durchzuführen?
um die Inbetriebnahme des gesamten Gebäudes (inkl. Probebetrieb aller technischen Anlagen) vorzubereiten und während der Durchführung zu überwachen?
um die Funktion der technischen Anlagen nach den ersten Betriebsmonaten durch die Nutzer nochmals auf Funktionalität und optimale Einstellungen zu kontrollieren?
um die Qualität des Gebäudes, aller Anlagen und Bauteile rechtzeitig vor Ablauf der Gewährleistungsfristen auf Mängelfreiheit zu kontrollieren und ggf. Maßnahmen zur Behebung einzuleiten?
um die optimale Nutzung des Gebäudes sicherzustellen?

## Stundensatz
ERMITTLUNG EINES GEWICHTETEN STUNDENSATZES
Projekt
Auftraggeber
| %-Anteil | € / h
Gehilfen
Fachkräfte / Techniker
Fachkräfte in gehobener Stellung
Büro- / Abteilungsleiter
Mischwert Stundensatz
| %-Zuschlag | € | %-Anteil von Preis
Mischwert Stundensatz
+ Gemeinkosten Personal (in % von Einzelkosten)
= Personalkosten
+ Gemeinkosten Material (in % von Personalkosten)
= Selbstkosten Eigenleistung
+ Zuschlag für Risiko (in % von Selbstk. Eigenl.)
+ Zuschlag für Gewinn (in % von Selbstk. Eigenl.)
= Preis Eigenleistung pro Stunde

## Leistungsumfang
ANALYSE DES LEISTUNGSUMFANGES
Projekt
Auftraggeber
Phase | Teilleistung | Dauer [Mo] | Erläuterung
Phase 1: Projektvorbereitung
Phase 2: Planung
Vorentwurfsplanung
Entwurfsplanung
Einreichplanung & Genehmigungsverfahren
Phase 3: Ausführungsvorbereitung
Ausführungsplanung und Details
Ausschreibungs-unterlagen
Oberleitung bei der Vergabe
Phase 4: Ausführung
Phase 5: Projektabschluss
Phase 6: Betrieb
Gesamtdauer Leistung

## Projektklassenfaktor
ERMITTLUNG DES PROJEKTKLASSENFAKTORS
| Angabe in | min. | Punkte | max.
a | Komplexität der Projektorganisation | 1 |  | 30 | Erläuterungen
| Komplexität der Projektorganisationsform | gering |  | hoch
| Entscheidungsstruktur des AG | einfach |  | komplex
| Projektroutine der AN-Organisation | hoch |  | gering
Sonstige Besonderheiten:
b | Art des Bauwerks | 1 |  | 30
c | Komplexität der Planungsleistung | 1 |  | 30
| Komplexität der Planungsleistung | niedrig |  | hoch
| Beratungsbedarf | gering |  | hoch
| Koordinationsbedarf (anderer an der Planung fachlich Beteiligter) | gering |  | hoch
| Art und Umfang der Behördenverfahren | einfach |  | komplex
sonstige Besonderheiten:
| Angabe in | min. | Punkte | max.
d | Projektrisiken der Planung | 1 |  | 30
| technische Risiken | niedrig |  | hoch
| wirtschaftliche Risiken | niedrig |  | hoch
| politisch-gesellschaftliche Risiken | niedrig |  | hoch
| Umwelt und Ökologierisiken | niedrig |  | hoch
| Verfahrensrisiken | niedrig |  | hoch
sonstige Risiken
e | Anforderungen an die Terminvorgaben | 1 |  | 30
| Zeitausmaß für Planung | lang |  | kurz
| Abfolge der Leistungserbringung | hinterei-nander |  | parallel
sonstige Besonderheiten:
f | Anforderungen an die Kostenvorgaben | 1 |  | 30
| Kostendruck | niedrig |  | hoch
| Komplexität der Kostenplanung | niedrig |  | hoch
sonstige Besonderheiten:
SUMME Gesamtpunkte
Projektklassenfaktor =

## Honorarberechnung
DETAILKALKULATION auf Basis der Teilleistungen
Projekt
Auftraggeber
Allgemeine Grundlagen
Stundensatz [€/h] |  | €/h (inkl. aller Zuschläge)
Projektklassenfaktor (PKF) |  | siehe eigenes Ermittlungsblatt
Ø tägl. Arbeitszeit [h/AT] |  | h/AT
Leistungszeitraum Integrale Planung |  | Monate
Bruttogrundfläche |  | m2 BGF | Herstellkosten |  | €/m2 BGF
Teilleistung | Abschätzung der Planungskosten
Aufwandsabhängige Kostenschätzung | geschätzter Aufwandswert (für Teilleistung) | Summe Stunden | Kosten für die Teilleistung | Anteil an Anbots-preis | Erläuterung
| [MaTage] | [h] | [€] | [%]
| A | B | D=C*Std.satz
Zeitunabhängige Kosten | Aufwandswert (für 100% Grundleistung, ohne PKF) | Summe Stunden | Kosten für die Teilleistung | Anteil an Anbots-preis | Erläuterung
| [h/m² BGF] | [h] | [€] | [%]
| E | G | I=H*Std.satz
Zeitabhängige Kosten | Stunden / Mo (für 100% Grundleistung, ohne PKF) | Summe Stunden | Kosten für die Teilleistung | Anteil an Anbots-preis | Erläuterung
| [h/Mo] | [h] | [€] | [%]
| J | M | O=N*Std.satz
ERGEBNISSE |  | Gesamtstd. | Summe Kosten
SUMME Stunden
SUMME Kosten
Fremdleistungen
Summe Angebotspreis
20% MWSt.
Summe zivilrechtl. Preis
KENNWERTE
#REF! | h/m2 BGF
0 | Herstellkosten
#DIV/0! | Planungskosten/HK

## Personaleinsatzplan
PERSONALEINSATZPLAN (Plausibilitätskontrolle)
Projekt
Auftraggeber
Funktion |  | KV | Stunden-satz Gruppe [€/h] | [h/Mo] | Projekt-vorb. |  | Planung | [7 empty] | Ausführungs-vorber. |  |  |  | Ausführung | [7 empty] | Projekt-abschl. |  |  | Betrieb
| Name |  |  |  | Monate | [28 empty] | Summe
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | … | n | [€]
Stunden je Monat
Kosten je Monat
Stunden je Monat
Kosten je Monat
Stunden je Monat
Kosten je Monat
Summe Stunden / Monat
Zwischensumme
+ Zuschlag / Nachlass [%]
Summe Angebotspreis
+ 20% MWSt.
Summe zivilrechtl. Preis

## Plausibilitätsprüfung
PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG-STUNDENVERTEILUNG
Projekt
Auftraggeber
Phase | Teilleistung | Verteilung der Stunden aus der Detailkalkulation |  |  |  | Erläuterung
|  | Stunden / Mo (für 100% Teilleistung) | Leistungs-anteil | Dauer Teil-leistung | Stunden für einzelnen Teil-leistungen (Honorar-ermittlung)
|  | [h/Mo] | [%] | [Mo] | [h]
|  | A | B | C | D | Erläuterung
Phase 1: Projektvorbereitung |  | Dauer der Phase | [5 empty] | h
Zwischensumme
Summe Honorar (Projektvorbereitung)
Phase 2: Planung |  | Dauer der Phase | [5 empty] | h
Vorentwurfsplanung
Entwurfsplanung
Einreichplanung & Genehmigungsverfahren
Zwischensumme
Summe Honorar (Planung)
Phase 3: Ausführungsvorbereitung |  | Dauer der Phase | [5 empty] | h
Ausführungsplanung und Details
Ausschreibungs-unterlagen
Oberleitung bei der Vergabe
Zwischensumme
Summe Honorar (Ausführungsvorbereitung)
Phase 4: Ausführung |  | Dauer der Phase | [5 empty] | h
Zwischensumme
Summe Honorar (Ausführung)
Phase 5: Projektabschluss |  | Dauer der Phase | [5 empty] | h
Zwischensumme
Summe Honorar (Projektabschluss)
Phase 6: Betrieb |  | Dauer der Phase | [5 empty] | h
Zwischensumme
Summe Honorar (Betrieb)
Summe Honorar aus Detailkalkulation der Teilleistungen (exkl. Zuschläge/Nachlässe, MWSt)
Summe Honorar aus Detailkalkulation der Teilleistungen (exkl. Zuschläge/Nachlässe, MWSt)
Differenz | [6 empty] | ∆