## Blatt1
Projekt Maßnahmenplan- Phase 1
Abkürzungen: GF: Geschäftsführer, PL: Projektleiter, KOMM: Kommunikationsverantwortlicher, AG: Agentur
|  |  | Monat 1 |  |  |  | Monat 2 |  |  |  | Monat 3 |  |  |  | Monat 4 |  |  |  | Monat 5 |  |  |  | Monat 6 |  |  |  | Monat 7 |  |  |  | Monat 8 |  |  |  | Monat 8 |  |  |  | Monat 10 |  |  |  | Monat 11 |  |  |  | Monat 12 |  |  |  | Kosten
Maßnahmen | Details | Wer | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Agentur | Drittkosten | Gesamt
Grundlagen
Projektanalyse | Überprüfung des Projektes auf Umsetzbarkeit, mögliche Widerstände, Stärken/Schwächen, mögliche Gegner und Befürworter, Erstellen des Argumentariums (Pro und Kontra Argumente) | PL, GF, KOMM
Projektbeschreibung | Erstellen einer Projektbeschreibung (Broschüre, Newsletter für Erstinformation) | KOMM, PL, AG
Listen/Verteiler | Erstellen von Listen der vom Projekt direkt oder indirekt betroffenen Personen, Gruppen und Organisationen (Adressen, Telefon, E-Mail) | KOMM, PL
| Erstellen einer Liste der für das Projekt wichtigen Entscheidungsträger und Meinungsführer aus Politik und Verwaltung (Lobbyingplanquadrat) | KOMM, PL, AG
Fotos, Online/Video | Fotos Projektgebiet etc., Vorbereiten Information über Projekthomepage bzw. Unternehmenshomepage | KOMM
| Projektvideo | AG, KOMM
Maßnahmen regional
Mitarbeiter | Information der Mitarbeiter durch den Geschäftsführer und den Projektleiter | GF, PL
Grundeigentümer, Nachbarn | Persönliche Erstinformation der Grundeigentümer | GF, PL
Laufende Information nach Projektfortschritt
Bürgermeister, Gemeinderat | Information des Bürgermeisters und des Gemeinderats
Gemeindebürger | Projektinformation mit Newsletter und Einladung zum Sprechtag | KOMM, PL
| Sprechtage nach Voranmeldung (Terminvergabe), Termine nach Projektfortschritt | PL
| Laufende Gespräche mit wichtigen Personen (Meinungsführer in der Region) | PL
Informationsmesse bei Vorliegen der grundsätzlichen Projektdaten
Medieninformation | Erstinformation der lokalen Medien, Pressegespräch im Anschluss an die Information des Gemeinderats | GF, PL, KOMM, AG
| Projektinformation in den Regionalzeitungen (eine Seite bezahlte Information) | Komm; AG
| Laufende Information der Regionalmedien nach Projektfortschritt | PL, KOMM
Maßnahmen überrregional
Interessenvertretungen | Information der Wirtschaftskammer; Landwirtschaftskammer, Arbeiterkammer und weiterer Interessensvertretungen, NGOs (Alpenverein, WWF, regionale Gruppierungen) | GF, PL
Politik | Information und Einbindung wichtiger politischer Entscheidungsträger | GF, PL
| Gespräche mit den zuständigen Personen aus der Verwaltung | PL
Unterstützer | Information und Gespräche mit möglichen Unterstützern des Projektes | GF, PL
Kritische Personen und Gruppen | Gespräche mit Personen und Gruppen, die sich ablehnend bzw. skeptisch zeigen. | PL, KOMM