## CAPA
Rev. 01 | FM-008_Korrektur- und Maßnahmenliste_Muster |  |  |  | Korrektur- und Maßnahmenliste
2022-09-23 | Erstellt: | Max Mustermann | Freigegeben: | Martina Musterfrau
Abweichungsnr. Deviation Nr. | Eingangsdatum Date of receipt | Quelle Source | Gemeldet von reported by | Standort/ Org.-Einheit Location/ Org. Unit | Beschreibung/Sachverhalt Description/ Facts | Klassifizierung Classification | Abweichungsverantwortlicher Responsible for deviation | Annahme? Acceptance? | Risikomeldung erforderlich? Need for risk notice? | Ursache Cause | Kurzbeschreibung der Ursache | Maßnahmenart Type of measure | Maßnahme Measure | Maßnahmen-verantwortlicher Responsible for measure | Plandatum Planned date | STATUS | Abschluss-datum End date | Verlinkung auf Ablage der Nachweise Link to archive evidences
1 | 2022-01-28 | Mitarbeiter | Max Mustermann | Filiale Kärnten | Kein CE Zeichen bei gelieferter Ware | hoch | Einkauf Herr Schmid | Ja | Ja | Verpackung wurde nocht mitgeliefert, keine Anleitung oder Begleitpapiere | fehlende Verpackung | Korrekturmaßnahme | Abklärung mit dem Händler, warum es eine unvollständige Lieferung gab | Einkauf | 2022-11-30 | OFFEN/OPEN
2 | 2022-10-05 | Beschwerde/Reklamation | Orthopädietechniker | Filiale Wien | Kunde beschwert sich über Ware | hoch | QM | Nein | Nein | Ware wurde nicht bei uns gekauft |  | Begründung | Keine Maßnahme, da Ware woanders gekauft |  | 2022-10-30 | ERLEDIGT/DONE | 2022-10-19
3
4
5
6
7
8
9
SET E-Mail
Wichtige Hinweise:
Dieses Muster ist auf einen Standardfall ausgelegt und dient als Orientierungs- bzw. Formulierungshilfe. Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Bundesinnung ist ausgeschlossen.
Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter.
Wir weisen darauf hin, dass diese Muster jedenfalls auf den Einzelfall angepasst werden müssen, eine individuelle Rechtsberatung nicht ersetzen können und nach dem derzeitigen Wissenstand formuliert wurden.

## Drop Down Felder
Quelle | Klassifizierung | Annahme | Maßnahmenart
ext. Audit | leicht | Ja | Korrekturmaßnahme
int. Audit | mittel | Nein | Verbesserungsmaßnahme
Mitarbeiter | hoch |  | Vorbeugemaßnahme
Beschwerde/Reklamation |  |  | Wirksamkeitsüberprüfung
Aufgaben |  |  | Begründung
Besprechungen