## Eingabe Stundensatz
EINGABE STUNDENSATZ
Mittlerer Stundensatz | 99.6742 | €/h
Stundensatz Sekretariat | 53.0585 | €/h
Stundensatz Techniker | 90.9574 | €/h
Stundensatz ÖBA-Leiter | 109.9069 | €/h

## Projektannahmen
PROJEKTANNAHMEN
Allg. Beschreibung | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber | AG 02
Leistungszeitraum ÖBA | 16 | Monate
Bruttogrundfläche | 2100 | m² BGF
Kostenkennwert | 1700 | €/m² BGF
Herstellkosten | 3570000 | Euro

## Leistungsumfang
ANALYSE DES LEISTUNGSUMFANGES DER ÖBA
Projekt |  | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber |  | AG 02
|  | Grundleistung |  |  | optionale Leistung
Nr. | Teilleistung | Leistungsumfang [%] | Dauer [Mo] | Erläuterung | Beschreibung Leistungsumfang | Dauer [Mo]
Phase 3: Ausführungsvorbereitung |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 3
2.1 | Bauüberwachung und Koordination | 100% | 3 |  |  | 0
2.2 | Termin- und Kostenverfolgung | 100% | 3 |  |  | 0
2.3 | Qualitätskontrolle | 100% | 3 |  |  | 0
2.4 | Rechnungsprüfung | 0% | 0
2.5 | Bearbeitung von Mehr- & Minderkostenforderungen | 0% | 0
2.6 | Übernahme und Abnahme | 0% | 0
2.7 | Mängelfeststellung und -bearbeitung | 0% | 0
2.8 | Dokumentation | 100% | 3 |  |  | 0
2.9 | Sonstige Teilleistungen | 0% | 0 |  |  | 0
Phase 4: Ausführung |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 11
2.1 | Bauüberwachung und Koordination | 100% | 8 |  |  | 0
2.2 | Termin- und Kostenverfolgung | 100% | 8 |  |  | 0
2.3 | Qualitätskontrolle | 100% | 8 |  |  | 0
2.4 | Rechnungsprüfung | 100% | 8 |  |  | 0
2.5 | Bearbeitung von Mehr- & Minderkostenforderungen | 100% | 3 |  |  | 0
2.6 | Übernahme und Abnahme | 100% | 3 |  |  | 0
2.7 | Mängelfeststellung und -bearbeitung | 100% | 3 |  |  | 0
2.8 | Dokumentation | 100% | 8 |  |  | 0
2.9 | Sonstige Teilleistungen | 0% | 0 |  |  | 0
Phase 5: Projektabschluss |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 2
2.1 | Bauüberwachung und Koordination | 0% | 0
2.2 | Termin- und Kostenverfolgung | 0% | 0
2.3 | Qualitätskontrolle | 0% | 0
2.4 | Rechnungsprüfung | 0% | 0
2.5 | Bearbeitung von Mehr- & Minderkostenforderungen | 0% | 0
2.6 | Übernahme und Abnahme | 100% | 1.5
2.7 | Mängelfeststellung und -bearbeitung | 100% | 1.5 |  |  | 0
2.8 | Dokumentation | 100% | 1.5 |  |  | 0
2.9 | Sonstige Teilleistungen | 0% | 0 |  |  | 0
Gesamtdauer Leistung |  |  |  | 16

## Terminplan
ÖBA TEILLEISTUNGEN |  | Projekt-vorbereitung |  |  |  | Planung |  |  |  | Ausführungs-vorbereitung |  |  | Ausführung | [10 empty] | Projekt-abschluss
| Zeitschiene in [Mo] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
B. 2.1 | Bauüberwachung und Koordination
B. 2.2 | Termin- und Kostenverfolgung
B. 2.3 | Qualitätskontrolle
B. 2.4 | Rechnungsprüfung
B. 2.5 | Bearbeitung v. Mehr-& Minderkostenf.
B. 2.6 | Übernahme und Abnahme
B. 2.7 | Mängelfeststellung und -bearbeitung
B. 2.8 | Dokumentation
B. 2.9 | Sonstige Teilleistungen
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 2
Phase 1

## Projektklassenfaktor
ERMITTLUNG DES PROJEKTKLASSENFAKTORS (ÖBA)
| Angabe in | min. | Punkte | max. |  | CHECK-LISTE für die Projektanalyse
a | Komplexität der Projektorganisation | 1 | 15 | 30 | Erläuterungen
| Komplexität der Projektorganisationsform | gering | 15 | hoch | privater Bauträger, 1 Projektleiter erfahren, technisch wenig versiert, viele Mieter | zB. öffentlicher/privater Bauherr, Anzahl der Beteiligten, Organigramm Beteiligte, Anzahl der Schnittstellen - Koordinationsaufwand abh. von Auftragsart: Einzel-, Generalplaner, Leistungsabgrenzung
| Entscheidungsstruktur des AG | einfach | 20 | komplex | komplexe Entscheidungsfindung bei kostenwirksamen Entscheidungen (interne Abklärung), hohe Änderungshäufigkeit | zB. viele Instanzen bei Entscheidungsfindung, Änderungshäufigkeit, Zeitpunkt der Entscheidungen (rechtzeitig, immer zu spät), Dauer der Entscheidungsfindung
| Projektroutine der AN-Organisation | hoch | 10 | gering | durchschnittliche Projekterfahrung | zB. Spezifische Projekterfahrung entsprechend Gebäudetyp und Projektgröße, Erfahrung mit Behörden, Erfahrung mit AG / Nutzer, Erfahrung mit Rahmenbedingungen
| Sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
b | Art des Bauwerks | 1 | 16 | 30 | Bürohaus, ebenes Grundstück, Stahlbetonbau, Glas-Alu-Fassade
c | Komplexität der ÖBA-Leistung | 1 | 13.75 | 30
| Komplexität der Überwachungspflicht | niedrig | 15 | hoch | typische Nutzung, mittlerer Standard (Bauträger), Klimatisierung, elektr. Sonnenschutz | zB. Schwierigkeitsgrad des Bauwerkes, Wiederholbarkeit (zB. Regelgeschoße), Anzahl unterschiedlicher Nutzungen, Ausstattungsgrad (zB. HKLS), Konstruktion, Material, Bauform
| Beratungsbedarf | gering | 20 | hoch | hoher Beratungsbedarf bei Nutzern, hoher Aufwand bei der Vorbereitung von Entscheidungen | zB. Höhe des Besprechungsaufwandes, Vorbereitungsaufwand für Entscheidungsfindung
| Koordinationsbedarf (anderer an der Ausführung fachlich Beteiligter) | gering | 10 | hoch | durchschnittlich | zB. Abstimmungsaufwand (Einzel-, Generalplaner), Kompatibilität der Planung (Übertragbarkeit in andere Pläne, EDV-Programme, Layerstruktur, Beschriftung, ...), Kenntnis der anderen Planer
| Art und Umfang der Behördenverfahren | einfach | 10 | komplex | durchschnittlich | zB. Anzahl der Abstimmungen mit Behörde, Anzahl der verschiedenen Fachbereiche zB. Einreichung, Betriebsanlagen-, straßenrechtliche, Sondergenehmigung, Umfang der Unterlagen
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
d | Projektrisiken der Realisierung | 1 | 11.8 | 30
| technische Risiken | niedrig | 15 | hoch | mittleres Baugrundrisiko, Fassade am kritischen Weg | zB. Baugrundrisiko, Interaktion Baugrund - Bauwerk, erforderliche Änderungen des Bauablaufes, ungeeignete Baumethode, Technologieentwicklung
| wirtschaftliche Risiken | niedrig | 18 | hoch | Entfall von Mietern möglich, schlechte Zahlungsmoral des Bauträgers | zB. Finanzierbarkeit des Projektes (Rücknahme von Finanzierungszusagen), generelle Wirtschaftsentwicklung (Inflation), wirtschaftliche Optimierung durch Varianten
| politisch-gesellschaftliche Risiken | niedrig | 3 | hoch | politisch unterstützt (Gemeinde: Neuansiedlung von Betrieben) | zB. Änderung der Zielvorgaben, Widerstände von Bürgern oder Politik, Planungsstop durch politische Situation
| Umwelt und Ökologierisiken | niedrig | 16 | hoch | Altlasten-Verdachtsflächen in unmittelbaren Umgebung | zB. Änderung der Umweltstandards, Umweltauflagen
| Verfahrensrisiken | niedrig | 7 | hoch | geringes Zeitrisiko aus Behördenverfahren | zB. Zeitrisiko aus Genehmigungsverfahren oder Behördeneingriffen, Vergaberisiken (Einsprüche, Formalfehler, ...)
| sonstige Risiken |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
e | Anforderungen an die Terminvorgaben (Projekt) | 1 | 16.5 | 30
| Zeitausmaß für Realisierung | lang | 14 | kurz | bereits stark optimierter Bauzeitplan, wenig Puffer eingebaut | zB. Planlieferfristen (Pönale), Anforderungen an die Bauphasenplanung, Dauer der Planungsphasen, Zuverlässigkeit anderer an der Planung fachlich Beteiligter
| Abfolge der Leistungserbringung | hintereinander | 19 | parallel | sehr enger Bauzeitterminplan, viele parallele Arbeiten | zB. Intensität der Überschneidung von Projektphasen, Anzahl der Leistungsunterbrechungen
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
| Angabe in | min. | Punkte | max.
f | Anforderungen an die Kostenvorgaben (Projekt) | 1 | 13 | 30
| Kostendruck | niedrig | 14 | hoch | Kostendeckel, Reserven berücksichtigt | zB. Kostenrahmen (extrem eng, eng, standard), Folgen der Kostenüberschreitung, Optimierungsmöglichkeiten, Reserven
| Komplexität der Kostenverfolgung | niedrig | 12 | hoch | hoher Detaillierungsgrad, wenig Aktualisierungen | zB. Komplexität der Ermittlung der Kostenansätze, Revisionshäufigkeit, Qualität der Datenbasis, Detaillierung des Kostenmanagements
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
| SUMME Gesamtpunkte |  | 86.05
|  | Projektklassenfaktor = | 1.2142

## Personaleinsatzplan
PERSONALEINSATZPLAN
Projekt |  |  |  | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber |  |  |  | AG 02
Funktion |  | KV | Stunden-satz Gruppe [€/h] | [h/Mo] | Ausführungsvorber. |  |  | Ausführung | [10 empty] | Projektabschl. |  | Mittlerer Stundensatz /Phase |  |  |  |  | ÖBA-Leiter | [5 empty] | Techniker | [5 empty] | Sekretariat | [5 empty] | Mischstundensatz über Anteile
| Name |  |  |  | Monate | [15 empty] | Ausführungsvorbereitung | Ausführung | Projektabschluss | [5 empty] | %-Zuschlag | € |  |  |  |  | %-Zuschlag | € |  |  |  |  | %-Zuschlag | €
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 98.1763 | 98.4465 | 97.8003 | [23 empty] | %-Anteil | € / h
ÖBA-Leiter | Name1 | A4 | 109.9069 | 139.925 | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | [5 empty] | Mischwert Stundensatz |  |  |  | 58 |  | Mischwert Stundensatz |  |  |  | 48 |  | Mischwert Stundensatz |  |  |  | 28
Stunden je Monat |  |  |  |  | 69.9625 | 69.9625 | 69.9625 | 139.925 | 139.925 | 139.925 | 139.925 | 139.925 | 139.925 | 139.925 | 139.925 | 139.925 | 139.925 | 139.925 | 104.9437 | 104.9437 | [5 empty] | + Gemeinkosten Personal (in % von Einzelkosten) |  |  | 33% | 19.14 |  | + Gemeinkosten Personal (in % von Einzelkosten) |  |  | 33% | 15.84 |  | + Gemeinkosten Personal (in % von Einzelkosten) |  |  | 33% | 9.24 |  | Sekretariat |  |  | 3% | 53.0585
Kosten je Monat |  |  |  |  | 7689.3623 | 7689.3623 | 7689.3623 | 15378.7247 | 15378.7247 | 15378.7247 | 15378.7247 | 15378.7247 | 15378.7247 | 15378.7247 | 15378.7247 | 15378.7247 | 15378.7247 | 15378.7247 | 11534.0435 | 11534.0435 | [5 empty] | = Personalkosten |  |  |  | 77.14 |  | = Personalkosten |  |  |  | 63.84 |  | = Personalkosten |  |  |  | 37.24 |  | Techniker |  |  | 45% | 90.9574
Techniker | Name2 | A3 | 90.9574 | 139.925 | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 100% | 100% | [23 empty] | Planungsleiter |  |  | 52% | 109.9069
Stunden je Monat |  |  |  |  | 69.9625 | 69.9625 | 69.9625 | 139.925 | 139.925 | 139.925 | 139.925 | 139.925 | 139.925 | 209.8875 | 209.8875 | 209.8875 | 209.8875 | 209.8875 | 139.925 | 139.925 | [5 empty] | + Gemeinkosten Material (in % von Personalkosten) |  |  | 24.98% | 19.2696 |  | + Gemeinkosten Material (in % von Personalkosten) |  |  | 24.98% | 15.9472 |  | + Gemeinkosten Material (in % von Personalkosten) |  |  | 24.98% | 9.3026
Kosten je Monat |  |  |  |  | 6363.6102 | 6363.6102 | 6363.6102 | 12727.2204 | 12727.2204 | 12727.2204 | 12727.2204 | 12727.2204 | 12727.2204 | 19090.8306 | 19090.8306 | 19090.8306 | 19090.8306 | 19090.8306 | 12727.2204 | 12727.2204 | [5 empty] | = Selbstkosten Eigenleistung |  |  |  | 96.4096 |  | = Selbstkosten Eigenleistung |  |  |  | 79.7872 |  | = Selbstkosten Eigenleistung |  |  |  | 46.5426 |  | Mischwert Stundensatz |  |  | 100% | 99.6742
Sekretariat | Name3 | A2 | 53.0585 | 139.925 | bar: Monate 1 to Monate 16
Stunden je Monat |  |  |  |  | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | [5 empty] | + Zuschlag für Risiko (in % von Selbstk. Eigenl.) |  |  | 7% | 6.7487 |  | + Zuschlag für Risiko (in % von Selbstk. Eigenl.) |  |  | 7% | 5.5851 |  | + Zuschlag für Risiko (in % von Selbstk. Eigenl.) |  |  | 7% | 3.258
Kosten je Monat |  |  |  |  | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | [5 empty] | + Zuschlag für Gewinn (in % von Selbstk. Eigenl.) |  |  | 7% | 6.7487 |  | + Zuschlag für Gewinn (in % von Selbstk. Eigenl.) |  |  | 7% | 5.5851 |  | + Zuschlag für Gewinn (in % von Selbstk. Eigenl.) |  |  | 7% | 3.258
[5 empty] | Monate 1: Ausführungsvorber.; Monate 4: Ausführung; Monate 15: Projektabschl. | [5 empty] | = Preis Eigenleistung pro Stunde |  |  |  | 109.9069 |  | = Preis Eigenleistung pro Stunde |  |  |  | 90.9574 |  | = Preis Eigenleistung pro Stunde |  |  |  | 53.0585
Stundensatz je Phase |  |  |  |  | Monate 2: 98.1763; Monate 3: €/h; Monate 9: 98.4465; Monate 10: €/h; Monate 15: 97.8003; Monate 16: €/h
Stunden pro Monat je Phase |  |  |  |  | Monate 2: 146.9212; Monate 3: h/Mo; Monate 9: 318.6474; Monate 10: h/Mo; Monate 15: 251.865; Monate 16: h/Mo
DATEN für Diagramm
Verteilung Prozent
[21 empty] | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16
[21 empty] | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 75% | 75%
[21 empty] | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100%
[21 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%

## Plausibilitätsprüfung
PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG - STUNDENVERTEILUNG
Projekt |  | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber |  | AG 02
Allgemeine Grundlagen
| Stundensatz [€/h] | #REF! |  | €/h (inkl. aller Zuschläge)
| Projektklassenfaktor (PKF) | 1.2142 |  | siehe eigenes Ermittlungsblatt
| Ø tägl. Arbeitszeit [h/AT] | 8 |  | h/AT
| Bruttogrundfläche | 8500 |  | m2 BGF |  | Herstellkosten | 1322.5 | €/m2 BGF
| Gesamtdauer der Leistung | 16 |  | Mo
Nr. | Teilleistung | Verteilung der Stunden aus PEP
|  | Stunden / Mo (für 100% Grundleistung, ohne PKF) | Leistungs-umfang Grund-leistung | Dauer Grund-leistung | Stunden für einzelnen Teil-leistungen | Kontrolle der Übereinstimmung der in Spalte A aufgeteilten Stunden mit den mittleren Stunden für die Phase laut Personaleinsatzplan
|  | [h/Mo] | [%] | [Mo] | [h]
|  | A | B | C | D | E
Phase 3: Ausführungsvorbereitung |  | Dauer der Phase |  | 3 |  | Ø | 146.9212 | h/Mo
2.1 | Bauüberwachung und Koordination | 47 | 31.97% | 3 | 141
2.2 | Termin- und Kostenverfolgung | 40 | 27.21% | 3 | 120
2.3 | Qualitätskontrolle | 30 | 20.41% | 3 | 90
2.4 | Rechnungsprüfung | 0 | 0% | 0 | 0
2.5 | Bearbeitung von Mehr- und Minderkostenforderungen | 0 | 0% | 0 | 0
2.6 | Übernahme und Abnahme | 0 | 0% | 0 | 0
2.7 | Mängelfeststellung und -bearbeitung | 0 | 0% | 0 | 0
2.8 | Dokumentation | 30 | 20.41% | 3 | 90
2.9 | Sonstige Teilleistungen | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | 0.05357%
| Zwischensumme | 147 | 100%
| Summe Honorar (Ausführungsvorb.) | 43295.7436 | [5 empty] | 43272.5494
Phase 4: Ausführung |  | Dauer der Phase |  | 11 |  | Ø | 318.6474 | h/Mo
2.1 | Bauüberwachung und Koordination | 105 | 32.81% | 8 | 840 | Mittlere Stunden aus PEP weichen von den Stunden aus der Summe über die Teilleistungen ab!
2.2 | Termin- und Kostenverfolgung | 25 | 7.812% | 8 | 200
2.3 | Qualitätskontrolle | 50 | 15.62% | 8 | 400
2.4 | Rechnungsprüfung | 30 | 9.375% | 8 | 240
2.5 | Bearbeitung von Mehr- und Minderkostenforderungen | 30 | 9.375% | 3 | 90
2.6 | Übernahme und Abnahme | 30 | 9.375% | 3 | 90
2.7 | Mängelfeststellung und -bearbeitung | 30 | 9.375% | 3 | 90
2.8 | Dokumentation | 20 | 6.25% | 8 | 160 | Abweichung beträgt:
2.9 | Sonstige Teilleistungen | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | 0.4227%
| Zwischensumme | 320 | 100%
| Summe Honorar (Ausführung) | 346531.5238 | [5 empty] | 345066.7636
Phase 5: Projektabschluss |  | Dauer der Phase |  | 2 |  | Ø | 251.865 | h/Mo
2.1 | Bauüberwachung und Koordination | 0 | 0% | 0 | 0 | Mittlere Stunden aus PEP weichen von den Stunden aus der Summe über die Teilleistungen ab!
2.2 | Termin- und Kostenverfolgung | 0 | 0% | 0 | 0
2.3 | Qualitätskontrolle | 0 | 0% | 0 | 0
2.4 | Rechnungsprüfung | 0 | 0% | 0 | 0
2.5 | Bearbeitung von Mehr- und Minderkostenforderungen | 0 | 0% | 0 | 0
2.6 | Übernahme und Abnahme | 110 | 44% | 1.5 | 165
2.7 | Mängelfeststellung und -bearbeitung | 80 | 32% | 1.5 | 120
2.8 | Dokumentation | 60 | 24% | 1.5 | 90 | Abweichung beträgt:
2.9 | Sonstige Teilleistungen | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | 0.746%
| Zwischensumme | 250 | 100%
| Summe Honorar (Projektabschluss) | 48900.1539 | [5 empty] | 49264.949
| Summe Honorar (exkl. Pauschalen, MWSt) | 438727.4213 | [5 empty] | 437604.2621
| Summe Honorar aus der Stundenverteilung (exkl. Pauschalen, Zuschläge/Nachlässe, MWSt) | [6 empty] | 438727.4213
| Summe Honorar aus dem Personaleinsatzplan (exkl. Pauschalen, Zuschläge/Nachlässe, MWSt) | [6 empty] | 437604.2621
| Differenz | [5 empty] | ∆ | 1123.1592

## Honorarermittlung
HONORARERMITTLUNG
Projekt |  | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber |  | AG 02
Pos. 1 | Projektstart | Einarbeitung in Projektunterlagen | Pauschale
Pos. 2 | ÖBA PPH 3 Ausführungsvorbereitung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | 43272.5494
|  |  | 98.1763 |  | 146.9212 |  | 14424.1831 |  | 3
Pos. 3 | ÖBA PPH 4 Ausführung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | 345066.7636
|  |  | 98.4465 |  | 318.6474 |  | 31369.7058 |  | 11
Pos. 4 | ÖBA PPH 5 Projektabschluss * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | 49264.949
|  |  | 97.8003 |  | 251.865 |  | 24632.4745 |  | 2
Zwischensumme | [10 empty] | 437604.2621
+ Zuschlag / Nachlass [%]
Summe Angebotspreis | [10 empty] | 437604.2621 | bar: €/h to Mo
+ 20% MWSt. | [10 empty] | 87520.8524
Summe zivilrechtl. Preis | [10 empty] | 525125.1145 | bar: €/h to Mo
* ÖBA Leistungsumfang lt. Leistungsbild

## LV
Leistungsverzeichnis
Projekt |  | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber |  | AG 02
Pos. 1 | Projektstart | Einarbeitung in Projektunterlagen | Pauschale | [7 empty] | €
Pos. 2 | ÖBA PPH 3 Ausführungsvorbereitung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | €
Pos. 3 | ÖBA PPH 4 Ausführung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | €
Pos. 4 | ÖBA PPH 5 Projektabschluss * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | €
Summe | bar: € € € €
* ÖBA Leistungsumfang lt. Leistungsbild