## Eingabe Stundensatz
EINGABE STUNDENSATZ
Mittlerer Stundensatz | 99.6742 | €/h
Stundensatz Gehilfe | 53.0585 | €/h
Stundensatz Fachkräfte | 90.9574 | €/h
Stundensatz Fachkräfte in gehobener Stellung | 109.9069 | €/h

## Projektannahmen
PROJEKTANNAHMEN
Allg. Beschreibung | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber | AG 02
Leistungszeitraum PE | 5 | Monate
Bruttogrundfläche | 1000 | m² BGF
Kostenkennwert | 2005 | €/m² BGF
Herstellkosten | 2005000 | Euro

## Leistungsumfang
ANALYSE DES LEISTUNGSUMFANGES DER PE
Projekt |  | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber |  | AG 02
|  | Grundleistung |  |  | optionale Leistung
Nr. | Teilleistung | Leistungsumfang [%] | Dauer [Mo] | Erläuterung | Beschreibung Leistungsumfang | Dauer [Mo]
Phase 1: Projektvorbereitung |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 5
2.1 | Zieldefinition / Anforderungsprofil / Machbarkeitsstudie | 100% | 2
2.2 | Standortanalyse / Grundstücksbeschaffung | 100% | 3 |  | Standortvergleiche, Detailanalysen | 1
2.3 | Marktanalyse (Recherche) | 100% | 2
2.4 | Projektkonzeption / Nutzungskonzeption / Bedarfsplanung | 100% | 4
2.5 | Bestandanalyse | 100% | 1
2.6 | Wirtschaftlichkeitsanalyse | 100% | 2
2.7 | Projektfinanzierung | 100% | 2
2.8 | Projektmarketing | 100% | 1 |  | Werbekonzept | 1
2.9 | Projektorganisation | 100% | 2
2.10 | Risikoanalyse und -bewertung | 100% | 3
2.11 | Entscheidungsvorbereitung | 100% | 1
2.12 | Änderungsmanagement | 100% | 1
Gesamtdauer Leistung |  |  |  | 5

## Terminplan
PROJEKTENTWICKLUNG TEILLEISTUNGEN |  | Projektentwicklung
A. 2.1. | Zieldefinition / Anforderungsprofil / Machbarkeitsstudie
A. 2.2. | Standortanalyse / Grundstücksbeschaffung
A. 2.3. | Marktanalyse (Recherche)
A. 2.4. | Projektkonzeption / Nutzungskonzeption / Bedarfsplanung
A. 2.5. | Bestandanalyse
A. 2.6. | Wirtschaftlichkeitsanalyse
A. 2.7. | Projektfinanzierung
A. 2.8. | Projektmarketing
A. 2.9. | Projektorganisation
A. 2.10. | Risikoanalyse und -bewertung
A. 2.11. | Entscheidungsvorbereitung
A. 2.12. | Änderungsmanagement
Leistung erforderlich
Leistung nach Anlass

## Projektklassenfaktor
ERMITTLUNG DES PROJEKTKLASSENFAKTORS (PM)
| Angabe in | min. | Punkte | max. |  | CHECK-LISTE für die Projektanalyse
a | Komplexität der Projektorganisation | 1 | 15 | 30 | Erläuterungen
| Komplexität der Projektorganisationsform | gering | 15 | hoch | privater Bauträger, 1 Projektleiter erfahren, technisch wenig versiert, viele Mieter | zB. öffentlicher/privater Bauherr, Anzahl der Beteiligten, Organigramm Beteiligte, Anzahl der Schnittstellen - Koordinationsaufwand abh. von Auftragsart: Einzel-, Generalplaner, Leistungsabgrenzung
| Entscheidungsstruktur des AG | einfach | 20 | komplex | komplexe Entscheidungsfindung bei kostenwirksamen Entscheidungen (interne Abklärung), hohe Änderungshäufigkeit | zB. viele Instanzen bei Entscheidungsfindung, Änderungshäufigkeit, Zeitpunkt der Entscheidungen (rechtzeitig, immer zu spät), Dauer der Entscheidungsfindung
| Projektroutine der AN-Organisation | hoch | 10 | gering | durchschnittliche Projekterfahrung | zB. Spezifische Projekterfahrung entsprechend Gebäudetyp und Projektgröße, Erfahrung mit Behörden, Erfahrung mit AG / Nutzer, Erfahrung mit Rahmenbedingungen
| Sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
b | Art des Bauwerks | 1 | 16 | 30 | Bürohaus, ebenes Grundstück, Stahlbetonbau, Glas-Alu-Fassade
c | Komplexität der PM-Leistung | 1 | 13.75 | 30
| Komplexität der Überwachungspflicht | niedrig | 15 | hoch | typische Nutzung, mittlerer Standard (Bauträger), Klimatisierung, elektr. Sonnenschutz | zB. Schwierigkeitsgrad des Bauwerkes, Wiederholbarkeit (zB. Regelgeschoße), Anzahl unterschiedlicher Nutzungen, Ausstattungsgrad (zB. HKLS), Konstruktion, Material, Bauform
| Beratungsbedarf | gering | 20 | hoch | hoher Beratungsbedarf bei Nutzern, hoher Aufwand bei der Vorbereitung von Entscheidungen | zB. Höhe des Besprechungsaufwandes, Vorbereitungsaufwand für Entscheidungsfindung
| Koordinationsbedarf (anderer an der Ausführung fachlich Beteiligter) | gering | 10 | hoch | durchschnittlich | zB. Abstimmungsaufwand (Einzel-, Generalplaner), Kompatibilität der Planung (Übertragbarkeit in andere Pläne, EDV-Programme, Layerstruktur, Beschriftung, ...), Kenntnis der anderen Planer
| Art und Umfang der Behördenverfahren | einfach | 10 | komplex | durchschnittlich | zB. Anzahl der Abstimmungen mit Behörde, Anzahl der verschiedenen Fachbereiche zB. Einreichung, Betriebsanlagen-, straßenrechtliche, Sondergenehmigung, Umfang der Unterlagen
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
d | Projektrisiken der Realisierung | 1 | 11.8 | 30
| technische Risiken | niedrig | 15 | hoch | mittleres Baugrundrisiko, Fassade | zB. Baugrundrisiko, Interaktion Baugrund - Bauwerk, erforderliche Änderungen des Bauablaufes, ungeeignete Baumethode, Technologieentwicklung
| wirtschaftliche Risiken | niedrig | 18 | hoch | Entfall von Mietern möglich, schlechte Zahlungsmoral des Bauträgers | zB. Finanzierbarkeit des Projektes (Rücknahme von Finanzierungszusagen), generelle Wirtschaftsentwicklung (Inflation), wirtschaftliche Optimierung durch Varianten
| politisch-gesellschaftliche Risiken | niedrig | 3 | hoch | politisch unterstützt (Gemeinde: Neuansiedlung von Betrieben) | zB. Änderung der Zielvorgaben, Widerstände von Bürgern oder Politik, Planungsstop durch politische Situation
| Umwelt und Ökologierisiken | niedrig | 16 | hoch | Altlasten-Verdachtsflächen in unmittelbaren Umgebung | zB. Änderung der Umweltstandards, Umweltauflagen
| Verfahrensrisiken | niedrig | 7 | hoch | geringes Zeitrisiko | zB. Zeitrisiko aus Genehmigungsverfahren oder Behördeneingriffen, Vergaberisiken (Einsprüche, Formalfehler, ...)
| sonstige Risiken |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
e | Anforderungen an die Terminvorgaben (Projekt) | 1 | 16 | 30
| Zeitausmaß für Planung | lang | 20 | kurz | begrenzte Zeit für Planung, Engpässe durch Änderungshäufigkeit, fixer Baubeginn (offizieller Spatenstich)
| Zeitausmaß für Realisierung | lang | 16 | kurz | hohe Anforderungen an die Terminverfolgung, 2 Winterperioden | zB. Planlieferfristen (Pönale), Anforderungen an die Bauphasenplanung, Dauer der Planungsphasen, Zuverlässigkeit anderer an der Planung fachlich Beteiligter
| Abfolge der Leistungserbringung | hintereinander | 12 | parallel | Planung tw. Parallellaufend, sehr enger Bauzeitterminplan | zB. Intensität der Überschneidung von Projektphasen, Anzahl der Leistungsunterbrechungen
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
| Angabe in | min. | Punkte | max.
f | Anforderungen an die Kostenvorgaben (Projekt) | 1 | 13 | 30
| Kostendruck | niedrig | 14 | hoch | Kostendeckel, Reserven berücksichtigt | zB. Kostenrahmen (extrem eng, eng, standard), Folgen der Kostenüberschreitung, Optimierungsmöglichkeiten, Reserven
| Komplexität der Kostenverfolgung | niedrig | 12 | hoch | hoher Detaillierungsgrad, selten Revisionen | zB. Komplexität der Ermittlung der Kostenansätze, Revisionshäufigkeit, Qualität der Datenbasis, Detaillierung des Kostenmanagements
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
| SUMME Gesamtpunkte |  | 85.55
|  | Projektklassenfaktor = | 1.2101

## Personaleinsatzplan
PERSONALEINSATZPLAN (Plausibilitätskontrolle)
Projekt |  |  |  | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber |  |  |  | AG 02
Funktion |  | KV | Stunden-satz Gruppe [€/h] | [h/Mo] | Projektentwicklung
| Name |  |  |  | Monate |  |  |  |  | Summe | Leiter |  |  | Techniker |  |  | Gehilfe |  |  | Mischstundensatz
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [€]
Leiter | Name1 | A4 | 109.9069 | 139.925 | 45% | 35% | 30% | 35% | 35% |  |  | %-Zuschlag | € |  | %-Zuschlag | € |  | %-Zuschlag | € |  | %-Anteil | € / h
Stunden je Monat |  |  |  |  | 62.9662 | 48.9737 | 41.9775 | 48.9737 | 48.9737
Kosten je Monat |  |  |  |  | 6920.4261 | 5382.5536 | 4613.6174 | 5382.5536 | 5382.5536 | 27681.7044 | Mischwert Stundensatz |  | 58 | Mischwert Stundensatz |  | 48 | Mischwert Stundensatz |  | 28 | Sekretariat | 3% | 53.0585
Techniker | Name2 | A3 | 90.9574 | 139.925 | 10% | 20% | 30% | 20% | 15% |  | + Gemeinkosten Personal (in % von Einzelkosten) | 33% | 19.14 | + Gemeinkosten Personal (in % von Einzelkosten) | 33% | 15.84 | + Gemeinkosten Personal (in % von Einzelkosten) | 33% | 9.24 | Techniker | 45% | 90.9574
Stunden je Monat |  |  |  |  | 13.9925 | 27.985 | 41.9775 | 27.985 | 20.9887 |  | = Personalkosten |  | 77.14 | = Personalkosten |  | 63.84 | = Personalkosten |  | 37.24 | Planungsleiter | 52% | 109.9069
Kosten je Monat |  |  |  |  | 1272.722 | 2545.4441 | 3818.1661 | 2545.4441 | 1909.0831 | 12090.8594
Gehilfe | Name3 | A2 | 53.0585 | 139.925 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | + Gemeinkosten Material (in % von Personalkosten) | 24.98% | 19.2696 | + Gemeinkosten Material (in % von Personalkosten) | 24.98% | 15.9472 | + Gemeinkosten Material (in % von Personalkosten) | 24.98% | 9.3026 | Mischwert Stundensatz | 100% | 99.6742
Stunden je Monat |  |  |  |  | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 |  | = Selbstkosten Eigenleistung |  | 96.4096 | = Selbstkosten Eigenleistung |  | 79.7872 | = Selbstkosten Eigenleistung |  | 46.5426
Kosten je Monat |  |  |  |  | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 1856.053
[11 empty] | + Zuschlag für Risiko (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 6.7487 | + Zuschlag für Risiko (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 5.5851 | + Zuschlag für Risiko (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 3.258
Summe Stunden / Monat |  |  |  |  | 83.955 | 83.955 | 90.9512 | 83.955 | 76.9587 |  | + Zuschlag für Gewinn (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 6.7487 | + Zuschlag für Gewinn (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 5.5851 | + Zuschlag für Gewinn (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 3.258
Zwischensumme | [9 empty] | 41628.6168 | = Preis Eigenleistung pro Stunde |  | 109.9069 | = Preis Eigenleistung pro Stunde |  | 90.9574 | = Preis Eigenleistung pro Stunde |  | 53.0585
+ Pauschale Projektstart [€] * | [9 empty] | 2000
+ Pauschale Projektabschluss [€] * | [9 empty] | 1000
Zwischensumme | [9 empty] | 44628.6168
+ Zuschlag / Nachlass [%]
Summe Angebotspreis | [9 empty] | 44628.6168
+ 20% MWSt. | [9 empty] | 8925.7234
Summe zivilrechtl. Preis | [9 empty] | 53554.3401
* Für Leistungen außerhalb des Hauptleistungszeitraumes sind Pauschalen (Projektstart und Projektabschluss) gesondert zu ermitteln.

## Honorarberechnung
DETAILKALKULATION auf Basis der Teilleistungen
Projekt |  | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber |  | AG 02
Allgemeine Grundlagen
| Stundensatz [€/h] | 99.6742 |  | €/h (inkl. aller Zuschläge)
| Projektklassenfaktor (PKF) | 1.2101 |  | siehe eigenes Ermittlungsblatt
| Ø tägl. Arbeitszeit [h/AT] | 8 |  | h/AT
| Leistungszeitraum Planung | 5 |  | Monate
| Bruttogrundfläche | 1000 |  | m2 BGF |  |  | Herstellkosten | 2005 | €/m2 BGF
Nr. | Teilleistung | Abschätzung der PE-Kosten
|  | Stunden / Mo (für 100% Grundleistung, ohne PKF) | Leistungs-umfang Grund-leistung | Dauer Grund-leistung | Stunden optionale Leistung (inkl.PKF) | Summe Stunden (inkl.PKF) | Kosten für die Teilleistung | Teilleis-tungs-anteil | Erläuterung
|  | [h/Mo] | [%] | [Mo] | [h] | [h] | [€] | [%]
|  | A | B | C | D | E=A*B*C*PKF+D | F=E*Std.satz
Phase 1: Projektvorbereitung |  |  |  | 5
2.1 | Zieldefinition / Anforderungsprofil / Machbarkeitsstudie | 15 | 100% | 2 | 0 | 36.3019 | 3618.3678 | 8.276%
2.2 | Standortanalyse / Grundstücksbeschaffung | 5 | 100% | 3 | 14 | 32.151 | 3204.6227 | 7.33%
2.3 | Marktanalyse (Recherche) | 15 | 100% | 2 | 0 | 36.3019 | 3618.3678 | 8.276%
2.4 | Projektkonzeption / Nutzungskonzeption / Bedarfsplanung | 20 | 100% | 4 | 0 | 96.8052 | 9648.9808 | 22.07%
2.5 | Bestandanalyse | 15 | 100% | 1 | 0 | 18.151 | 1809.1839 | 4.138%
2.6 | Wirtschaftlichkeitsanalyse | 20 | 100% | 2 | 0 | 48.4026 | 4824.4904 | 11.03%
2.7 | Projektfinanzierung | 12 | 100% | 2 | 0 | 29.0416 | 2894.6942 | 6.621%
2.8 | Projektmarketing | 8 | 100% | 1 | 12 | 21.6805 | 2160.9885 | 4.943%
2.9 | Projektorganisation | 15 | 100% | 2 | 0 | 36.3019 | 3618.3678 | 8.276%
2.10 | Risikoanalyse und -bewertung | 13 | 100% | 3 | 0 | 47.1925 | 4703.8782 | 10.76%
2.11 | Entscheidungsvorbereitung | 15 | 100% | 1 | 0 | 18.151 | 1809.1839 | 4.138%
2.12 | Änderungsmanagement | 15 | 100% | 1 | 0 | 18.151 | 1809.1839 | 4.138%
| Zwischensumme | 168 |  |  |  | 438.6322 | 43720.31
ERGEBNISSE
| SUMME Stunden |  |  |  |  | 438.6322
| SUMME Kosten | [5 empty] | 43720.31
| Fremdleistungen | [5 empty] | 0 | 0%
| Summe Angebotspreis | [5 empty] | 43720.31 | 100%
| 20% MWSt. | [5 empty] | 8744.062
| Summe zivilrechtl. Preis | [5 empty] | 52464.3719

## Plausibilitätsprüfung
PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG - STUNDENVERTEILUNG
Projekt |  | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber |  | AG 02
Allgemeine Grundlagen
| Stundensatz [€/h] | 83.1425 |  | €/h (inkl. aller Zuschläge)
| Projektklassenfaktor (PKF) | 1.1893 |  | siehe eigenes Ermittlungsblatt
| Ø tägl. Arbeitszeit [h/AT] | 8 |  | h/AT
| Bruttogrundfläche | 8500 |  | m2 BGF |  | Herstellkosten | 1322.5 | €/m2 BGF
| Gesamtdauer der Leistung | 16 |  | Mo
Nr. | Teilleistung | Verteilung der Stunden aus der Detailkalkulation |  |  |  | Kontrolle der Übereinstimmung der Stunden aus der Honorarermittlung mit den Stunden laut Personaleinsatzplan (jeweils Summe h für gesamte Phase)
|  | Stunden / Mo (für 100% Grundleistung, inkl. PKF) | Leistungs-anteil | Dauer Grund-leistung | Stunden für einzelnen Teil-leistungen (Honorar-ermittlung)
|  | [h/Mo] | [%] | [Mo] | [h]
|  | A | B | C | D | E
Phase 1: Projektvorbereitung |  | Dauer der Phase |  | 5 |  |  | 419.775 | h
2.1 | Zieldefinition / Anforderungsprofil / Machbarkeitsstudie | 7.2604 | 8.276% | 2 | 36.3019 | Abweichung zwischen h aus PEP und h aus der Honorar-ermittlung beträgt:
2.2 | Standortanalyse / Grundstücksbeschaffung | 6.4302 | 7.33% | 3 | 32.151
2.3 | Marktanalyse (Recherche) | 7.2604 | 8.276% | 2 | 36.3019
2.4 | Projektkonzeption / Nutzungskonzeption / Bedarfsplanung | 19.361 | 22.07% | 4 | 96.8052
2.5 | Bestandanalyse | 3.6302 | 4.138% | 1 | 18.151
2.6 | Wirtschaftlichkeitsanalyse | 9.6805 | 11.03% | 2 | 48.4026
2.7 | Projektfinanzierung | 5.8083 | 6.621% | 2 | 29.0416
2.8 | Projektmarketing | 4.3361 | 4.943% | 1 | 21.6805
2.9 | Projektorganisation | 7.2604 | 8.276% | 2 | 36.3019 |  |  | 4.299%
2.10 | Risikoanalyse und -bewertung | 9.4385 | 10.76% | 3 | 47.1925
2.11 | Entscheidungsvorbereitung | 3.6302 | 4.138% | 1 | 18.151
2.12 | Änderungsmanagement | 3.6302 | 4.138% | 1 | 18.151
| Zwischensumme |  | 100% |  | 438.6322
| Summe Honorar (exkl. Pauschalen, MWSt.) |  |  |  | 43720.31 |  |  | 41628.6168
| Summe Pauschalen (Projektstart, Projektabschluss) * | [6 empty] | 3000 | *
| Summe Honorar aus Detailkalkulaton der Teilleistungen (exkl. Zuschläge/Nachlässe, MWSt) | [6 empty] | 43720.31
| Summe Honorar aus dem Personaleinsatzplan (inkl. Pauschalen, exkl. Zuschläge/Nachlässe, MWSt) | [6 empty] | 44628.6168
| Differenz | [5 empty] | ∆ | 908.3068
* Für Leistungen außerhalb des Hauptleistungszeitraumes sind Pauschalen (Projektstart und Projektabschluss) gesondert zu ermitteln.

## LV
LEISTUNGSVERZEICHNUNG
Projekt |  | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber |  | AG 02
Pos. 2.1 | Zieldefinition / Anforderungsprofil / Machbarkeitsstudie * |  | h | x | €/h | = | €
Pos. 2.2 | Standortanalyse / Grundstücksbeschaffung * |  | h | x | €/h | = | €
Pos. 2.3 | Marktanalyse (Recherche) * |  | h | x | €/h | = | €
Pos. 2.4 | Projektkonzeption / Nutzungskonzeption / Bedarfsplanung* |  | h | x | €/h | = | €
Pos. 2.5 | Bestandanalyse * |  | h | x | €/h | = | €
Pos. 2.6 | Wirtschaftlichkeitsanalyse * |  | h | x | €/h | = | €
Pos. 2.7 | Projektfinanzierung * |  | h | x | €/h | = | €
Pos. 2.8 | Projektmarketing * |  | h | x | €/h | = | €
Pos. 2.9 | Projektorganisation * |  | h | x | €/h | = | €
Pos. 2.10 | Risikoanalyse und -bewertung * |  | h | x | €/h | = | €
Pos. 2.11 | Entscheidungsvorbereitung * |  | h | x | €/h | = | €
Pos. 2.12 | Änderungsmanagement * |  | h | x | €/h | = | €
Summe | [6 empty] | €
* Projektentwicklung Leistungsumfang lt. Leistungsbild