## Eingabe Stundensatz
EINGABE STUNDENSATZ
Mittlerer Stundensatz | 99.6742 | €/h
Stundensatz Gehilfe | 53.0585 | €/h
Stundensatz Fachkräfte | 90.9574 | €/h
Stundensatz Fachkräfte in gehobener Stellung | 109.9069 | €/h

## Projektannahmen
PROJEKTANNAHMEN
Allg. Beschreibung | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber | AG 02
Leistungszeitraum PL u. PS | 19 | Monate
Bruttogrundfläche | 1000 | m² BGF
Kostenkennwert | 2005 | €/m² BGF
Herstellkosten | 2005000 | Euro

## Leistungsumfang
ANALYSE DES LEISTUNGSUMFANGES DER PS
Projekt |  | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber |  | AG 02
|  | Grundleistung |  |  | optionale Leistung
Nr. | Teilleistung | Leistungsumfang [%] | Dauer [Mo] | Erläuterung | Beschreibung Leistungsumfang | Dauer [Mo]
Phase 1: Projektvorbereitung |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 3
3.1 | Organisation, Information, Koordination, Dokumentation | 50% | 3 | Reduktion durch parallele Beauftragung mit Projektent-wicklung und -leitung |  | 0
3.1 | Qualitäten und Quantitäten | 50% | 3 |  |  | 0
3.1 | Kosten und Finanzierung | 50% | 3 |  |  | 0
3.1 | Termine und Kapazitäten | 50% | 3 |  |  | 0
3.1 | Verträge und Versicherungen | 50% | 3 |  |  | 0
Phase 2: Planung |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 4
3.2 | Organisation, Information, Koordination, Dokumentation | 100% | 4 |  |  | 0
3.2 | Qualitäten und Quantitäten | 100% | 4 |  |  | 0
3.2 | Kosten und Finanzierung | 100% | 4 |  |  | 0
3.2 | Termine und Kapazitäten | 100% | 4 |  |  | 0
3.2 | Verträge und Versicherungen | 100% | 4 |  |  | 0
Phase 3: Ausführungsvorbereitung |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 2
3.3 | Organisation, Information, Koordination, Dokumentation | 100% | 2 |  |  | 0
3.3 | Qualitäten und Quantitäten | 100% | 2 |  |  | 0
3.3 | Kosten und Finanzierung | 100% | 2 |  |  | 0
3.3 | Termine und Kapazitäten | 100% | 2 |  |  | 0
3.3 | Verträge und Versicherungen | 100% | 2 |  |  | 0
Phase 4: Ausführung |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 8
3.4 | Organisation, Information, Koordination, Dokumentation | 50% | 8 | Reduktion durch Übernahme von Steuerungs-aufgaben durch ÖBA |  | 0
3.4 | Qualitäten und Quantitäten | 50% | 8 |  |  | 0
3.4 | Kosten und Finanzierung | 50% | 8 |  |  | 0
3.4 | Termine und Kapazitäten | 50% | 8 |  |  | 0
3.4 | Verträge und Versicherungen | 50% | 8 |  |  | 0
Phase 5: Projektabschluss |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 2
3.5 | Organisation, Information, Koordination, Dokumentation | 50% | 2 | Reduktion durch Übernahme von Steuerungs-aufgaben durch ÖBA |  | 0
3.5 | Qualitäten und Quantitäten | 50% | 2 |  |  | 0
3.5 | Kosten und Finanzierung | 50% | 2 |  |  | 0
3.5 | Termine und Kapazitäten | 50% | 2 |  |  | 0
3.5 | Verträge und Versicherungen | 50% | 2 |  |  | 0
Gesamtdauer Leistung |  |  |  | 19

## Terminplan
|  | Projekt-vorbereitung | Planung | Ausführungs-vorbereitung | Ausführung |  | Projekt-abschluss
PROJEKTSTEUERUNG TEILLEISTUNGEN |  | Projekt-entwicklung | Planung | Bauvor-bereitung | Rohbau | Ausbau | Gewähr-leistung
A. 3.1. | Projektsteuerung während der Projektentwicklung
Organisation, Information, Koordination & Dokumentation
Qualitäten und Quantitäten
Kosten und Finanzierung
Termine und Kapazitäten
Verträge und Versicherungen
A. 3.2. | Projektsteuerung während der Planung
Organisation, Information, Koordination & Dokumentation
Qualitäten und Quantitäten
Kosten und Finanzierung
Termine und Kapazitäten
Verträge und Versicherungen
A. 3.3. | Projektsteuerung während der Bauvorbereitung
Organisation, Information, Koordination & Dokumentation
Qualitäten und Quantitäten
Kosten und Finanzierung
Termine und Kapazitäten
Verträge und Versicherungen
A. 3.4. | Projektsteuerung während Rohbau & Ausbau
Organisation, Information, Koordination & Dokumentation
Qualitäten und Quantitäten
Kosten und Finanzierung
Termine und Kapazitäten
Verträge und Versicherungen
A. 3.5. | Projektsteuerung während der Gewährleistung
Organisation, Information, Koordination & Dokumentation
Qualitäten und Quantitäten
Kosten und Finanzierung
Termine und Kapazitäten
Verträge und Versicherungen
Leistung erforderlich
Leistung nach Anlass
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 2
Phase 1

## Projektklassenfaktor
ERMITTLUNG DES PROJEKTKLASSENFAKTORS (PM)
| Angabe in | min. | Punkte | max. |  | CHECK-LISTE für die Projektanalyse
a | Komplexität der Projektorganisation | 1 | 15 | 30 | Erläuterungen
| Komplexität der Projektorganisationsform | gering | 15 | hoch | privater Bauträger, 1 Projektleiter erfahren, technisch wenig versiert, viele Mieter | zB. öffentlicher/privater Bauherr, Anzahl der Beteiligten, Organigramm Beteiligte, Anzahl der Schnittstellen - Koordinationsaufwand abh. von Auftragsart: Einzel-, Generalplaner, Leistungsabgrenzung
| Entscheidungsstruktur des AG | einfach | 20 | komplex | komplexe Entscheidungsfindung bei kostenwirksamen Entscheidungen (interne Abklärung), hohe Änderungshäufigkeit | zB. viele Instanzen bei Entscheidungsfindung, Änderungshäufigkeit, Zeitpunkt der Entscheidungen (rechtzeitig, immer zu spät), Dauer der Entscheidungsfindung
| Projektroutine der AN-Organisation | hoch | 10 | gering | durchschnittliche Projekterfahrung | zB. Spezifische Projekterfahrung entsprechend Gebäudetyp und Projektgröße, Erfahrung mit Behörden, Erfahrung mit AG / Nutzer, Erfahrung mit Rahmenbedingungen
| Sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
b | Art des Bauwerks | 1 | 16 | 30 | Bürohaus, ebenes Grundstück, Stahlbetonbau, Glas-Alu-Fassade
c | Komplexität der PM-Leistung | 1 | 13.75 | 30
| Komplexität der Überwachungspflicht | niedrig | 15 | hoch | typische Nutzung, mittlerer Standard (Bauträger), Klimatisierung, elektr. Sonnenschutz | zB. Schwierigkeitsgrad des Bauwerkes, Wiederholbarkeit (zB. Regelgeschoße), Anzahl unterschiedlicher Nutzungen, Ausstattungsgrad (zB. HKLS), Konstruktion, Material, Bauform
| Beratungsbedarf | gering | 20 | hoch | hoher Beratungsbedarf bei Nutzern, hoher Aufwand bei der Vorbereitung von Entscheidungen | zB. Höhe des Besprechungsaufwandes, Vorbereitungsaufwand für Entscheidungsfindung
| Koordinationsbedarf (anderer an der Ausführung fachlich Beteiligter) | gering | 10 | hoch | durchschnittlich | zB. Abstimmungsaufwand (Einzel-, Generalplaner), Kompatibilität der Planung (Übertragbarkeit in andere Pläne, EDV-Programme, Layerstruktur, Beschriftung, ...), Kenntnis der anderen Planer
| Art und Umfang der Behördenverfahren | einfach | 10 | komplex | durchschnittlich | zB. Anzahl der Abstimmungen mit Behörde, Anzahl der verschiedenen Fachbereiche zB. Einreichung, Betriebsanlagen-, straßenrechtliche, Sondergenehmigung, Umfang der Unterlagen
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
d | Projektrisiken der Realisierung | 1 | 11.8 | 30
| technische Risiken | niedrig | 15 | hoch | mittleres Baugrundrisiko, Fassade | zB. Baugrundrisiko, Interaktion Baugrund - Bauwerk, erforderliche Änderungen des Bauablaufes, ungeeignete Baumethode, Technologieentwicklung
| wirtschaftliche Risiken | niedrig | 18 | hoch | Entfall von Mietern möglich, schlechte Zahlungsmoral des Bauträgers | zB. Finanzierbarkeit des Projektes (Rücknahme von Finanzierungszusagen), generelle Wirtschaftsentwicklung (Inflation), wirtschaftliche Optimierung durch Varianten
| politisch-gesellschaftliche Risiken | niedrig | 3 | hoch | politisch unterstützt (Gemeinde: Neuansiedlung von Betrieben) | zB. Änderung der Zielvorgaben, Widerstände von Bürgern oder Politik, Planungsstop durch politische Situation
| Umwelt und Ökologierisiken | niedrig | 16 | hoch | Altlasten-Verdachtsflächen in unmittelbaren Umgebung | zB. Änderung der Umweltstandards, Umweltauflagen
| Verfahrensrisiken | niedrig | 7 | hoch | geringes Zeitrisiko | zB. Zeitrisiko aus Genehmigungsverfahren oder Behördeneingriffen, Vergaberisiken (Einsprüche, Formalfehler, ...)
| sonstige Risiken |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
e | Anforderungen an die Terminvorgaben (Projekt) | 1 | 16 | 30
| Zeitausmaß für Planung | lang | 20 | kurz | begrenzte Zeit für Planung, Engpässe durch Änderungshäufigkeit, fixer Baubeginn (offizieller Spatenstich)
| Zeitausmaß für Realisierung | lang | 16 | kurz | hohe Anforderungen an die Terminverfolgung, 2 Winterperioden | zB. Planlieferfristen (Pönale), Anforderungen an die Bauphasenplanung, Dauer der Planungsphasen, Zuverlässigkeit anderer an der Planung fachlich Beteiligter
| Abfolge der Leistungserbringung | hintereinander | 12 | parallel | Planung tw. Parallellaufend, sehr enger Bauzeitterminplan | zB. Intensität der Überschneidung von Projektphasen, Anzahl der Leistungsunterbrechungen
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
| Angabe in | min. | Punkte | max.
f | Anforderungen an die Kostenvorgaben (Projekt) | 1 | 13 | 30
| Kostendruck | niedrig | 14 | hoch | Kostendeckel, Reserven berücksichtigt | zB. Kostenrahmen (extrem eng, eng, standard), Folgen der Kostenüberschreitung, Optimierungsmöglichkeiten, Reserven
| Komplexität der Kostenverfolgung | niedrig | 12 | hoch | hoher Detaillierungsgrad, selten Revisionen | zB. Komplexität der Ermittlung der Kostenansätze, Revisionshäufigkeit, Qualität der Datenbasis, Detaillierung des Kostenmanagements
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
| SUMME Gesamtpunkte |  | 85.55
|  | Projektklassenfaktor = | 1.2101

## Personaleinsatzplan
PERSONALEINSATZPLAN
Projekt |  |  |  | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber |  |  |  | AG 02
Funktion |  | KV | Stunden-satz Gruppe [€/h] | [h/Mo] | Projektvorbereitung |  |  | Planung |  |  |  | Ausf.-vorb. |  | Ausführung | [7 empty] | Projektabschl. |  | Mittlerer Stundensatz /Phase |  |  |  |  | Leiter PS |  |  | Techniker |  |  | Gehilfe |  |  | Mischstundensatz
| Name |  |  |  | Monate | [18 empty] | Projektvorbereitung | Planung | Ausführungsvorbereitung | Ausführung | Projektabschluss
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 96.2212 | 96.5036 | 97.2739 | 91.9548 | 93.8727 |  | %-Zuschlag | € |  | %-Zuschlag | € |  | %-Zuschlag | € |  | %-Anteil | € / h
Leiter PS | Name1 | A4 | 109.9069 | 139.925 | 25% | 25% | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30% | 30% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15%
Stunden je Monat |  |  |  |  | 34.9812 | 34.9812 | 41.9775 | 34.9812 | 34.9812 | 34.9812 | 34.9812 | 41.9775 | 41.9775 | 20.9887 | 20.9887 | 13.9925 | 13.9925 | 13.9925 | 13.9925 | 13.9925 | 13.9925 | 20.9887 | 20.9887 | [5 empty] | Mischwert Stundensatz |  | 58 | Mischwert Stundensatz |  | 48 | Mischwert Stundensatz |  | 28 | Sekretariat | 3% | 53.0585
Kosten je Monat |  |  |  |  | 3844.6812 | 3844.6812 | 4613.6174 | 3844.6812 | 3844.6812 | 3844.6812 | 3844.6812 | 4613.6174 | 4613.6174 | 2306.8087 | 2306.8087 | 1537.8725 | 1537.8725 | 1537.8725 | 1537.8725 | 1537.8725 | 1537.8725 | 2306.8087 | 2306.8087 | [5 empty] | + Gemeinkosten Personal (in % von Einzelkosten) | 33% | 19.14 | + Gemeinkosten Personal (in % von Einzelkosten) | 33% | 15.84 | + Gemeinkosten Personal (in % von Einzelkosten) | 33% | 9.24 | Techniker | 45% | 90.9574
Techniker | Name2 | A3 | 90.9574 | 139.925 | 25% | 25% | 35% | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 10% | [5 empty] | = Personalkosten |  | 77.14 | = Personalkosten |  | 63.84 | = Personalkosten |  | 37.24 | Planungsleiter | 52% | 109.9069
Stunden je Monat |  |  |  |  | 34.9812 | 34.9812 | 48.9737 | 27.985 | 27.985 | 27.985 | 34.9812 | 34.9812 | 34.9812 | 13.9925 | 13.9925 | 13.9925 | 13.9925 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 20.9887 | 13.9925
Kosten je Monat |  |  |  |  | 3181.8051 | 3181.8051 | 4454.5271 | 2545.4441 | 2545.4441 | 2545.4441 | 3181.8051 | 3181.8051 | 3181.8051 | 1272.722 | 1272.722 | 1272.722 | 1272.722 | 636.361 | 636.361 | 636.361 | 636.361 | 1909.0831 | 1272.722 | [5 empty] | + Gemeinkosten Material (in % von Personalkosten) | 24.98% | 19.2696 | + Gemeinkosten Material (in % von Personalkosten) | 24.98% | 15.9472 | + Gemeinkosten Material (in % von Personalkosten) | 24.98% | 9.3026 | Mischwert Stundensatz | 100% | 99.6742
Gehilfe | Name3 | A2 | 53.0585 | 139.925 | [24 empty] | = Selbstkosten Eigenleistung |  | 96.4096 | = Selbstkosten Eigenleistung |  | 79.7872 | = Selbstkosten Eigenleistung |  | 46.5426 | bar: Monate 1 to Monate 19
Stunden je Monat |  |  |  |  | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962
Kosten je Monat |  |  |  |  | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | [5 empty] | + Zuschlag für Risiko (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 6.7487 | + Zuschlag für Risiko (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 5.5851 | + Zuschlag für Risiko (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 3.258
[29 empty] | + Zuschlag für Gewinn (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 6.7487 | + Zuschlag für Gewinn (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 5.5851 | + Zuschlag für Gewinn (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 3.258
[5 empty] | Projektvorbereitung |  |  | Planung |  |  |  | Ausf.-vorb. |  | Ausführung | [7 empty] | Projektabschl.
Stundensatz je Phase |  |  |  |  | Monate 2: 96.2212; Monate 3: €/h; Monate 5: 96.5036; Monate 6: €/h; Monate 8: 97.2739; Monate 9: €/h; Monate 14: 91.9548; Monate 15: €/h; Monate 18: 93.8727; Monate 19: €/h | [5 empty] | = Preis Eigenleistung pro Stunde |  | 109.9069 | = Preis Eigenleistung pro Stunde |  | 90.9574 | = Preis Eigenleistung pro Stunde |  | 53.0585
Stunden pro Monat je Phase |  |  |  |  | Monate 2: 83.955; Monate 3: h/Mo; Monate 5: 71.7116; Monate 6: h/Mo; Monate 8: 83.955; Monate 9: h/Mo; Monate 14: 33.2322; Monate 15: h/Mo; Monate 18: 45.4756; Monate 19: h/Mo

## Plausibilitätsprüfung
PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG - STUNDENVERTEILUNG
Projekt |  | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber |  | AG 02
Allgemeine Grundlagen
| Stundensatz [€/h] | #REF! |  | €/h (inkl. aller Zuschläge)
| Projektklassenfaktor (PKF) | 1.2101 |  | siehe eigenes Ermittlungsblatt
| Ø tägl. Arbeitszeit [h/AT] | 8 |  | h/AT
| Bruttogrundfläche | 8500 |  | m2 BGF |  | Herstellkosten | 1322.5 | €/m2 BGF
| Gesamtdauer der Leistung | #REF! |  | Mo
Nr. | Teilleistung | Verteilung der Stunden aus PEP
|  | Stunden / Mo (für 100% Grundleistung, ohne PKF) | Leistungs-umfang Grund-leistung | Dauer Grund-leistung | Stunden für einzelnen Teil-leistungen | Kontrolle der Übereinstimmung der in Spalte A aufgeteilten Stunden mit den mittleren Stunden für die Phase laut Personaleinsatzplan
|  | [h/Mo] | [%] | [Mo] | [h]
|  | A | B | C | D | E
Phase 1: Projektvorbereitung |  | Dauer der Phase |  | 3 |  | Ø | 83.955 | h/Mo
3.1 | Organisation, Information, Koordination, Dokumentation | 30 | 34.88% | 3 | 90 | Mittlere Stunden aus PEP weichen von den Stunden aus der Summe über die Teilleistungen ab!
3.1 | Qualitäten und Quantitäten | 22 | 25.58% | 3 | 66
3.1 | Kosten und Finanzierung | 12 | 13.95% | 3 | 36
3.1 | Termine und Kapazitäten | 12 | 13.95% | 3 | 36
3.1 | Verträge und Versicherungen | 10 | 11.63% | 3 | 30 | Abweichung beträgt: |  | 2.378%
| Zwischensumme | 86 | 100%
| Summe Honorar (Ausführungsvorb.) | 24825.0659 | [5 empty] | 24234.7489
Phase 2: Planung |  | Dauer der Phase |  | 4 |  | Ø | 71.7116 | h/Mo
3.2 | Organisation, Information, Koordination, Dokumentation | 12 | 17.14% | 4 | 48 | Mittlere Stunden aus PEP weichen von den Stunden aus der Summe über die Teilleistungen ab!
3.2 | Qualitäten und Quantitäten | 12 | 17.14% | 4 | 48
3.2 | Kosten und Finanzierung | 18 | 25.71% | 4 | 72
3.2 | Termine und Kapazitäten | 18 | 25.71% | 4 | 72
3.2 | Verträge und Versicherungen | 10 | 14.29% | 4 | 40 | Abweichung beträgt: |  | 2.445%
| Zwischensumme | 70 | 100%
| Summe Honorar (Ausführungsvorb.) | 27021.0164 | [5 empty] | 27681.7044
Phase 3: Ausführungsvorbereitung |  | Dauer der Phase |  | 2 |  | Ø | 83.955 | h/Mo
3.3 | Organisation, Information, Koordination, Dokumentation | 15 | 17.44% | 2 | 30 | Mittlere Stunden aus PEP weichen von den Stunden aus der Summe über die Teilleistungen ab!
3.3 | Qualitäten und Quantitäten | 20 | 23.26% | 2 | 40
3.3 | Kosten und Finanzierung | 18 | 20.93% | 2 | 36
3.3 | Termine und Kapazitäten | 18 | 20.93% | 2 | 36
3.3 | Verträge und Versicherungen | 15 | 17.44% | 2 | 30 | Abweichung beträgt: |  | 2.378%
| Zwischensumme | 86 | 100%
| Summe Honorar (Ausführungsvorb.) | 16731.1166 | [5 empty] | 16333.2662
Phase 4: Ausführung |  | Dauer der Phase |  | 8 |  | Ø | 33.2322 | h/Mo
3.4 | Organisation, Information, Koordination, Dokumentation | 5 | 15.62% | 8 | 40 | Mittlere Stunden aus PEP weichen von den Stunden aus der Summe über die Teilleistungen ab!
3.4 | Qualitäten und Quantitäten | 6 | 18.75% | 8 | 48
3.4 | Kosten und Finanzierung | 8 | 25% | 8 | 64
3.4 | Termine und Kapazitäten | 8 | 25% | 8 | 64
3.4 | Verträge und Versicherungen | 5 | 15.62% | 8 | 40 | Abweichung beträgt: |  | 3.851%
| Zwischensumme | 32 | 100%
| Summe Honorar (Ausführung) | 23540.4249 | [5 empty] | 24446.8692
Phase 5: Projektabschluss |  | Dauer der Phase |  | 2 |  | Ø | 45.4756 | h/Mo
3.5 | Organisation, Information, Koordination, Dokumentation | 11 | 24.44% | 2 | 22
3.5 | Qualitäten und Quantitäten | 11 | 24.44% | 2 | 22
3.5 | Kosten und Finanzierung | 13 | 28.89% | 2 | 26
3.5 | Termine und Kapazitäten | 6 | 13.33% | 2 | 12
3.5 | Verträge und Versicherungen | 4 | 8.889% | 2 | 8 |  |  | 1.057%
| Zwischensumme | 45 | 100%
| Summe Honorar (Projektabschluss) | 8448.5472 | [5 empty] | 8537.8437
| Summe Honorar (exkl. Pauschalen, MWSt) | 100566.1711 | [5 empty] | 101234.4324
| Summe Honorar aus der Stundenverteilung (exkl. Pauschalen, Zuschläge/Nachlässe, MWSt) | [6 empty] | 100566.1711
| Summe Honorar aus dem Personaleinsatzplan (exkl. Pauschalen, Zuschläge/Nachlässe, MWSt) | [6 empty] | 101234.4324
| Differenz | [5 empty] | ∆ | 668.2614

## Honorarermittlung
HONORARERMITTLUNG
Projekt |  | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber |  | AG 02
Pos. 1 | Projektstart | Einarbeitung in Projektunterlagen | Pauschale | [7 empty] | 10000
Pos. 2 | PS PPH 1 Projektvorbereitung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | 24234.7489
|  |  | 96.2212 |  | 83.955 |  | 8078.2496 |  | 3
Pos. 3 | PS PPH 2 Planung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | 27681.7044
|  |  | 96.5036 |  | 71.7116 |  | 6920.4261 |  | 4
Pos. 4 | PS PPH 3 Ausführungsvorbereitung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | 16333.2662
|  |  | 97.2739 |  | 83.955 |  | 8166.6331 |  | 2
Pos. 5 | PS PPH 4 Ausführung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | 24446.8692
|  |  | 91.9548 |  | 33.2322 |  | 3055.8587 |  | 8
Pos. 6 | PS PPH 5 Projektabschluss * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | 8537.8437
|  |  | 93.8727 |  | 45.4756 |  | 4268.9218 |  | 2
Zwischensumme | [10 empty] | 111234.4324
+ Zuschlag / Nachlass [%]
Summe Angebotspreis | [10 empty] | 111234.4324 | bar: €/h to Mo
+ 20% MWSt. | [10 empty] | 22246.8865
Summe zivilrechtl. Preis | [10 empty] | 133481.3189 | bar: €/h to Mo
* PS Leistungsumfang lt. Leistungsbild

## LV
LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt |  | Bürogebäude 3-stöckig, Salzburg
Auftraggeber |  | AG 02
Pos. 1 | Projektstart | Einarbeitung in Projektunterlagen | Pauschale | [7 empty] | €
Pos. 2 | PS PPH 1 Projektvorbereitung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | €
Pos. 3 | PS PPH 2 Planung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | €
Pos. 4 | PS PPH 3 Ausführungsvorbereitung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | €
Pos. 5 | PS PPH 4 Ausführung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | €
Pos. 6 | PS PPH 5 Projektabschluss * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | €
Summe | bar: € € € € € €
* PS Leistungsumfang lt. Leistungsbild