## Eingabe Stundensatz
EINGABE STUNDENSATZ
Mittlerer Stundensatz | €/h
Stundensatz Gehilfe | €/h
Stundensatz Fachkräfte | €/h
Stundensatz Fachkräfte in gehobener Stellung | €/h
Stundensatz Leiter | €/h

## Projektannahmen
PROJEKTANNAHMEN
Allg. Beschreibung
Auftraggeber
Leistungszeitraum PL u. PS |  | Monate
Bruttogrundfläche |  | m² BGF
Kostenkennwert |  | €/m² BGF
Herstellkosten | 0 | Euro

## Leistungsumfang
ANALYSE DES LEISTUNGSUMFANGES DER PS
Projekt
Auftraggeber
|  | Grundleistung |  |  | optionale Leistung
Nr. | Teilleistung | Leistungsumfang [%] | Dauer [Mo] | Erläuterung | Beschreibung Leistungsumfang | Dauer [Mo]
Phase 1: Projektvorbereitung |  | Dauer d. Phase [Mo]
3.1 | Organisation, Information, Koordination, Dokumentation
3.1 | Qualitäten und Quantitäten
3.1 | Kosten und Finanzierung
3.1 | Termine und Kapazitäten
3.1 | Verträge und Versicherungen
Phase 2: Planung |  | Dauer d. Phase [Mo]
3.2 | Organisation, Information, Koordination, Dokumentation
3.2 | Qualitäten und Quantitäten
3.2 | Kosten und Finanzierung
3.2 | Termine und Kapazitäten
3.2 | Verträge und Versicherungen
Phase 3: Ausführungsvorbereitung |  | Dauer d. Phase [Mo]
3.3 | Organisation, Information, Koordination, Dokumentation
3.3 | Qualitäten und Quantitäten
3.3 | Kosten und Finanzierung
3.3 | Termine und Kapazitäten
3.3 | Verträge und Versicherungen
Phase 4: Ausführung |  | Dauer d. Phase [Mo]
3.4 | Organisation, Information, Koordination, Dokumentation
3.4 | Qualitäten und Quantitäten
3.4 | Kosten und Finanzierung
3.4 | Termine und Kapazitäten
3.4 | Verträge und Versicherungen
Phase 5: Projektabschluss |  | Dauer d. Phase [Mo]
3.5 | Organisation, Information, Koordination, Dokumentation
3.5 | Qualitäten und Quantitäten
3.5 | Kosten und Finanzierung
3.5 | Termine und Kapazitäten
3.5 | Verträge und Versicherungen
Gesamtdauer Leistung |  |  |  | 0

## Terminplan
|  | Projekt-vorbereitung | Planung | Ausführungs-vorbereitung | Ausführung |  | Projektabschluss
PROJEKTSTEUERUNG TEILLEISTUNGEN |  | Projekt-entwicklung | Planung | Bauvorbereitung | Rohbau | Ausbau | Gewähr-leistung
A. 3.1. | Projektsteuerung während der Projektentwicklung
Organisation, Information, Koordination & Dokumentation
Qualitäten und Quantitäten
Kosten und Finanzierung
Termine und Kapazitäten
Verträge und Versicherungen
A. 3.2. | Projektsteuerung während der Planung
Organisation, Information, Koordination & Dokumentation
Qualitäten und Quantitäten
Kosten und Finanzierung
Termine und Kapazitäten
Verträge und Versicherungen
A. 3.3. | Projektsteuerung während der Bauvorbereitung
Organisation, Information, Koordination & Dokumentation
Qualitäten und Quantitäten
Kosten und Finanzierung
Termine und Kapazitäten
Verträge und Versicherungen
A. 3.4. | Projektsteuerung während Rohbau & Ausbau
Organisation, Information, Koordination & Dokumentation
Qualitäten und Quantitäten
Kosten und Finanzierung
Termine und Kapazitäten
Verträge und Versicherungen
A. 3.5. | Projektsteuerung während der Gewährleistung
Organisation, Information, Koordination & Dokumentation
Qualitäten und Quantitäten
Kosten und Finanzierung
Termine und Kapazitäten
Verträge und Versicherungen
Leistung erforderlich
Leistung nach Anlass
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 2
Phase 1

## Projektklassenfaktor
ERMITTLUNG DES PROJEKTKLASSENFAKTORS (PM)
| Angabe in | min. | Punkte | max. |  | CHECK-LISTE für die Projektanalyse
a | Komplexität der Projektorganisation | 1 | #DIV/0! | 30 | Erläuterungen
| Komplexität der Projektorganisationsform | gering |  | hoch |  | zB. öffentlicher/privater Bauherr, Anzahl der Beteiligten, Organigramm Beteiligte, Anzahl der Schnittstellen - Koordinationsaufwand abh. von Auftragsart: Einzel-, Generalplaner, Leistungsabgrenzung
| Entscheidungsstruktur des AG | einfach |  | komplex |  | zB. viele Instanzen bei Entscheidungsfindung, Änderungshäufigkeit, Zeitpunkt der Entscheidungen (rechtzeitig, immer zu spät), Dauer der Entscheidungsfindung
| Projektroutine der AN-Organisation | hoch |  | gering |  | zB. Spezifische Projekterfahrung entsprechend Gebäudetyp und Projektgröße, Erfahrung mit Behörden, Erfahrung mit AG / Nutzer, Erfahrung mit Rahmenbedingungen
| Sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
b | Art des Bauwerks | 1 |  | 30
c | Komplexität der PM-Leistung | 1 | #DIV/0! | 30
| Komplexität der Überwachungspflicht | niedrig |  | hoch |  | zB. Schwierigkeitsgrad des Bauwerkes, Wiederholbarkeit (zB. Regelgeschoße), Anzahl unterschiedlicher Nutzungen, Ausstattungsgrad (zB. HKLS), Konstruktion, Material, Bauform
| Beratungsbedarf | gering |  | hoch |  | zB. Höhe des Besprechungsaufwandes, Vorbereitungsaufwand für Entscheidungsfindung
| Koordinationsbedarf (anderer an der Ausführung fachlich Beteiligter) | gering |  | hoch |  | zB. Abstimmungsaufwand (Einzel-, Generalplaner), Kompatibilität der Planung (Übertragbarkeit in andere Pläne, EDV-Programme, Layerstruktur, Beschriftung, ...), Kenntnis der anderen Planer
| Art und Umfang der Behördenverfahren | einfach |  | komplex |  | zB. Anzahl der Abstimmungen mit Behörde, Anzahl der verschiedenen Fachbereiche zB. Einreichung, Betriebsanlagen-, straßenrechtliche, Sondergenehmigung, Umfang der Unterlagen
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
d | Projektrisiken der Realisierung | 1 | #DIV/0! | 30
| technische Risiken | niedrig |  | hoch |  | zB. Baugrundrisiko, Interaktion Baugrund - Bauwerk, erforderliche Änderungen des Bauablaufes, ungeeignete Baumethode, Technologieentwicklung
| wirtschaftliche Risiken | niedrig |  | hoch |  | zB. Finanzierbarkeit des Projektes (Rücknahme von Finanzierungszusagen), generelle Wirtschaftsentwicklung (Inflation), wirtschaftliche Optimierung durch Varianten
| politisch-gesellschaftliche Risiken | niedrig |  | hoch |  | zB. Änderung der Zielvorgaben, Widerstände von Bürgern oder Politik, Planungsstop durch politische Situation
| Umwelt und Ökologierisiken | niedrig |  | hoch |  | zB. Änderung der Umweltstandards, Umweltauflagen
| Verfahrensrisiken | niedrig |  | hoch |  | zB. Zeitrisiko aus Genehmigungsverfahren oder Behördeneingriffen, Vergaberisiken (Einsprüche, Formalfehler, ...)
| sonstige Risiken |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
e | Anforderungen an die Terminvorgaben (Projekt) | 1 | #DIV/0! | 30
| Zeitausmaß für Planung | lang |  | kurz
| Zeitausmaß für Realisierung | lang |  | kurz |  | zB. Planlieferfristen (Pönale), Anforderungen an die Bauphasenplanung, Dauer der Planungsphasen, Zuverlässigkeit anderer an der Planung fachlich Beteiligter
| Abfolge der Leistungserbringung | hintereinander |  | parallel |  | zB. Intensität der Überschneidung von Projektphasen, Anzahl der Leistungsunterbrechungen
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
| Angabe in | min. | Punkte | max.
f | Anforderungen an die Kostenvorgaben (Projekt) | 1 | #DIV/0! | 30
| Kostendruck | niedrig |  | hoch |  | zB. Kostenrahmen (extrem eng, eng, standard), Folgen der Kostenüberschreitung, Optimierungsmöglichkeiten, Reserven
| Komplexität der Kostenverfolgung | niedrig |  | hoch |  | zB. Komplexität der Ermittlung der Kostenansätze, Revisionshäufigkeit, Qualität der Datenbasis, Detaillierung des Kostenmanagements
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
| SUMME Gesamtpunkte |  | #DIV/0!
|  | Projektklassenfaktor = | #DIV/0!

## Personaleinsatzplan
PERSONALEINSATZPLAN
Projekt
Auftraggeber
Funktion |  | KV | Stunden-satz Gruppe [€/h] | [h/Mo] | Projektvorbereitung |  |  | Planung |  |  |  | Ausf.-vorb. |  | Ausführung | [7 empty] | Projektabschl. |  | Mittlerer Stundensatz /Phase
| Name |  |  |  | Monate | [18 empty] | Ausführungsvorbereitung | Ausführung | Projektabschluss
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0!
Stunden je Monat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosten je Monat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden je Monat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosten je Monat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden je Monat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosten je Monat |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Projektvorbereitung |  |  | Planung |  |  |  | Ausf.-vorb. |  | Ausführung | [7 empty] | Projektabschl.
Stundensatz je Phase |  |  |  |  | Monate 2: #DIV/0!; Monate 3: €/h; Monate 5: #DIV/0!; Monate 6: €/h; Monate 8: #DIV/0!; Monate 9: €/h; Monate 14: #DIV/0!; Monate 15: €/h; Monate 18: #DIV/0!; Monate 19: €/h
Stunden pro Monat je Phase |  |  |  |  | Monate 2: #DIV/0!; Monate 3: h/Mo; Monate 5: #DIV/0!; Monate 6: h/Mo; Monate 8: #DIV/0!; Monate 9: h/Mo; Monate 14: #DIV/0!; Monate 15: h/Mo; Monate 18: #DIV/0!; Monate 19: h/Mo
DATEN für Diagramm
Verteilung Prozent
[24 empty] | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16
[24 empty] | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[24 empty] | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[24 empty] | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Plausibilitätsprüfung
PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG - STUNDENVERTEILUNG
Projekt |  | #REF!
Auftraggeber |  | #REF!
Allgemeine Grundlagen
| Stundensatz [€/h] | #REF! |  | €/h (inkl. aller Zuschläge)
| Projektklassenfaktor (PKF) | #DIV/0! |  | siehe eigenes Ermittlungsblatt
| Ø tägl. Arbeitszeit [h/AT] | 8 |  | h/AT
| Bruttogrundfläche | 8500 |  | m2 BGF |  | Herstellkosten | 1322.5 | €/m2 BGF
| Gesamtdauer der Leistung | #REF! |  | Mo
Nr. | Teilleistung | Verteilung der Stunden aus PEP
|  | Stunden / Mo (für 100% Grundleistung, ohne PKF) | Leistungs-umfang Grund-leistung | Dauer Grund-leistung | Stunden für einzelnen Teil-leistungen | Kontrolle der Übereinstimmung der in Spalte A aufgeteilten Stunden mit den mittleren Stunden für die Phase laut Personaleinsatzplan
|  | [h/Mo] | [%] | [Mo] | [h]
|  | A | B | C | D | E
Phase 1: Projektvorbereitung |  | Dauer der Phase |  | 0 |  | Ø | #DIV/0! | h/Mo
3.1 | Organisation, Information, Koordination, Dokumentation |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1 | Qualitäten und Quantitäten |  | #DIV/0! | 0 | 0
3.1 | Kosten und Finanzierung |  | #DIV/0! | 0 | 0
3.1 | Termine und Kapazitäten |  | #DIV/0! | 0 | 0
3.1 | Verträge und Versicherungen |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Zwischensumme | 0 | #DIV/0!
| Summe Honorar (Ausführungsvorb.) | #DIV/0! | [5 empty] | 0
Phase 2: Planung |  | Dauer der Phase |  | 0 |  | Ø | #DIV/0! | h/Mo
3.2 | Organisation, Information, Koordination, Dokumentation |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | Qualitäten und Quantitäten |  | #DIV/0! | 0 | 0
3.2 | Kosten und Finanzierung |  | #DIV/0! | 0 | 0
3.2 | Termine und Kapazitäten |  | #DIV/0! | 0 | 0
3.2 | Verträge und Versicherungen |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Zwischensumme | 0 | #DIV/0!
| Summe Honorar (Ausführungsvorb.) | #DIV/0! | [5 empty] | 0
Phase 3: Ausführungsvorbereitung |  | Dauer der Phase |  | 0 |  | Ø | #DIV/0! | h/Mo
3.3 | Organisation, Information, Koordination, Dokumentation |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 | Qualitäten und Quantitäten |  | #DIV/0! | 0 | 0
3.3 | Kosten und Finanzierung |  | #DIV/0! | 0 | 0
3.3 | Termine und Kapazitäten |  | #DIV/0! | 0 | 0
3.3 | Verträge und Versicherungen |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Zwischensumme | 0 | #DIV/0!
| Summe Honorar (Ausführungsvorb.) | #DIV/0! | [5 empty] | 0
Phase 4: Ausführung |  | Dauer der Phase |  | 0 |  | Ø | #DIV/0! | h/Mo
3.4 | Organisation, Information, Koordination, Dokumentation |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | Qualitäten und Quantitäten |  | #DIV/0! | 0 | 0
3.4 | Kosten und Finanzierung |  | #DIV/0! | 0 | 0
3.4 | Termine und Kapazitäten |  | #DIV/0! | 0 | 0
3.4 | Verträge und Versicherungen |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Zwischensumme | 0 | #DIV/0!
| Summe Honorar (Ausführung) | #DIV/0! | [5 empty] | 0
Phase 5: Projektabschluss |  | Dauer der Phase |  | 0 |  | Ø | #DIV/0! | h/Mo
3.5 | Organisation, Information, Koordination, Dokumentation |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | Qualitäten und Quantitäten |  | #DIV/0! | 0 | 0
3.5 | Kosten und Finanzierung |  | #DIV/0! | 0 | 0
3.5 | Termine und Kapazitäten |  | #DIV/0! | 0 | 0
3.5 | Verträge und Versicherungen |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Zwischensumme | 0 | #DIV/0!
| Summe Honorar (Projektabschluss) | #DIV/0! | [5 empty] | 0
| Summe Honorar (exkl. Pauschalen, MWSt) | #DIV/0! | [5 empty] | 0
| Summe Honorar aus der Stundenverteilung (exkl. Pauschalen, Zuschläge/Nachlässe, MWSt) | [6 empty] | #DIV/0!
| Summe Honorar aus dem Personaleinsatzplan (exkl. Pauschalen, Zuschläge/Nachlässe, MWSt) | [6 empty] | 0
| Differenz | [5 empty] | ∆ | #DIV/0!

## Honorarermittlung
HONORARERMITTLUNG
Projekt
Auftraggeber
Pos. 1 | Projektstart | Einarbeitung in Projektunterlagen | Pauschale
Pos. 2 | PS PPH 1 Projektvorbereitung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
Pos. 3 | PS PPH 2 Planung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
Pos. 4 | PS PPH 3 Ausführungsvorbereitung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
Pos. 5 | PS PPH 4 Ausführung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
Pos. 6 | PS PPH 5 Projektabschluss * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
Zwischensumme | [10 empty] | #DIV/0!
+ Zuschlag / Nachlass [%]
Summe Angebotspreis | [10 empty] | #DIV/0!
+ 20% MWSt. | [10 empty] | #DIV/0!
Summe zivilrechtl. Preis | [10 empty] | #DIV/0!
* PS Leistungsumfang lt. Leistungsbild

## LV
LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt
Auftraggeber
Pos. 1 | Projektstart | Einarbeitung in Projektunterlagen | Pauschale | [7 empty] | €
Pos. 2 | PS PPH 1 Projektvorbereitung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | €
Pos. 3 | PS PPH 2 Planung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | €
Pos. 4 | PS PPH 3 Ausführungsvorbereitung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | €
Pos. 5 | PS PPH 4 Ausführung * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | €
Pos. 6 | PS PPH 5 Projektabschluss * |  | €/h | x | h/Mo | = | €/Mo | x | Mo | = | €
Summe | bar: € € € € € €
* PS Leistungsumfang lt. Leistungsbild