## Eingabe Stundensatz
EINGABE STUNDENSATZ
Mittlerer Stundensatz | 99.6742 | €/h
Stundensatz Gehilfe | 53.0585 | €/h
Stundensatz Fachkräfte | 90.9574 | €/h
Stundensatz Fachkräfte in gehobener Stellung | 109.9069 | €/h

## Projektannahmen
PROJEKTANNAHMEN
Allg. Beschreibung | ABA BA 14, 6000 m Schmutz- und Regenwasserkanäle
Auftraggeber | AG 02
Leistungszeitraum Planung | 11 | Monate
(Bezugsgröße) | 6000 | m
Kostenkennwert | 380 | €/m
Herstellkosten | 2280000 | Euro

## Leistungsumfang
ANALYSE DES LEISTUNGSUMFANGES DER TIEFBAUPLANUNG
Projekt |  | ABA BA 14, 6000 m Schmutz- und Regenwasserkanäle
Auftraggeber |  | AG 02
|  | Grundleistung |  |  | optionale Leistung
Nr. | Teilleistung | Leistungs-umfang [%] | Dauer [Mo] | Erläuterung | Beschreibung Leistungsumfang | Dauer [Mo]
Phase 1: Projektvorbereitung |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 2
B.3.1 | Grundlagenanalyse | 100% | 2 |  |  | 0
Phase 2: Planung |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 4
B.3.2 | Vorentwurf | 100% | 1 |  |  | 0
B.3.3 | Entwurf | 100% | 1 |  |  | 0
B.3.4 | Einreichplanung | 100% | 2 |  |  | 0
Phase 3: Ausführungsvorbereitung |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 2
B.3.5 | Ausführungsplanung | 100% | 1 |  |  | 0
B.3.6.a | Ausschreibung (LVs) | 100% | 1 |  |  | 0
B.3.6.b | Mitwirkung an der Vergabe | 100% | 1 |  |  | 0
Phase 4: Ausführung |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 3
B.3.7 | Begleitung der Bauausführung | 100% | 3 |  |  | 0
Phase 5: Projektabschluss |  | Dauer d. Phase [Mo] |  | 0
B.3.9 | Objektbetreuung | 0% | 0 |  |  | 0
Gesamtdauer Leistung |  |  |  | 11

## Terminplan
TIEFBAUPLANUNG TEILLEISTUNGEN |  | Projekt-vorbereitung |  | Planung |  |  |  | Ausführungs-vorbereitung |  | Ausführung |  |  | Projekt-abschluss
| Zeitschiene in [Mo] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
B.3.1 | Grundlagenanalyse | bar: Projekt-vorbereitung 1 to Projekt-vorbereitung 2
B.3.2 | Vorentwurf | bar: Planung 3
B.3.3 | Entwurf | bar: Planung 4
B.3.4 | Einreichplanung | bar: Planung 5 to Planung 6
B.3.5 | Ausführungsplanung | bar: Ausführungs-vorbereitung 7
B.3.6.a | Ausschreibung (LVs) | bar: Ausführungs-vorbereitung 7
B.3.6.b | Mitwirkung an der Vergabe | bar: Ausführungs-vorbereitung 8
B.3.7 | Begleitung der Bauausführung | bar: Ausführung 9 to Ausführung 11
B.3.9 | Objektbetreuung
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 1
Phase 2

## Projektklassenfaktor
ERMITTLUNG DES PROJEKTKLASSENFAKTORS (Tiefbauplanung)
| Angabe in | min. | Punkte | max. |  | CHECK-LISTE für die Projektanalyse
a | Komplexität der Projektorganisation | 1 | 11.3333 | 30 | Erläuterungen
| Komplexität der Projektorganisationsform | gering | 12 | hoch | größere Anzahl an Beteiligten, Schnittstellen zu Prüf- und Koordinationsorganen | zB. öffentlicher/privater Bauherr, Anzahl der Beteiligten, Organigramm Beteiligte, Anzahl der Schnittstellen - Koordinationsaufwand abh. von Auftragsart: Einzel-, Generalplaner, Leistungsabgrenzung
| Entscheidungsstruktur des AG | einfach | 12 | komplex | Dauer der Entscheidungsfindung, Änderung der Anforderungen | zB. viele Instanzen bei Entscheidungsfindung, Änderungshäufigkeit, Zeitpunkt der Entscheidungen (rechtzeitig, immer zu spät), Dauer der Entscheidungsfindung
| Projektroutine der AN-Organisation | hoch | 10 | gering |  | zB. Spezifische Projekterfahrung entsprechend Gebäudetyp und Projektgröße, Erfahrung mit Behörden, Erfahrung mit AG / Nutzer, Erfahrung mit Rahmenbedingungen
| Sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
b | Art des Bauwerks | 1 | 5 | 30
c | Komplexität der Planungsleistung | 1 | 8.75 | 30
| Komplexität der Planungsleistung | niedrig | 8 | hoch |  | zB. Schwierigkeitsgrad des Bauwerkes, Wiederholbarkeit (zB. Regelgeschoße), Anzahl unterschiedlicher Nutzungen, Ausstattungsgrad (zB. HKLS), Konstruktion, Material, Bauform
| Beratungsbedarf | gering | 10 | hoch | erhöhter Besprechungsaufwand | zB. Höhe des Besprechungsaufwandes, Vorbereitungsaufwand für Entscheidungsfindung
| Koordinationsbedarf (anderer an der Planung fachlich Beteiligter) | gering | 7 | hoch | wenig Schnittstellen zu anderen Planern | zB. Abstimmungsaufwand (Einzel-, Generalplaner), Kompatibilität der Planung (Übertragbarkeit in andere Pläne, EDV-Programme, Layerstruktur, Beschriftung, ...), Kenntnis der anderen Planer
| Art und Umfang der Behördenverfahren | einfach | 10 | komplex | Abstimmungen mit Behördenvertretern | zB. Anzahl der Abstimmungen mit Behörde, Anzahl der verschiedenen Fachbereiche zB. Einreichung, Betriebsanlagen-, straßenrechtliche, Sondergenehmigung, Umfang der Unterlagen
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
| Angabe in | min. | Punkte | max.
d | Projektrisiken der Planung | 1 | 9.2 | 30
| technische Risiken | niedrig | 8 | hoch |  | zB. Baugrundrisiko, Interaktion Baugrund - Bauwerk, erforderliche Änderungen des Bauablaufes, ungeeignete Baumethode, Technologieentwicklung
| wirtschaftliche Risiken | niedrig | 10 | hoch | Rücknahme von Finanzierungszusagen | zB. Finanzierbarkeit des Projektes (Rücknahme von Finanzierungszusagen), generelle Wirtschaftsentwicklung (Inflation), wirtschaftliche Optimierung durch Varianten
| politisch-gesellschaftliche Risiken | niedrig | 8 | hoch | politisch gewünschtes Projekt | zB. Änderung der Zielvorgaben, Widerstände von Bürgern oder Politik, Planungsstop durch politische Situation
| Umwelt und Ökologierisiken | niedrig | 10 | hoch | Umweltauflagen | zB. Änderung der Umweltstandards, Umweltauflagen
| Verfahrensrisiken | niedrig | 10 | hoch | Einsprüche | zB. Zeitrisiko aus Genehmigungsverfahren oder Behördeneingriffen, Vergaberisiken (Einsprüche, Formalfehler, ...)
| sonstige Risiken |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
e | Anforderungen an die Terminvorgaben | 1 | 8.5 | 30
| Zeitausmaß für Planung | lang | 9 | kurz | terminierte Planlieferfristen | zB. Planlieferfristen (Pönale), Anforderungen an die Bauphasenplanung, Dauer der Planungsphasen, Zuverlässigkeit anderer an der Planung fachlich Beteiligter
| Abfolge der Leistungserbringung | hinterei-nander | 8 | parallel | durchgängige Leistungserbringung | zB. Intensität der Überschneidung von Projektphasen, Anzahl der Leistungsunterbrechungen
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
f | Anforderungen an die Kostenvorgaben | 1 | 9 | 30
| Kostendruck | niedrig | 10 | hoch | realistische Vorgaben zu Kostenrahmen | zB. Kostenrahmen (extrem eng, eng, standard), Folgen der Kostenüberschreitung, Optimierungsmöglichkeiten, Reserven
| Komplexität der Kostenplanung | niedrig | 8 | hoch | Auswirkungen von Umplanungen | zB. Komplexität der Ermittlung der Kostenansätze, Revisionshäufigkeit, Qualität der Datenbasis, Detaillierung des Kostenmanagements
| sonstige Besonderheiten: |  |  |  |  | Besonderheiten, die nicht direkt einem anderen Teilaspekt zugeordnet werden können inkl. Kurzbeschreibung
| SUMME Gesamtpunkte |  | 51.7833
|  | Projektklassenfaktor = | 0.9298

## Honorarberechnung
DETAILKALKULATION auf Basis der Teilleistungen
Projekt |  | ABA BA 14, 6000 m Schmutz- und Regenwasserkanäle
Auftraggeber |  | AG 02
Allgemeine Grundlagen
| Stundensatz [€/h] | 99.6742 |  | €/h (inkl. aller Zuschläge) | [5 empty] | Hinweis zur tägl. Arbeitszeit: Bei Üstd.pauschale i.a. > 8h
| Projektklassenfaktor (PKF) | 0.9298 |  | siehe eigenes Ermittlungsblatt
| Ø tägl. Arbeitszeit [h/AT] | 8 |  | h/AT
| Leistungszeitraum Planung | 11 |  | Monate
| Bezugsgröße BG | 6000 |  | EH |  |  | Herstellkosten | 380 | €/EH
Nr. | Teilleistung | Abschätzung der Planungskosten
Aufwandsabhängige Kostenschätzung |  | geschätzter Aufwandswert (für anteilige Grundleistung, inkl.PKF) |  |  | Stunden optionale Leistung (inkl.PKF) | Summe Stunden (inkl.PKF) | Kosten für die Teilleistung | Anteil an Anbots-preis | Erläuterung | Hinweis zu Aufwandswerten: Diese sind projektspezifisch abzuschätzen und nach Aufwand abzurechnen
|  | [MaTage] |  |  | [h] | [h] | [€] | [%]
|  | A |  |  | B | C=A*[h/AT]+B | D=C*Std.satz
B.3.1. | Grundlagenanalyse | 5 |  |  | 0 | 40 | 3986.968 | 3.126%
B.3.6.b | Mitwirkung an der Vergabe | 5 |  |  | 0 | 40 | 3986.968 | 3.126%
B.3.9. | Objektbetreuung | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sonstige Teilleistungen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
1.9 | Sonstige Teilleistungen PPH1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9 | Sonstige Teilleistungen PPH2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9 | Sonstige Teilleistungen PPH3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9 | Sonstige Teilleistungen PPH4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9 | Sonstige Teilleistungen PPH5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Bauwerksgrößenabhängige Kosten |  | Aufwandswert (für 100% Grundleistung, ohne PKF) | Leistungs-umfang Grund-leistung |  | Stunden optionale Leistung (inkl.PKF) | Summe Stunden (inkl.PKF) | Kosten für die Teilleistung | Anteil an Anbots-preis | Erläuterung
|  | [h/EH] | [%] |  | [h] | [h] | [€] | [%]
|  | E | F |  | G | H=E*F*BG*PKF+G | I=H*Std.satz
B.3.2. | Vorentwurf | 0.03 | 100% |  | 0 | 167.3643 | 16681.9026 | 13.08% |  | Hinweis zu Aufwandswerten: Vergleichswerte (Bandbreiten) befinden sich im Leitfaden Band 2
B.3.3. | Entwurf | 0.06 | 100% |  | 0 | 334.7286 | 33363.8053 | 26.16%
B.3.4. | Einreichplanung | 0.01 | 100% |  | 0 | 55.7881 | 5560.6342 | 4.36%
B.3.5. | Ausführungsplanung | 0.075 | 100% |  | 0 | 418.4108 | 41704.7566 | 32.7%
B.3.6.a | Ausschreibung (LVs) | 0.025 | 100% |  | 0 | 139.4702 | 13901.5855 | 10.9%
Projektdauerabhängige Kosten |  | Stunden / Mo (für 100% Grundleistung, ohne PKF) | Leistungs-umfang Grund-leistung | Dauer Grund-leistung | Stunden optionale Leistung (inkl.PKF) | Summe Stunden (inkl.PKF) | Kosten für die Teilleistung | Anteil an Anbots-preis | Erläuterung | Hinweis zu Aufwandswerten: Diese sind projektspezifisch abzuschätzen
|  | [h/Mo] | [%] | [Mo] | [h] | [h] | [€] | [%]
|  | J | K | L | M | N=J*K*L*PKF+M | O=N*Std.satz
B.3.7. | Begleitung der Bauausführung | 30 | 100% | 3 | 0 | 83.6821 | 8340.9513 | 6.541%
Hinweis zu Anteil Angebotspreis: Vergleichswerte finden sich im Leitfaden Band 2
ERGEBNISSE | [5 empty] | Gesamtstd. | Summe Kosten
| SUMME Stunden |  |  |  |  | 1279.4442
| SUMME Kosten | [5 empty] | 127527.5716
| Fremdleistungen | [5 empty] | 0 | 0%
| Summe Angebotspreis | [5 empty] | 127527.5716 | 100%
| 20% MWSt. | [5 empty] | 25505.5143
| Summe zivilrechtl. Preis | [5 empty] | 153033.0859

## Personaleinsatzplan
PERSONALEINSATZPLAN (Plausibilitätskontrolle)
Projekt |  |  |  | ABA BA 14, 6000 m Schmutz- und Regenwasserkanäle
Auftraggeber |  |  |  | AG 02
Funktion |  | KV | Stunden-satz Gruppe [€/h] | [h/Mo] | Projekt-vorb. |  | Planung |  |  |  | Ausführungsvorber. |  | Ausführung |  |  | Projekt-abschl.
| Name |  |  |  | Monate | [11 empty] | Summe | Planungsleiter |  |  | Techniker |  |  | Sekretariat |  |  | Mischstundensatz
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [€]
Planungsleiter | Name1 | A4 | 109.9069 | 139.925 | 15% | 15% | 40% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | %-Zuschlag | € |  | %-Zuschlag | € |  | %-Zuschlag | € |  | %-Anteil | € / h
Stunden je Monat |  |  |  |  | 20.9887 | 20.9887 | 55.97 | 69.9625 | 69.9625 | 69.9625 | 139.925 | 139.925 | 27.985 | 27.985 | 27.985 | 0
Kosten je Monat |  |  |  |  | 2306.8087 | 2306.8087 | 6151.4899 | 7689.3623 | 7689.3623 | 7689.3623 | 15378.7247 | 15378.7247 | 3075.7449 | 3075.7449 | 3075.7449 | 0 | 73817.8784 | Mischwert Stundensatz |  | 58 | Mischwert Stundensatz |  | 48 | Mischwert Stundensatz |  | 28 | Sekretariat | 3% | 53.0585
Techniker | Name2 | A3 | 90.9574 | 139.925 | 10% | 15% | 45% | 45% | 50% | 50% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  | + Gemeinkosten Personal (in % von Einzelkosten) | 33% | 19.14 | + Gemeinkosten Personal (in % von Einzelkosten) | 33% | 15.84 | + Gemeinkosten Personal (in % von Einzelkosten) | 33% | 9.24 | Techniker | 45% | 90.9574
Stunden je Monat |  |  |  |  | 13.9925 | 20.9887 | 62.9662 | 62.9662 | 69.9625 | 69.9625 | 139.925 | 139.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | = Personalkosten |  | 77.14 | = Personalkosten |  | 63.84 | = Personalkosten |  | 37.24 | Planungsleiter | 52% | 109.9069
Kosten je Monat |  |  |  |  | 1272.722 | 1909.0831 | 5727.2492 | 5727.2492 | 6363.6102 | 6363.6102 | 12727.2204 | 12727.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52817.9647
Sekretariat | Name3 | A2 | 53.0585 | 139.925 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |  |  | + Gemeinkosten Material (in % von Personalkosten) | 24.98% | 19.2696 | + Gemeinkosten Material (in % von Personalkosten) | 24.98% | 15.9472 | + Gemeinkosten Material (in % von Personalkosten) | 24.98% | 9.3026 | Mischwert Stundensatz | 100% | 99.6742
Stunden je Monat |  |  |  |  | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 6.9962 | 13.9925 | 13.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | = Selbstkosten Eigenleistung |  | 96.4096 | = Selbstkosten Eigenleistung |  | 79.7872 | = Selbstkosten Eigenleistung |  | 46.5426
Kosten je Monat |  |  |  |  | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 371.2106 | 742.4212 | 742.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3712.106
[18 empty] | + Zuschlag für Risiko (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 6.7487 | + Zuschlag für Risiko (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 5.5851 | + Zuschlag für Risiko (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 3.258
Summe Stunden / Monat |  |  |  |  | 41.9775 | 48.9737 | 125.9325 | 139.925 | 146.9212 | 146.9212 | 293.8425 | 293.8425 | 27.985 | 27.985 | 27.985 | 0 |  | + Zuschlag für Gewinn (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 6.7487 | + Zuschlag für Gewinn (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 5.5851 | + Zuschlag für Gewinn (in % von Selbstk. Eigenl.) | 7% | 3.258
Zwischensumme | [16 empty] | 130347.9491 | = Preis Eigenleistung pro Stunde |  | 109.9069 | = Preis Eigenleistung pro Stunde |  | 90.9574 | = Preis Eigenleistung pro Stunde |  | 53.0585
+ Pauschale Projektstart [€] *
+ Pauschale Projektabschluss [€] *
Zwischensumme | [16 empty] | 130347.9491
+ Zuschlag / Nachlass [%] | [16 empty] | 0%
Summe Angebotspreis | [16 empty] | 130347.9491
+ 20% MWSt. | [16 empty] | 26069.5898
Summe zivilrechtl. Preis | [16 empty] | 156417.5389
* Für Leistungen außerhalb des Hauptleistungszeitraumes sind Pauschalen (Projektstart und Projektabschluss) gesondert zu ermitteln.

## Plausibilitätsprüfung
PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG - STUNDENVERTEILUNG
Projekt |  | ABA BA 14, 6000 m Schmutz- und Regenwasserkanäle
Auftraggeber |  | AG 02
Allgemeine Grundlagen
| Stundensatz [€/h] | 83.1425 |  | €/h (inkl. aller Zuschläge)
| Projektklassenfaktor (PKF) | 1.1893 |  | siehe eigenes Ermittlungsblatt
| Ø tägl. Arbeitszeit [h/AT] | 8 |  | h/AT
| Bruttogrundfläche | 8500 |  | m2 BGF |  | Herstellkosten | 1322.5 | €/m2 BGF
| Gesamtdauer der Leistung | 16 |  | Mo
Nr. | Teilleistung | Verteilung der Stunden aus der Detailkalkulation |  |  |  | Kontrolle der Übereinstimmung der Stunden aus der Honorarermittlung mit den Stunden laut Personaleinsatzplan (jeweils Summe h für gesamte Phase)
|  | Stunden / Mo (für 100% Grundleistung, inkl. PKF) | Leistungs-anteil | Dauer Grund-leistung | Stunden für einzelnen Teil-leistungen (Honorar-ermittlung)
|  | [h/Mo] | [%] | [Mo] | [h]
|  | A | B | C | D | E
Phase 1: Projektvorbereitung |  | Dauer der Phase |  | 2 |  |  | 41.9775 | h
B.3.1. | Grundlagenanalyse | 20 | 100% | 2 | 40 | Abweichung zwischen h aus PEP und h aus der Honorar-ermittlung beträgt:
| Sonstige Teilleistungen | 0 | 0% | 0 | 0
| Zwischensumme |  | 100% |  | 40
4.944%
| Summe Honorar (Projektvorbereitung) |  |  |  | 3986.968 |  |  | 3950.7413
Phase 2: Planung |  | Dauer der Phase |  | 4 |  |  | 559.7 | h
B.3.2. | Vorentwurf | 41.8411 | 30% | 2 | 167.3643 | Abweichung zwischen h aus PEP und h aus der Honorar-ermittlung beträgt:
B.3.3. | Entwurf | 83.6821 | 60% | 2 | 334.7286
B.3.4. | Einreichplanung | 13.947 | 10% | 4 | 55.7881
| Sonstige Teilleistungen | 0 | 0% | 0 | 0
| Zwischensumme |  | 100% |  | 557.881 |  |  | 0.3261%
| Summe Honorar (Planung) |  |  |  | 55606.3421 |  |  | 54886.1381
Phase 3: Ausführungsvorbereitung |  | Dauer der Phase |  | 2 |  |  | 587.685 | h
B.3.5. | Ausführungsplanung | 209.2054 | 69.98% | 2 | 418.4108 | Abweichung zwischen h aus PEP und h aus der Honorar-ermittlung beträgt:
B.3.6.a | Ausschreibung (LVs) | 69.7351 | 23.33% | 2 | 139.4702
B.3.6.b | Mitwirkung an der Vergabe | 20 | 6.69% | 2 | 40
| Sonstige Teilleistungen | 0 | 0% | 0 | 0
| Zwischensumme |  | 100% |  | 597.881 |  |  | 1.705%
| Summe Honorar (Ausführungsvorbereitung) |  |  |  | 59593.3101 |  |  | 57696.7326
Phase 4: Ausführung |  | Dauer der Phase |  | 3 |  |  | 83.955 | h
B.3.7. | Begleitung der Bauausführung | 27.894 | 100% | 3 | 83.6821
| Sonstige Teilleistungen | 0 | 0% |  | 0
| Zwischensumme |  | 100% |  | 83.6821 |  |  | 0.3261%
| Summe Honorar (Ausführung) |  |  |  | 8340.9513 |  |  | 9227.2348
Phase 5: Projektabschluss |  | Dauer der Phase |  | 0 |  |  | 0 | h
B.3.9. | Objektbetreuung | 0 | #DIV/0! |  | 0
| Sonstige Teilleistungen | 0 | #DIV/0! |  | 0
| Zwischensumme |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| Summe Honorar (Projektabschluss) |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Summe Honorar (exkl. Pauschalen, MWSt.) |  |  |  | 127527.5716 |  |  | 125760.8468
| Summe Pauschalen (Projektstart, Projektabschluss) * | [7 empty] | *
| Summe Honorar aus Detailkalkulation der Teilleistungen (exkl. Zuschläge/Nachlässe, MWSt) | [6 empty] | 127527.5716
| Summe Honorar aus dem Personaleinsatzplan (inkl. Pauschalen, exkl. Zuschläge/Nachlässe, MWSt) | [6 empty] | 125760.8468
| Differenz | [5 empty] | ∆ | 1766.7248
* Für Leistungen außerhalb des Hauptleistungszeitraumes sind Pauschalen (Projektstart und Projektabschluss) gesondert zu ermitteln.

## LV
Leistungsverzeichnis
Projekt |  | ABA BA 14, 6000 m Schmutz- und Regenwasserkanäle
Auftraggeber |  | AG 02
Pos. B.3.1. | Grundlagenanalyse* |  | h | x | €/h | = |  |  | €
Pos. B.3.2. | Vorentwurf * |  | EH | x | h/EH | x | €/h | = | €
Pos. B.3.3. | Entwurf * |  | EH | x | h/EH | x | €/h | = | €
Pos. B.3.4. | Einreichplanung * |  | EH | x | h/EH | x | €/h | = | €
Pos. B.3.5. | Ausführungsplanung* |  | EH | x | h/EH | x | €/h | = | €
Pos. B.3.6.a | Ausschreibung (LVs) * |  | EH | x | h/EH | x | €/h | = | €
Pos. B.3.6.b | Mitwirkung an der Vergabe* |  | h | x | €/h | = |  |  | €
Pos. B.3.7 | Begleitung der Bauausführung * |  | Monate | x | h/Monat | x | €/h | = | €
Pos. B.3.8. | -- (Hinweis: ÖBA siehe B.2.)
Pos. B.3.9. | Objektbetreuung * |  | h | x | €/h | = |  |  | €
Summe | [8 empty] | €
* Tiefbauplanung Leistungsumfang lt. Leistungsbild